## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 原南桥撤并村公路建设工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002439115 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 909-丰都县双龙镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 谭文静 |  | 联系电话： | 15923943344
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 200000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 200000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改扩建道路总里程3.6公里。 |  |  |  | 改扩建道路总里程3.6公里。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
路基宽度 | 米 | ≥ | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 20 | 20
总里程 | 公里 | ≥ | 6.4 | 6.4 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
方便当地居民出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10
项目当期投入资金 | 元 | ＝ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 10 | 10