## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年双龙镇社区农村公路扩宽硬化建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002209222 |  | 自评总分： | 98.96
项目主管部门： | 909-丰都县双龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 谭文静 |  | 联系电话： | 15923943344
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 52407.49 |  | 52407.49
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 52407.49 |  | 52407.49 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 52407.49 |  | 52407.49 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
社区改扩建道路总里程2.896公里，提高通行质量，提高群众满意度 |  |  |  | 社区改扩建道路总里程2.896公里，提高通行质量，提高群众满意度 |  |  |  | 社区改扩建道路总里程2.896公里，提高通行质量，提高群众满意度
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
路基扩宽 | 米 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
路面扩宽 | 米 | ＝ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20
通行质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 96 | 95 | 1.04 | 89.6 | 10 | 8.96
投资金额 | 万元 | ＝ | 13.86 | 13.86 | 0 | 100 | 20 | 20