## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县双龙镇付家山村茶叶产业基地拓宽路建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002833344 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 909-丰都县双龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 谭文静 |  | 联系电话： | 15923943344
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 63170 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 63170 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 63170 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建错车道30个，改扩建道路3段。 |  |  |  | 新建错车道30个，改扩建道路3段。 |  |  |  | 新建错车道30个，改扩建道路3段。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
错车道个数 | 个 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
提升车辆通行率 | % | ≥ | 10 | 11 | 10 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 94 | 94 | 0 | 100 | 10 | 10
总投资 | 万元 | ＝ | 46.3172 | 46.3172 | 0 | 100 | 20 | 20