## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县双龙镇跃进桥至保合镇道路改造工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003160760 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 909-丰都县双龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 谭文静 |  | 联系电话： | 15923943344
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
双龙镇跃进桥至保合镇道路改造工程，起点位于双龙镇跃进桥，终点位于保合镇新屋坪，道路全长3.98公里，项目验收合格，方便群众出行 |  |  |  | 双龙镇跃进桥至保合镇道路改造工程，起点位于双龙镇跃进桥，终点位于保合镇新屋坪，道路全长3.98公里，项目验收合格，方便群众出行 |  |  |  | 改造了双龙镇跃进桥至保合镇道路，道路全长3.98公里，项目验收合格，方便了群众出行
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
道路改造长度 | 公里 | ＝ | 3.98 | 3.98 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
方便群众出行 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
后期延续性 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
本次投入 | 万元 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 15 | 15