## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 树人镇2022年乡村公路安防工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002698146 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 913-丰都县树人镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 王曦槿 |  | 联系电话： | 18875018871
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 215600 |  | 215600
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 215600 |  | 215600 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 215600 |  | 215600 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成树人镇乡村公路8.671公里安全护栏安装，项目总投资173.42万元，本年下达124万元；项目建成后提升道路安全系数，保障群众出行安全。 |  |  |  | 完成树人镇乡村公路8.671公里安全护栏安装，项目总投资173.42万元，本年下达124万元；项目建成后提升道路安全系数，保障群众出行安全。 |  |  |  | 完成树人镇乡村公路8.671公里安全护栏安装，项目总投资173.42万元，本年下达124万元；项目建成后提升道路安全系数，保障群众出行安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成公路安全护栏安装里程 | 公里 | ≥ | 6.2 | 6.2 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
护栏安装完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
实际完成投资控制在概算内的项目比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障群众安全出行的水平 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
道路安全系数 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
桥梁后期维护列养率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10