兴龙府发〔2022〕63号

丰都县兴龙镇人民政府

关于印发《兴龙镇开展2022年仁崇路沿线人居环境治理专项活动方案》的通知

各村（居）、镇级各部门：

经镇党委政府研究同意， 现将《兴龙镇开展2022年仁崇路沿线人居环境治理专项活动方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

丰都县兴龙镇人民政府

2022年6月16日

（此件公开发布）

兴龙镇开展2022年仁崇路沿线人居环境治理专项活动方案

为深入推进农村人居环境整治提升，确保干干净净、整整洁洁、清清爽爽的村庄环境。结合丰都县委县政府关于打造“一线一院”活动要求，经镇党委政府研究，决定从即日起在仁崇公路沿线开展以仁崇公路沿线人居环境治理专项活动，现将有关事项通知如下：

- 一、活动范围

仁崇路沿线村庄人居环境治理，从春花山村野鸡丫口至先锋村懒板凳仁崇路沿线。以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境的突出问题为重点，营造浓烈人居环境治理氛围，村社干部带头，广大农民群众参与。集中整治房前屋后垃圾成堆、污水横流、柴草乱码、畜禽粪污满地等“脏乱差”突出问题，逐步形成农民庭院环境，公共区域清洁干净、整洁有序。形成长效保洁机制，建立村规民约，提高村民清洁卫生文明意识，掀起全民关心、群众自觉、社会各界积极参与农村人居环境整治的热潮。

二、活动时间

从即日起至12月底

三、活动内容

集中组织一次仁崇路沿线清洁村庄活动。各村（居）要集中力量，广泛动员村社干部、人民群众以及志愿者在6月15日前开展一次仁崇路沿线人居环境卫生集中整治。聚焦村村、户户连接处“三不管”公共区域，农户房前屋后杂物堆、柴草堆、粪污堆、沙石堆、乱搭乱建的鸡鸭窝棚、猪牛棚圈、露天厕所，房屋墙体及电线杆上的广告、不规范的宣传标语等牛皮癣，做到发现一处、清理一处，消除一处、美化一处。

（一）环境卫生

1.清理柴草垛。沿线所有农户房前屋后不得堆放柴草垛，实行柴房隔离堆放，设置固定围栏隔离火情和防止猪拱鸡刨。

2.清理垃圾、粪堆。彻底清理公路两旁生活垃圾，每个院落至少放置1-2个垃圾桶，每天清理一次并及时运出。

3.清理违规搭建临时、简陋、脏乱的各种鸡棚、狗圈、猪舍，停车棚等一切蓝棚、塑料棚。

4.清路边沟。要坚持清理仁崇路边沟，达到干净顺水、无异物、无异味的标准。

5.清理庭院。商户、农户门前实行三包，责任落实到户、落实到人，做到宅院物料堆放有序，房前屋后干净整洁。

完成时限：2022年7月15日前

- （二）美化绿化

- 1.大力推进美化、绿化。仁崇路沿线所有房屋前后栽种花草(场镇除外），花草品种不限、高矮不限，仁崇路沿线农户房前屋后，不能留有空白地，确保我镇仁崇路沿线美化工程全面启动。

- 2.家禽、家畜养殖和农户住宅分离化。规范畜禽散养行为，猪、牛、羊等大牲畜应圈养；鸡、鸭、鹅等小家禽应规范养殖，院坝周边应设置围栏，避免让小家禽到院坝、屋内等区域活动。

完成时限：2022年8月10日前

- （三）改变影响农村人居环境的不良习惯

- 加强卫生健康教育，培养村民养成良好的生活习惯，大力推广“三定三勤三看四个一”生活习惯，即：卫生定时打扫、物品定点摆放、畜禽定点饲养；勤洗、勤扫、勤捡；看厨房、看卧室、看厕所是否干净；阳沟院坝一码平、柴禾粮菜一展齐、鞋子帕子一条线、家具灶具无一尘。从源头减少垃圾乱丢乱扔、柴草乱堆乱积、农机具乱停乱放、污水乱泼乱倒、墙壁乱涂乱画、“小广告”乱贴乱写、畜禽乱撒乱跑、粪污随地排放等影响农村人居环境的现象和不文明行为。制定村规民约，设置曝光台，加强社会舆论监督，提高村民清洁卫生意识。

- 完成时限：长期坚持

四、活动要求

（一）加强组织领导。要认真落实仁崇路沿线村庄清洁行动职能职责责任，村五职干部对仁崇路沿线农户公共区域，实行分片治理，落实专人监管，分配包户，做好村庄清洁行动部署动员、督促指导、检查验收等工作。要把握节奏，突出重点，精心安排部署，科学统筹协调，根据此次活动内容列出工作清单和活动时间表，鼓励策划更多更接地气的主题活动一并推进。

（二）广泛宣传发动。要发现人居环境治理工作中好的经验和方法，开展广泛宣传，营造良好氛围，引导广大农民群众等积极参与。

（三）及时调度情况。各村（居）要在总结提炼好的经验和做法的基础上，加强相互学习和交流，并将好经验、好做法（包括文字、图片、视频材料等）按照进度要求报送镇规环办。联系人：冉东，联系电话：18166513541

（此页无正文）