丰都县兴义镇人民政府

关于印发《兴义镇农村户厕问题摸排整改工作

实施方案》的通知

兴义府发〔2021〕59号

各村（居）、镇级各部门：

为扎实开展好全镇农村户厕问题摸排整改工作，经镇政府研究决定，现将《兴义镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案》印发给你们，请严格按照文件要求开展好相关工作。

丰都县兴义镇人民政府

2021年7月8日

（此件公开发布）

兴义镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示、批示精神，认真落实市、县关于农村户厕工作安排部署，根据丰农居组办〔2021〕5号文件及渝农居组办〔2021〕4号文件相关要求，结合我镇实际，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持问题导向、实事求是，全面摸排辖区农村户厕问题，边排查、边整改，立行立改、长短期结合，进一步建立健全政策体系和工作推进机制，有序推进“十四五”农村“厕所革命”，不断提升农民群众获得感、幸福感。

二、工作范围

本次摸排整改的主要范围为：2013年以来各级财政支持、各级各部门组织新建和升级改造的各类农村户厕，同时跟进非财政补贴的户厕摸排。

三、工作任务与时间安排

（一）问题摸排

1.村（居）自查。村（居）是摸排整改的主体，各包村工作组、驻村工作队要会同村（居）干部共同抓好摸排整改工作，并层层落实责任，采取包干负责方式，自下而上、逐村逐户逐厕，进行拉网式排查，务必做到底数清、情况明。本次摸排整改工作采取线下排查和线上填报相结合的方式同步推进。一是线下排查。要重点聚焦农民群众反映强烈的问题，聚焦从未排查过的空白地带，聚焦2013年以来各级财政支持的对象，重点摸排目前不能使用或不能全年使用的问题厕所，高度重视不愿用、不会用、不好用、不能用的农村户厕，认真分析是否存在目标任务不合理、推动方式简单化、技术模式不科学、管护机制不健全等问题，并规范填报附件1、附件2。二是线上填报。开展线下排查的同时，各村（居）要组织排查人员，根据问题的不同类型，及时将问题厕所的文字描述及图像上传到全市农村“厕所革命”工作台账系统中的“找问题”功能模块。不得采取“线下逐户排查，办公室集中导入”的方式录入，务必做到线下排查一个、上传一个、登记一个。（2021年8月20日前完成）

2.乡镇核查。镇农村户厕问题摸排整改工作领导小组根据辖区内各村（居）的自查情况，通过对照改厕台账、政策文件、资金奖补情况等，及时对所有村（居）各级财政支持改造的卫生厕所存在的问题进行复核，并深入基层指导，实时督促和跟进户厕摸排工作，确保全镇户厕摸排工作按时按质按量完成任务。（2021年8月30日前完成）

（二）分类整改

排查发现存在问题的厕所，各村（居）要找准症结、分类处置，根据不同类型的问题，确定不同的整改措施，实行销号管理。对存在小毛病但不影响使用的，要在排查中立行立改，做到排查一个整改一个、完成一个、销号一个；因施工不到位、产品质量不过关等导致不能使用的问题厕所，纳入2021年改厕计划，力争2021年底前基本完成整改；因技术模式不适宜等导致不能使用的问题厕所，纳入以后年度改厕计划，明确时间表和路线图，按本地区改厕进度逐步改造。

（三）巩固提升

对问题整改结果，各村（居）要及时上传全市农村“厕所革命”工作台账系统，确保整改一个、上传一个、销号一个。镇农村户厕问题摸排整改工作领导小组将对整改结果进行全面核查。同时，要充分尊重农民意愿，选择简便实用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的改厕模式，进一步完善农村改厕工作推进机制、政策措施，稳步推进“十四五”农村户厕改造，力争“十四五”期间改一个、成一个、农民群众满意一个，把民生实事办成民心工程，切实增强农民群众的获得感、幸福感。

四、保障措施

（一）强化组织领导。根据市、县各级文件要求和领导讲话精神，为确保本次改厕摸排整改工作落实到位，参照市、县机构设置，镇政府从镇人居办、经发办、农业服务中心、社事办等部门抽调人员，组成农村户厕问题摸排整改工作领导小组，负责做好农村“厕所革命”摸排整改的组织动员、部署推动、进度安排、任务落地等各项工作。各村（居）要统筹安排好人员，积极推进，确保工作有序开展。

（二）强化督促指导。各包村工作组、驻村工作队要加强督促指导，对问题厕所进行复核。农村“厕所革命”工作台账系统将实时反应各村（居）摸排整改工作进展，镇农村户厕问题摸排整改工作领导小组将建立周通报制度，对摸排整改不力，甚至弄虚作假，搞办公室排查整改和数字排查整改的村（居）通报批评，情节严重的，依规依纪追究责任。

（三）做好宣传引导。在摸排整改过程中，各村（居）还要广泛宣传卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义。深入开展文明如厕、科学处理粪便等科普教育，不断增强农民群众健康、卫生意识，助推农村户厕问题摸排整改工作顺利进行。

| 附件1 丰都县兴义镇 村（居）农村户厕现状摸排信息登记表（享受财政补贴） |
| --- |
| 序号 | 村（居、社区） | 组 | 门牌号 | 户主姓名 | 身份证号 | 手机号码 | 厕所 类型 | 改造年度 | 享受财政补贴类型 | 问题 类型 | 问题表述 | 是否 满意 | 农户签字 | 备注 |
| 例如 | xx村 | xx组 | 2-35 | 张xx | 5xxxxxxxxxxxxxx | 131xxxxxxxx | 2中选其一 | 2019年 | 3中选其一 | 4中选其一 | 厕屋问题、厕具问题（填写具体问题，有几个问题填写几个问题） |  |  |  |
| 调查人员（签字）： |  |  | 审核领导（签字）： |  |  | 调查时间： 年 月 日 |
| 备注：1、本表只登记享受财政补贴的改造户厕；2、厕所类型：①非卫生厕所、②普通卫生厕所、③无害化卫生厕所；3、享受财政补贴类型：①专项资金、②农房四改补贴资金；4、问题类型：①无问题、②不能使用、③不能全年使用、④不好用、⑤不会用、⑥不愿用；5、问题表述：①不能使用和不能全年使用：厕屋问题、厕具问题、粪池问题、用水问题、防冻问题、粪污处理问题、后期维护问题、其他问题（需填写具体问题）；②不好用：安装设计不合理、技术模式落后、配套设施滞后、其他问题（需填写具体问题）。 |
| 附件2： 丰都县兴义镇 村（居）农村户厕现状摸排信息登记表（未享受财政补贴） |
| 序号 | 所属村 | 组别 | 门牌号 | 农户信息 | 当前厕所类型 | 是否有 改厕意愿 | 改造 年度 |
|  |  |  |  | 户主姓名 | 身份证号 | 手机号 | 常住 人口数 | 无户厕 | 非卫生厕所 | 普通 卫生 厕所 | 无害化 卫生 厕所 |  |  |
| 例 | xx村 | xx组 | 3-36 | 张三 | 5xxxxxxxxxxxxxxx | 138xxxxxxxxx | 3 |  |  | 是 |  | 否 | 2021年 |
| 例 | xx村 | xx组 | 3-37 | 王五 | 5xxxxxxxxxxxxxxx | 137xxxxxxxxx | 5 |  | 是 |  |  | 是 |  |
| 调查人员（签字）： | 审核领导（签字）： |  |  | 调查时间： |

备注：本表只登记未享受财政补贴的改造户厕，包括：无厕户、自改厕所（未享受财政补贴）和未改造厕所