## 绩效自评表
附件：1
温氏肉鸡屠宰场及交易中心配套燃气项目绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县经济和信息化委员会 | [5 empty] | 填报时间：2022年5月9日
（项目）名称 |  |  | 温氏肉鸡屠宰场及交易中心配套燃气项目
主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 32.5135 |  | 81.3%
其中：中央财政资金
|  |  | 市级资金 | 40 | 32.5135 |  | 81.3%
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 温氏肉鸡屠宰场及交易中心铺设燃气管网100米，安装dn25超声波流量计、dn50调压器1台等配套燃气设施。 |  |  |  | 已铺设完成屠宰场、厂区食堂燃气管网100米，安装dn25调压器1台。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设燃气管网 |  | 100米 | 100米
|  |  | 实施地点 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | 40万元 | 32.51352万元 | 温氏肉鸡屠宰场场地建设未开展，其锅炉房用气点相关燃气设施无法安装。
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提供零时用工 |  | ≧10个 | ≧10个
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | ≧10年 | ≧10年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧85% | ≧85%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人： |  | 田小权 |  | 联系电话： | 70728968