## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 干部培训经费 |  | 项目编码： | 50023022T000002467121 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 204-中国共产党丰都县委员会党校 |  | 财政归口处室： | 002-教科文科 |  | 部门联系人： | 冯云蓉 |  | 联系电话： | 70719830
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  |  | 2499997.34 |  | 2499997.34
其中：财政拨款 |  |  |  | 2499997.34 |  | 2499997.34 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  |  | 2499997.34 |  | 2499997.34 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
县委党校是干部培训的主阵地，根据党校的职能职责、2024年预计完成县委组织部、县人社局年初干部培训工作计划，举办各类班次25期，培训人次2500人，培训经费120万元。主体班学员实行量化考核，并将量化考核结果作为学员评先评优依据，组织部门也将作为干部任用提拔的参考依据，同时，在课程设置、管理模式等方面让组织部门及学员满意度达95%以上，切实提高我县干部综合素养，业务能力，以适应新形势下的干部履职条件，达到培训预期效果。 |  |  |  | 县委党校是干部培训的主阵地，根据党校的职能职责、2024年预计完成县委组织部、县人社局年初干部培训工作计划，举办各类班次25期，培训人次2500人，培训经费120万元。主体班学员实行量化考核，并将量化考核结果作为学员评先评优依据，组织部门也将作为干部任用提拔的参考依据，同时，在课程设置、管理模式等方面让组织部门及学员满意度达95%以上，切实提高我县干部综合素养，业务能力，以适应新形势下的干部履职条件，达到培训预期效果。 |  |  |  | 县委党校高质量完成全年干部培训工作任务，办班31期，培训2766人次，根据不同班次量身定制课程设置，达到预期效果，组织部门及学员都满意。主要体现在学员提升党性修养，提高理论水平，增加业务能力。全年邀请市委党校、市级部门、县领导名师授课35次。同时在新党校实行封闭式管理，积分量化考核，大大提高办学水平和管理服务水平。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
办班班次 | 期 | ≥ | 25 | 31 | 24 | 100 | 20 | 20 | 是
培训人次 | 人/次 | ≥ | 2500 | 2766 | 10.64 | 100 | 20 | 20 | 是
完成时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
干部综合素养提升 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
学员满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
培训经费 | 元 | ≥ | 1200000 | 2229577 | 85.8 | 100 | 10 | 10 | 否 | 新党校封闭管理，经费增加