## 2025年度计划
丰都县2025年县级重点项目年度计划表
序号 | 项目名称 | 行业主管 部门 | 项目 法人 | 建设 工期 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 投资估算 (万元) | 年度计划 投资(万元) | 备 注
合计99个，其中前期项目5个，新建项目49个，续建项目45个，总投资1015.5亿元，年度计划投资98.2亿元 | [6 empty] | 10154713.65 | 982251
1 | 丰都县高铁新区综合交通及广场枢纽建设项目（一期） | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2025-2027 | 新建 | 枢纽工程占地面积36764.72平方米，总建筑面积为26437.71平方米，包含场坪工程、站前广场、地下车库、2#楼、3-1#商业楼、5#商业楼、6#商业楼。道路工程为站西路ZXK0+200-ZXK0+260、新区大道XQK0+000-XQK0+360、站前大道ZQK0+250-ZQK0+785.408、连接道LK0+000-LK0+222.682，道路总长度为1.178km。 | 60000 | 15000 | 市级重点项目
2 | 丰都县城横五路片区环境综合治理工程（一标段） | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2024-2027 | 续建 | 城市主干道，本段全长1718.471m，双向六车道，路幅宽度28m，包含隧道一座(总长499m),桥梁一座(总长794m)，道路路段长度425.471m。 | 54893 | 15000 | 市级重点项目
3 | 丰都县城横五路片区环境综合治理工程（二标段） | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2025-2028 | 新建 | 城市主干道，本段全长1.12m，双向六车道，路幅宽度28m，包含隧道一座(总长265m)。 | 33000 | 2000
4 | 丰都县三合街道王家渡组团与龙河新城人行通道建设工程EPC | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2024-2025 | 续建 | 该项目桥长679米，净宽5米。主跨跨径230米，拱高40米，东西侧引桥全长440米。 | 10185 | 5000
5 | 丰都县龙河城互联互通道路三号路（K3+980~K5+150）、四号路（k2+120~k2+870）项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2023-2026 | 续建 | 三号路为城市次干道，全长1170m，双向四车道，标准路幅宽度为24m。四号路与三号路相交，为城市支路,道路全长750m，标准路幅宽度为16m。 | 9674 | 5000
6 | 丰都县城区污水管网改造项目 | 县住房城乡建委 | 重庆丰都城乡建设集团有限公司 | 2025-2027 | 新建 | 改造DN300 二级污水管网，扩建 DN400 污水管道，新建检查井，更新DN800 污水管道等。 | 10606.07 | 5000
7 | 丰都县王家渡龙河东防洪护岸治理工程 | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2025-2026 | 新建 | 项目对龙河以北至马鞍山大桥以南滨江区域防洪护岸滑坡段进行整治和水生态环境保护修复建设。项目总面积约8.3万平方米（约124.5亩），其中地质灾害整治面积约8000平方米（约12亩），水生态环境保护修护建设包括绿化、铺装工程，以及环境边坡支护等内容。 | 10371 | 7000
8 | 丰都县三湾儿童公园 | 县住房城乡建委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2025-2027 | 新建 | 占地面积为379.5亩（含水域50亩），建设内容包括景观工程、水处理工程、智慧设施、留白产业（幼儿园、儿童科普教育基地）及拆除建筑工程等。 | 13720 | 3000
9 | 丰都县国家储备林建设项目（一期） | 县林业局 | 重庆业典园林工程有限公司 | 2025-2029 | 新建 | 营造林建设总规模为16.08万亩，其中：集约人工林栽培面积0.79万亩，现有林改培14.52万亩，森林抚育0.77万亩。 | 165000 | 30000
10 | 重庆市丰都县乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目 | 县林业局 | 县林业局 | 2025-2026 | 新建 | 人工造乔木林0.4万亩、退化林修复6.6万亩、封山育林0.4万亩。 | 16258 | 6527
11 | 丰都县2024年度“两岸青山.千里林带”建设 | 县林业局 | 重庆业典园林工程有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 丰都县2024年度“两岸青山·千里林带”建设任务为49600亩。其中森林数量提升面积31600亩，森林质量提升面18000亩，建成区及码头绿化1000亩。 | 4098 | 4098
12 | 丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）新建项目 | 县教委 | 重庆市丰都实验中学校 | 2023-2025 | 续建 | 丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）新建项目总占地面积96570m²，总建筑面积约7.40万平方米，72个班，规划学生数3600名，新建教学楼、综合楼、食堂及多功能厅、学生宿舍、运动场及管网、景观绿化等。 | 37200 | 10000 | 市级重点项目
13 | 重庆市丰都中学校第三教学综合楼工程项目 | 县教委 | 重庆市丰都中学校 | 2025-2026 | 前期 | 总建筑面积约为10300平方米，地下车位150个、风雨球场1个、教学室、功能室等及设施设备。 | 7500 | 1000
14 | 丰都县中医院提标改造创建三级中医医院项目 | 县卫生健康委 | 县中医院 | 2024-2025 | 续建 | 室内外装饰拆除、设备及管线拆除；室内外装饰装修、水电、暖通、医气、污水处理、净化、建筑智能化、信息化、消防及室外总平改造等。 | 17499 | 8000
15 | 丰都县2024年仙女湖镇等2个镇高标准农田建设项目 | 县农业农村委 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2025 | 新建 | 新建和改造提升1.24万亩高标准农田 | 3100 | 3100
16 | 丰都县2024年兴义镇等2个镇高标准农田建设项目 | 县农业农村委 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2025 | 新建 | 新建和改造提升3.66万亩高标准农田 | 9150 | 9150
17 | 丰都县智慧竹笋生态种植及加工示范基地项目 | 县林业局 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 建设竹笋用林基地及生产加工厂区 | 12006 | 12006
18 | 重庆市丰都县农产品冷链物流集散中心及配套设施工程 | 县农业农村委 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 建设农产品冷链物流集散中心，总用地面积47260.91 ㎡（约 71 亩），总建筑面积76314.00 ㎡， | 39110 | 10000
19 | 丰都县麻辣鸡加工升级改造项目 | 县农业农村委 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 保鲜设施建设、加工设备采购，低温冷冻库和检验检测中心。 | 3000 | 3000
20 | 长江上游渠溪河（丰都县段）水质提升及生态修复项目 | 县生态环境局 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 完成对渠溪河的整治 | 3821 | 3821
21 | 丰都县包鸾镇亭子垭生猪养殖场 | 县农业农村委 | 重庆市丰都县东方希望畜牧有限公司 | 2023-2026 | 续建 | 建设1个存栏10万头以上生猪养殖场。 | 35000 | 1600
22 | 榨菜产业集群建设项目 | 县农业农村委 | 重庆川王子食品有限公司等 | 2021-2025 | 续建 | 新建榨菜污水处理厂，改扩建建精深加工厂房包括产品研发中心、产品展示中心、实验室、库房等 | 15243 | 3000
23 | 丰都红心柚大健康产品项目 | 县农业农村委 | 枣丰大健康科技重庆有限公司 | 2024-2026 | 续建 | 建设27000㎡标准厂房，生产“王老吉柚子系列饮品及植物饮料”、红心柚精深提取品、红心柚吸附原料、红心柚日化产品等。 | 50000 | 10000 | 市级重点项目
24 | 垫丰武高速丰都段 | 县交通运输委 | 重庆成渝垫丰武高速公路有限公司 | 2024-2029 | 续建 | 新建垫丰武高速丰都段全长76公里。 | 1350000 | 100000
25 | 渝万高铁丰都段 | 县交通运输委 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 2023-2027 | 续建 | 建设渝万高铁丰都段，全长38.64公里。 | 700000 | 60000
26 | 渝宜高铁丰都段 | 县交通运输委 | 待定 | 2025-2030 | 新建 | 建设渝宜高铁丰都段，全长52公里。 | 825000 | 50000
27 | 丰都县游轮辅港至南天湖高速 | 县交通运输委 | 待定 | 2025-2028 | 新建 | 新建高速丰都段，全长37公里。 | 725000 | 50000 | 市级重点项目
28 | 栗子湾抽水蓄能电站对外交通道路南江至栗子段改建工程 | 县交通运输委 | 县公路事务中心 | 2023-2026 | 续建 | 栗子湾抽水蓄能电站对外交通道路南江至栗子段改建工程，路线全长约10公里。 | 27900 | 5000
29 | 丰都县2025年农村公路安防工程 | 县交通运输委 | 县公路事务中心 | 2025 | 新建 | 实施农村公路安防工程399公里。 | 6783 | 6783
30 | 国道G351重庆市丰都县兴义至长江大桥改建工程 | 县交通运输委 | 待定 | 2025-2029 | 前期 | 国道G351兴义镇以东， 经垫丰武高速兴义长江大桥过江，从镇江至丰都长江大桥。路线全长约22.99公里（包含兴义长江大桥）。 | 261000 | 1000
31 | 丰都县龙孔镇高速互通至玉溪组团改扩建工程 | 县交通运输委 | 县公路事务中心 | 2025-2027 | 前期 | 全长约2.7公里，全线4车道，按二级公路标准建设，隧道长910米，上跨高速需增设桥梁一座长50米。 | 29318 | 1000
32 | 太平至何家坝公路工程 | 县交通运输委 | 县公路事务中心 | 2024-2025 | 续建 | 太平至何家坝公路全长约10公里，全线路基宽7.5米，按三级公路标准建设。 | 2200 | 2200
33 | S102猪鼻孔至亭子垭等重点道路改扩建工程 | 县交通运输委 | 县公路事务中心、包鸾镇、都督乡 | 2024-2025 | 续建 | 对省道S102、包鸾镇和都督乡重点道路实施改扩建，全长18.7公里。 | 7534 | 7534
34 | 丰都县城市供水功能保障提升工程 | 县住房城乡建委 | 丰都县城乡建设集团 | 2025-2027 | 新建 | 改造铺设DN100-DN300管网约54公里及附属配套设施，改造水表27627块及附属设施 | 9876 | 4882
35 | 丰都县县城排水设施整治工程 | 县住房城乡建委 | 丰都县水务集团 | 2024-2025 | 续建 | 检查井工程，改造排水管道约7990m，非开挖修复管道约4975m，新建排水检查井325座，改造雨水口619座，新建雨水口770座等 | 7590 | 4600
36 | 龙河东污水处理厂新建项目 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 2025-2026 | 新建 | 新建龙河东污水处理厂一座，日处理量8000m³/d,配套污水管网11.8公里。 | 8000 | 3000
37 | 丰都县三合街道龙河新城保障性住房项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县保障性住房工程管理建设有限公司 | 2024-2026 | 续建 | 项目占地面积54233.43m²,建筑面积141704.97m², 其中保 障性住房103925.73m²、配套社区服务用房5669.54m², 配套商 业用房693.94m²、 车库及设备用房28303.87m², 架空层 3112.89m²。主要包括土建工程、装饰装修工程、安装工程等。 | 58366 | 12000 | 市级重点项目
38 | 丰都县城区老旧小区排水管网改造项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 2024-2025 | 续建 | 对丰都县名山街道、三合街道老旧小区排水管网进行改造，涉及改造片区总面积约10平方公里，主要建设内容包括结构性缺陷修复工程、功能性缺陷修复工程、附属设施、管网开挖修复工程。具体包括修复雨污混错接管网10.69公里,破损管道改造10.23公里，易涝点管网改造19.87公里，管道清淤清堵12.5公里，改造雨水检查井2541座、雨水口2132座，安装雨水箅子5466个、雨水井盖3280个。 | 7240 | 5000
39 | 丰都县三合街道滨江东路社区等老旧小区配套基础设施项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 2025-2026 | 新建 | 主要包括新增燃气自闭阀2250个，燃气立管9326m，庭院埋地管道8698m，引入管3750m；新增消防PE100给水管3300m，热镀锌钢管400m，室内消火栓箱15套，手提式灭火器240具，室外消火栓20个；新增PVC出户管5460米、钢带增强PE螺旋波纹管3110米、双箅雨水口68座；室外监控设施176个、门禁26套、车行道闸26套、线缆规整15000米、室外照明庭院灯150盏；绿化1447.5㎡、人行通道改造1158.0㎡、车行道改造2895.1㎡；新增停车位2050㎡、充电桩164个、非机动车停车区1375㎡、新增停车场2个；小区物业管理用房改造650㎡，无障碍及适老化改造390㎡，社区便民中心800㎡，社区卫生服务站720㎡，楼梯间改造1300㎡，增设邮件和快件寄递服务设施195㎡，增设公共厕所390㎡，口袋公园2720㎡，配套文体运动场地480㎡，购置运动健身器材50套，乒乓球桌15套，休闲桌椅78套，垃圾收集点26座，快递柜65套，广告宣传栏39套，导视标牌65套等。 | 4421 | 2182
40 | 丰都县三合街道滨江中路社区等老旧小区配套基础设施项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 2025-2026 | 新建 | 新增燃气自闭阀3750个、燃气立管15543m、庭院埋地管道14497m、引入管6250m；新增PE100给水管6200m、热镀锌钢管1150m、室内消火栓箱55套、手提式灭火器290具、室外消火栓113个；新增PVC出户管6420米、钢带增强PE螺旋波纹管3812米、双箅雨水口120座；新增室外监控设施180个、门禁34套、小区车行道闸34套、线缆规整16000米、室外照明庭院灯160盏；小区绿化2125.2㎡、人行道改造1700.1㎡、车行道改造4250.3㎡、新增停车位3025㎡、充电桩242个、非机动车停车区2016㎡、新增停车场2个；改造小区物业管理用房改造850㎡，无障碍及适老化510.0㎡，改造社区便民中心800㎡，社区卫生服务站600㎡等。 | 4998 | 2467
41 | 丰都县三合街道洋河社区等老旧小区配套基础设施项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 2025-2026 | 新建 | 1.龙城社区改造排水管网900米，配备监控设备8套，改造停车场2000平方米，配备充电桩12个，配备停车场管理系统2套，改造社区文体中心150平方米，养老、托幼、助餐、日间照料等社区便民服务中心1720平方米。2.洋河社区改造排水管网2143.16米，配备二次供水增压设备13套，改造绿化800平方米，更换防火门467平方米，更换吸顶灯、烟感2348套，壁挂式声灯、手报、疏散指示2653套，吊装疏散指示、应急灯558套，配备监控设备10套，改造停车场2000平方米，配备充电桩12个，2套停车场管理系统，改造社区健身场地150平方米，养老、托幼、助餐、日间照料等社区便民服务中心1120平方米，小区对外连接道路修复3600平方米，改造供电管网1200米。3.金龙社区改造排水管网1155米，配备监控设备22套，改造停车场3000平方米，配备充电桩36个，配备停车系统2套，改造社区文体中心150平方米，篮球场420平方米，养老、托幼、助餐、日间照料等便民服务中心1200平方米等。 | 4901 | 2550
42 | 丰都县水天坪社区老旧小区配套基础设施建设项目 | 县住房城乡建委 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 2025-2026 | 新建 | 排水管网改造8800米，供电改造1000米，配备监控10套，人行道路修复改造9000平方米，小区照明灯具600盏，绿化工程8000平方米，消防设施103套，消防管道改造2100米，垃圾设施3套。停车场改造12500平方米，充电桩安装20个，停车管理系统2套，社区便民健身区改造150平方米，文体设施安装10套，养老、托幼、助餐、日间照料等综合服务中心1600平方米，公厕100平方米等。 | 2871 | 1474
43 | 2024年丰都县城镇老旧小区改造 | 县住房城乡建委 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 2024-2025 | 续建 | 改造城镇老旧小区120个。 | 53799 | 1000
44 | 宏冠江山印 | 县住房城乡建委 | 重庆宏冠置业有限公司 | 2024-2027 | 续建 | 建设住宅约42000平方米、商业5400平方米，办公约9800平方米，车库及设备用房约12550平方米 | 32688 | 15000
45 | 久桓御景宸 | 县住房城乡建委 | 重庆久桓弘廷詈业有限公司 | 2024-2029 | 续建 | 主要建设24幢住宅及配套商业用房、地下车库等。用地面积:98056.8平方米、建筑面积:326862平方米。 | 120000 | 22000
46 | 景典龙都二期 | 县住房城乡建委 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司 | 2024-2026 | 续建 | 项目占地面积125926平方米，总建筑面积314815平方米 | 200000 | 25000
47 | 重庆市丰都县长江沿岸城市生活垃圾填埋场地下水污染风险管控项目 | 县生态环境局 | 重庆丰都环卫集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | (一)源头减量工程。布设帷幕注浆，布置钻孔共226个，钻孔深度 50m，共进尺 11300m，注浆量25334.15m;底板防渗膜破损区布置水平钻孔9个，共进尺2698m，注浆量7263.95m(二)过程控制工程。上游范围布置抽水井3个，深度70m，共进尺210m，并配备抽水设备3套。 (三)末端优化工程。建设漏斗门式PRB反应墙，其中两侧帷幕注浆，布设双排注浆孔30个,钻孔深度50m,共进尺 1500m,注浆量2690.10m,底部先进行帷幕注浆，布设双排注浆孔12个共进尺600m，注浆量538.02m，再布设投料孔共60个(4排，每排15个)，共进尺1500m，投加复合材料847.8吨。(四)应急响应工程。新建监测预警控制系统1套，布设水位水质监测孔4个，总进尺280m，安装水位监测仪7台、流量监测仪2套、水质在线监测设备1套、雨量计1台。 | 3818 | 1600
48 | 丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地项目 | 工业园区管委会 | 重庆维纳复合材料有限公司 | 2024-2026 | 续建 | 一期计划投资31亿元，建设单条产能15万吨玻璃纤维的生产线2条和年产30万吨生石灰生产线一条，其中第一条15万吨玻璃纤维生产线和一条30万吨生石灰生产线预计投资18亿元，建设工期为2024年2月到2025年12月；第二条15万吨玻璃纤维生产线计划投资13亿元，建设工期为2026年1月至2026年12月。 | 2000000 | 80000 | 市级重点项目
49 | 特铝新材料循环经济产业园项目 | 县经济信息委 | 重庆渝都铝业有限公司 | 2025-2027 | 新建 | 新建特铝新材料生产线2条（160万吨/条），年产氧化铝320万吨；新建年产60万吨高钙活性石灰生产线；新建100吨/年金属镓提取系统；新建赤泥资源化综合利用中心；新建赤泥堆场；新建码头；新建配套辅助工程及设施设备。 | 960000 | 50000 | 市级重点项目
50 | 东方希望重庆水泥有限公司节能降碳综合改造项目 | 县经济信息委 | 东方希望（重庆）水泥有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 项目主要对企业能效水平低、能耗水平高设备进行升级更换，项目总计包含10个子项目，分别为：1. 1#-5#余热发电改造；2.1#-5#高温风机、头排风机改造；3.配煤库改建；4.1#、3#、4#、5#水泥磨辊压机改造；5.3#、5#水泥磨磨尾选粉机改造；6.1#、4#、5#水泥磨主排风机改造；7.1#熟料生产线尾排风机改造；8.2#线生料立磨系统漏风治理；9.一期机砂主排风机改造；10.循环水泵改造。项目技改完成后，企业将节约电力3591.17万kW.h，原煤2.12万吨，折合可节约20938.95吨标煤，预计年二氧化碳排放减少量为23904.56tCO2e。 | 11065 | 4919
51 | 东方希望重庆水泥有限公司1-5#水泥窑尾余热利用系统超低排放改造项目 | 县经济信息委 | 东方希望（重庆）水泥有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 主要建设内容包括：一是1-5#熟料生产线窑尾烟气氮氧化物超低排放改造，将现有SNCR脱硝改SNCR+SCR复合脱硝；二是建设热生料活化装置，制备的活化热生料供1-5#熟料生产线脱硫使用。整个项目改造完成后，1-5#熟料生产线窑尾烟气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度将分别低于重庆地方标准排放限值82.5%、85.7%，二氧化硫年减排量121.36吨，氮氧化物年减排2429.6吨。 | 13700 | 8189
52 | 重庆龙璟纸业有限公司高档生活用纸智能化技改扩能项目 | 县经济信息委 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 项目主要建设内容为：一是引进奥地利安德里茨公司全球首台HyTAD擦拭纸生产线，以商品浆板和植物纤维为原料，生产高性能擦拭纸；二是采用长短纤分开高浓碎浆、除砂、盘磨打浆，配套2条备浆生产线；三是对现有生产线进行改造，增加高压喷淋和低压喷淋过滤器，将白水多盘过滤机产生的超清滤液和清滤液回用于纸机高压喷淋和低压喷淋。 | 22534 | 1267
53 | 荷包蛋天然泉水（三期） | 县经济信息委 | 重庆市度善饮料有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 生产厂房、职工宿舍、附属设施用房、三处水源取水口建设，建筑面积共计约28000平方米;输水管道三条、水处理设备6套、灌装设备6套等，年产量瓶装96000万瓶(390ml/瓶)、桶装水12000万桶(5L/桶)。 | 4300 | 4300
54 | 包鸾山泉水项目 | 县经济信息委 | 县文旅集团 | 2025 | 新建 | 本项目建设用地25.767亩，新建生产厂房、综合楼、综合库、废水过滤池、门卫，山泉水收集管道及其厂区的相关配套设施建设，总建筑面积7691.24m2，满足年产5万吨山泉水的生产。 | 5659.4 | 5100
55 | 飞龙水库 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2025-2028 | 新建 | 中型水库，总库容1334万m³。 | 102023 | 20000 | 市级重点项目
56 | 金龙水库 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2024-2026 | 续建 | 小（1）型水库，总库容82.9万m³。 | 16077 | 1000
57 | 青天水库 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2025-2027 | 新建 | 小（2）型水库，总库容37.45万m³。 | 16242 | 1000
58 | 海螺沟水库 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2024-2026 | 续建 | 小（2）型水库，总库容80.51万m³。 | 15964 | 3000
59 | 丰都县城斜南溪口段库岸安全防护工程 | 县水利局 | 丰都县河库综合事务中心 | 2024-2025 | 续建 | 丰都县斜南溪口段库岸安全防护工程治理总长约823.13m。 | 6444 | 2000
60 | 蔡家沟水库 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2024-2026 | 续建 | 小（1）型水库，总库容112.6万m³。 | 14796 | 2000
61 | 小月坝水库 | 县水利局 | 丰都县水利投资有限公司 | 2022-2025 | 续建 | 小（1）型水库，总库容140.49万m³。 | 22305 | 4000
62 | 十直水库 | 县水利局 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2023-2025 | 续建 | 小（2）型水库，总库容47.6万m³。 | 15600 | 2000
63 | 幸福水库 | 县水利局 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 2023-2025 | 续建 | 小（2）型水库，总库容35.46万m³。 | 7634 | 1000
64 | 县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至龙洞湾段）工程 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2022-2025 | 续建 | 整治库岸3958m，其中新建人行步道928m，斜坡和直立式挡墙护岸2337m、维持现状护岸693m、长233m钢筋混凝土箱涵1座。新建市政道路3144m；高边坡防护工程14座，边坡长约2980m；新建污水管网总长4138m，污水提升泵站1座。 | 25678 | 6000 | 市级重点项目
65 | 丰都县暨龙河河流综合治理工程 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2022-2025 | 续建 | 工程治理河道总长16.42km。工程主要建设内容为：排洪通道工程2处、河道清淤疏浚工程1处、河道整治工程3处。 | 21716 | 2000
66 | 龙河丰都段生态廊道工程（二期） | 县水利局 | 丰都县河库综合事务中心 | 2024-2025 | 续建 | 设计范围总长为5公里；整治修复龙河生态廊道道路两侧3.6公里长边坡创面及堡坎等。 | 5411 | 2000
67 | 丰都县三合街道、湛普镇等农村移民安置区供水保障工程 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2025-2026 | 新建 | 改扩建郑家院子水厂现有5000m3/d供水生产线至3万m'/d，新建3万m/d的净水处理建(构)筑物，包括建设配水井、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、配电房、加氯房、泥水处理系统、改造化验室等，改造或拆除重建配水管网12262m，扩建进场道路 188m，配套完善厂内道路、给排水设施、绿化工程、智慧供水系统等 | 11622 | 5000
68 | 丰都县渠溪河治理项目 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2024-2026 | 续建 | 丰都县渠溪河治理项目治理范围包括渠溪河干流及9条支流深基沟、熊溪河、飞龙河、双龙河(含双龙河支流高洞桥河)、徐家沟、老洞河、踏水桥河、十字口河沟、清水溪部分河段。共治理河道 63.817km，其中干流47.789km，支流16.028km。 | 14819 | 5000
69 | 小安溪水库 | 县水利局 | 丰都县水利工程服务中心 | 2025-2029 | 前期 | 开展小安溪水库可研阶段前期工作 | 100000 | 1000
70 | 丰都县龙河口至安宁段水生态修复工程 | 县水利局 | 丰都县河库综合事务中心 | 2025 | 新建 | 建设生态绿道全长2.567055km，包含便民桥132m，标准路基宽度为3.5m，路面为9+6mmEPDM颗粒防滑塑胶面层，边坡整治修复总长度1823m，水生态修复总面积6000㎡。 | 3063 | 1500
71 | 丰都县湛普镇普子沱库岸安全防护工程 | 县水利局 | 丰都县河库综合事务中心 | 2024-2025 | 续建 | 库岸安全防护治理总长0.84km，工程级别为4级。主要包括:库岸安全防护工程和避险道路工程，(1)库岸安全防护工程 834m，桩号K0+000~K0+360.91段采用抗滑桩+生态护岸，桩号K0+360.91~K0+838.37 段采用镇脚+生态护岸，长度约477m; 在桩号K0+560 处新建排洪箱涵,内空尺寸为 2mx2m,总长约 202.8m。(2)避险道路:生态护岸顶部新建避险道路838m 总宽7m。 | 3091 | 2091
72 | 丰都县仓储基地及配套基础设施建设项目 | 工业园区管委会 | 重庆丰敦投资开发有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 新建仓储5栋、管理用房、车库、道路、绿化以及边坡防护等，总占地面积31997.39㎡，总建筑面积53568.24㎡。 | 18258 | 6000
73 | 丰都县水天坪工业园区标准厂房A期项目（二期一阶段） | 工业园区管委会 | 重庆丰敦投资开发有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 总建筑面积28662.85平方米，主体为1栋研发中心，一栋戊类厂房，2栋设备用房及门卫室，最大规划建筑高度为20.2米，同时完善场坪、边坡、道路、消防、管网、供配电等配套设施。 | 7100 | 4411
74 | 重庆丰都县道荣新能源产业基地建设项目（一期） | 工业园区管委会 | 重庆丰敦投资开发有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 项目为单层工业建筑，分为1#、2#、3#标准厂房(戊类)。总建筑面积21076.86平方米；地上一层，厂房层高10.2米；配套办公楼夹层3层，标准楼层高3.6米；均采用门式钢架结构 | 5870 | 5000
75 | 丰都县镇江组团区间道路工程 | 工业园区管委会 | 重庆丰都工业发展集团有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 本项目设计道路三条，其中：希望北路为南北向的城市支路，道路全长1538.810m，标准路幅宽度为10m；希望南路为南北向的城市支路，道路全长1504.605m,标准路幅宽度为12m，K0+000至K0+320为改扩建，K0+320至K1+504.605为新建；希望东路为东西向的城市支路，道路全长675.363m，标准路幅宽度为10m，K0+000至K0+440为新建，K0+440至K0+675.363为改扩建。 | 5500 | 3600
76 | 丰都工业园区镇江组团玻纤项目110KV准用变电站项目 | 工业园区管委会 | 重庆丰都工业发展集团有限公司 | 2025 | 新建 | 新建110KV专用变电站及1回名山110KV电源接入，配套架空线路长度约1.9km，导线截面300mm²；电缆长度约0.265km，电缆截面630mm²。 | 6000 | 4300
77 | 丰都县屋顶分布式光伏发电项目(一期) | 县发展改革委 | 重庆丰都实业发展集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 新建屋顶分布式光伏发电系统 106 处，安装 92688 块 540Wp（功率） 单晶硅双面 P 型太阳能光伏组件，总装机容量为 50MW（兆瓦）。 | 17086 | 2000
78 | 丰都县绿色智慧物流运输及新能源设施建设工程项目 | 县交通运输委 | 重庆丰都实业发展集团有限公司 | 2025-2027 | 前期 | 本项目为绿色智慧物流运输及新能源设施基地建设及乡镇客货邮综合服务站建设(含1个县级快递物流园区建设、4个区域性中心、2个旅游乡镇配送中心和18个乡镇配送中心建设)。项目总占地面积199778.05 m(约 299.67 亩)，总建筑面积 152434.05 m。 | 80427 | 1000
79 | 丰都县智慧停车建设项目（一期） | 县住房城乡建委 | 重庆丰都实业发展集团有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 项目一期拟建设两个地块：宏声广场游泳池地块用地面积4017.35平方米，建筑面积9397.25平方米，建设停车位296个（室外30个，室内266个）。朝华公园篮球场地块用地面积5017.77平方米，建筑面积4347.0平方米，建设停车位127个（室外13个，室内114个）。 | 9236.97 | 3000
80 | 丰都县单采血浆站项目 | 工业园区管委会 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 项目建设单采血浆站，年采集健康人血浆100吨，主要产品为生物制品用原料血浆产品。项目建成达产后，最高可实现年产值1亿元、年纳税300万元，提供稳定就业岗位150个。 | 13000 | 6000
81 | 年产5000吨碳纤维毡及其复合材料项目 | 工业园区管委会 | 重庆昕煜新材料有限公司 | 2025-2028 | 新建 | 建设15000平米厂房，配套给水、排水、电力、天然气、道路等基础设施。建设10条年产500吨碳纤维毡及复合材料生产线，其中一期建设2条，二期建设8条。 | 103800 | 13000 | 市级重点项目
82 | 锂资源循环经济产业项目 | 工业园区管委会 | 重庆锂佳科技有限公司 | 2024-2026 | 续建 | 分两期建设，一期投资约7.5亿元，年产电池级碳酸锂约1万吨；二期投资约7.8亿元，年拆解锂电池约20万吨，年产电池级磷酸铁约6万吨以及其他动力电池正负极相关材料。 | 83334 | 20000 | 市级重点项目
83 | 栗子湾抽水蓄能电站 | 县发展改革委 | 重庆丰都抽水蓄能有限公司 | 2023-2030 | 续建 | 总装机规模为140万千瓦，安装4台单机容量35万千瓦的可逆式水泵水轮发电电动机组，设计年发电量为9.12亿千瓦时。 | 1030000 | 40000 | 市级重点项目
84 | 丰都县回山坪扩建分散式风电 | 县发展改革委 | 国能重庆市丰都县新能源开发有限公司 | 2025 | 新建 | 建设5台单机容量6.25MW机组，总容量31.25MW，配套建设0.626万千瓦/2.504万千瓦时的储能设备，年发电量约7683万千瓦时。 | 23900 | 20100 | 市级重点项目
85 | 南天湖风光一体项目 | 县发展改革委 | 重庆清电新能源开发有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 项目总装机规模25MW，安装4台单机容量5.0MW的风电机组，配套建设储能设施、集电线路、场内道路等工程。项目建成投产后每年上网电量为38400MW·h | 13271 | 7000
86 | 许明寺镇农光互补项目 | 县发展改革委 | 重庆清电新能源开发有限公司 | 2024-2026 | 续建 | 项目总装机规模100MW, | 33000 | 30800 | 市级重点项目
87 | 重庆丰都县风力发电项目 | 县发展改革委 | 中电建新能源集团股份有限公司西南分公司 | 2025-2026 | 新建 | 建设22台装机容量5MW风电机组，装机容量为110MW。 | 85000 | 5000
88 | 丰都县公共实训基地建设项目 | 县人力社保局 | 丰都县就业和人才中心 | 2025-2026 | 新建 | 占地面积13.9亩，总建筑面积7776.07㎡（其中地上面积：6896.27㎡，地下面积：879.80㎡），最大建筑层数为4F，最大建筑高度18m，主要结构体系为框架结构。一层设置大厅（展览厅）、实训教室，二层设置办公室、会议室，三层设置实训教室，四层分别设置专业实训室，负一层设置实训教室、变电所、柴油发电机、消防控制室、消防水泵房、消防水池等，包括主体工程、装饰装修、给排水、消防、电气、通风、电梯及绿化等配套工程。 | 4350.21 | 2000
89 | 重庆市南川、丰都森林草原消防队伍能力提升项目（丰都片区） | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 2025-2026 | 新建 | “重庆市南川、丰都森林草原消防队伍能力提升项目（丰都片区）”，项目占地9亩，建筑面积1500平方米，其中业务用房1100平方米（办公室、宿舍、库房、信息指挥室、值班室等），辅助用房400平方米（餐厅、卫生间等）。 | 2000 | 1600
90 | 丰都县仙女湖镇(B-09、B-12地块)安置房项目 | 县文化旅游委 | 南天湖集团 | 2023-2025 | 续建 | 总用地面积为101998m²，总建筑面积为141301.28m²，预计安置169户803人 | 35000 | 1500
91 | 丰都县南天湖旅游度假区环湖治漏工程 | 县文化旅游委 | 南天湖集团 | 2025-2027 | 新建 | 湖底防渗土工布部分已出现破坏、湖水补给量减少、需用水量增大，湖水位骤降等因素。按照“湖水不渗漏水质优，加强系统治理，开展了南天湖湖区周边景观修复工程设计，设计方案采用新建排气盲沟、铺设复合土工膜和土工格室的方法进行强渗区域修复治理。 | 12000 | 2000
92 | 丰都县南天湖景区 玻璃水滑道项目 | 县文化旅游委 | 南天湖集团 | 2025-2026 | 新建 | 全长2438米，线路高差187米，平均坡度7.7%，滑道宽度1.3米，滑道投影面积3169平方米，基础占地面积463平方米。上站采用飞碟造型，滑道线路设置四大神兽场景景观，景观设置声光系统，配套系统支撑（例如：回船系统、回水系统、监控系统）。 | 2600 | 1000
93 | 南天湖景区齿轨爬山车项目 | 县文化旅游委 | 南天湖集团 | 2025-2026 | 新建 | 全长1580米，设置站点为游客中心站、2号停车场站、山顶瑶池站。空轨车是利用一种特制工字钢作轨道，可独立供电的车厢为载体，由中央控制室控制全线车辆运行的客运产品。产品适应性强、运输量大、安全性强、舒适性强；上下站区域轿厢运行经过减速，在上客区及下客区以0.3m/s的速度缓慢前进，方便游客上下车。 | 2500 | 1000
94 | 丰都县南天湖景区漫山步道项目 | 县文化旅游委 | 南天湖集团 | 2025-2026 | 新建 | 全长1460米，线路高差133米，抬升高度60米，平均坡度3度，建筑主体采用支撑式结构且抬升区域安装电梯。 | 2000 | 1000
95 | 厢坝片区排危整治工程项目 | 县文化旅游委 | 南天湖集团 | 2025-2026 | 新建 | 厢坝片区的老旧危房建筑，进行排危整治和翻新改造，重点为沿街商铺外摆及广告位外观设计；厢坝集市及部分还建房进行防盗网、封阳台改造优化；美食街入口优化设计；高山农贸市场设计；道路路码、灯箱广告及路引优化升级，沿街及景区重要观光休闲旅游节点设计等全方位品质提升改造。 | 2000 | 1000
96 | 丰都县北岸片区交通设施提升项目-旅游客运码头改造工程 | 县文化旅游委 | 重庆丰都名山旅游（集团）有限公司 | 2025-2027 | 新建 | 根据旅游码头安全发展、绿色发展、高质量发展要求，结合丰都县旅游码头的现状，对北岸码头进行硬件基础设施提升改造，主要规模及内容：拆除重建北岸港务中心综合楼、改造或新建豪华游轮接驳趸船2艘及两江夜游游船1艘、改造跳墩跳船接岸设施、新建趸船至岸线连接扶梯、人行步行梯道改造提升及其他功能服务功能设施和环境改造优化等。一期建设扶梯趸船至岸线连接扶梯，投资4100万元，二期建设港务中心综合楼、改造或新建豪华游轮接驳趸船2艘及两江夜游游船1艘及其他功能服务功能设施和环境改造优化等。 | 16000 | 5000
97 | 大名山景区小官山入口配套设施建设项目 | 县文化旅游委 | 重庆丰都名山旅游（集团）有限公司 | 2025-2026 | 新建 | 打造“丰都神话城“陆上入口，推进北岸大景区格局构建和空间布局形成。主要建设内容、相关技术指标：对原名山旅游广场进行地下开挖改造形成地下停车库，开挖完成建设后恢复地面现状恢复广场功能，增加停车位约300辆（旅游旺季广场地面也可临时停车约240辆，共计540辆）。 | 4000 | 2000
98 | 九重天研学康养旅游基地 | 县文化旅游委 | 山东梦里老家乡村旅游有限公司、丰都县双路九重天旅游开发有限公司 | 2024-2025 | 续建 | 丰都九重天研学康养旅游基地一期“研学谷”项目占地4.7267公顷，投资约11952.5万元，建成后能同时容纳1000人就餐，500人研学、会议的研学乐园、研学农场、研学观赏区、配套商业服务等项目。 | 12000 | 7000
99 | 巴之别都旅游文化村 | 县文化旅游委 | 中浚文化旅游有限公司 | 2025-2027 | 新建 | 乡村民宿体验区、水上游乐区、研学教育基地、休闲露营基地、亲子农场乐园区、观光采摘体验区、户外越野体验区、民俗美食体验区。项目所需总经营面积约4500亩，其中需使用集体建设用地约100亩，其余为农用地。 | 32000 | 13000