丰都县财政局

关于2022年三季度直达资金执行情况分析

报 告

为积极做好“六稳”“六保”工作，按照中市相关工作要求，结合我县实际和直达资金下达情况，我局积极做好直达资金的分配和支付工作，以保就业、保基本民生、保市场主体以及支持重大项目建设为导向，规范高效、公开透明、精准到位，确保资金直接惠企利民。现将有关情况汇报如下：

一、资金到位情况

2022年三季度，我县已到位直达资金共计15.08亿元，其中一般性转移支付4.6亿元，共同财政事权转移支付6.7亿元（其中中央安排6.25亿元，地方安排0.45亿元），专项转移支付0.06亿元（其中中央安排0.05亿元，地方安排0.01亿元），支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付3.72亿元。

二、资金分配情况

2022年三季度，我县未分配资金60.11万元，其中支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付（增值税留抵退税资金转移支付）60.1万元、一般性转移支付0.01万元。

已分配下达直达资金15.08亿元全额安排用于保障教育、民生、医疗、三农等领域。

截止9月30日，全县直达资金分配率100%。

三、资金支出情况

截止9月30日，我县直达资金共支付9.77亿元，支付率为66.8%。其中：一般性转移支付3.64亿元，支付率79.2%；共同财政事权转移支付3.25亿元，支付率51.9%；专项转移支付0.04亿元，支付率80.7%；支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付2.84亿元，支付率76.3%。

四、资金管理情况

在直达资金日常管理中，支付关联、惠企利民台账导入、资金系统预警处理，我们要求相关科室每周清理，做到周清月结。截至目前，我县系统预警红灯12个，均是未上传发文扫描件，现已全部完成整改；黄灯1886个，均是疑似违规收款方账户，其中认定正常1882个、认定违规并已完成整改4个；黄色警铃109个，均是未导入惠企利民明细，均已完成整。

五、存在的问题和下一步工作

（一）直达资金系统与预算管理一体化系统项目对接有出入。今年在预算管理一体化系统中完善了项目入库，但是当一体化项目接入直达资金系统时，项目基本信息中“项目是否补贴到人到企业”会自动选择“补贴到人和企业的项目”，但实际上该项目不是惠企利民的项目，导致出现黄色警铃。

（二）一体化系统数据接入直达资金系统滞后。在一体化系统中对直达资金进行维护（如直达标识、资金再分配调剂等）或者完成支付，数据不能实时同步到监控系统中，需要等第二天一体化数据才能同步到直达资金系统后，才能完成接下来的下一步进行直达资金系统操作。

（三）一体化系统热点标识不稳定。在一体化系统中，市局下达指标时标注了“直达资金”的热点标识，但是在县区级进行指标调剂或再次分配时，“直达资金”的标识就消失，需要指标工作人员再次进行人工标识，也就影响了下一步直达资金监控系统分配操作。

（四）一体化系统与直达监控系统统计口径不一致影响考核进度。直达资金监控系统是按照中央和地方直达资金进行统计，一体化系统里只统计中央部分，每月考核也是只针对中央部分；一体化系统直达资金指标已下达并完成分配，但是直达资金监控系统指标一直未下达，例如渔业发展补助资金、农村危房改造补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金、基本药物制度补助资金，从而影响一体化系统进度考核。

（五）下一步工作打算。目前我县已申请市对区县特殊救助政策，下一步我局将在做好三保、债务、收支平衡的基础上，做好直达资金的管理，逐项研究、分类施策、挨个督促，确保直达资金达到序时进度。对预警信息进一步加快整改效率，做到日清月结。

丰都县财政局

2022年10月10日