丰都县财政局

丰都县乡村振兴局

关于调整2021年涉农资金统筹整合使用方案的

报       告

市财政局：

按照重庆市财政局等13部门关于印发《重庆市继续支持脱贫区县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施细则》的通知文件精神，结合涉农资金统筹整合相关要求和资金实际到位情况，我县已修改完善涉农资金统筹整合使用方案，现上报备案。

附件：1.丰都县2021年涉农资金统筹整合使用方案

2.丰都县2021年度财政涉农资金统筹整合使用方案表

丰都县财政局        丰都县乡村振兴局

2021年12月8日

附件1

丰都县2021年涉农资金统筹整合使用方案

为充分发挥涉农资金的积聚优势和整合效应，提高涉农资金使用效益，根据中市关于涉农资金统筹整合相关规定，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴为目标，围绕农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、乡村旅游等农业生产发展和农村基础设施方面，精准安排资金项目，不断提高脱贫人口增收能力，总体提升农业农村发展水平，确保早日实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。

二、筹资方式及规模

按照《重庆市继续支持脱贫区县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施细则》（渝财农〔2021〕58号）要求，结合我县实际情况，对中央财政资金16大项、市级财政资金14项、县级财政资金等用于涉农投入的部分纳入统筹整合范围。2021年共筹集涉农资金58501.33525万元，其中中央涉农资金37024.64万元，市级涉农资金11001.0942万元，县级财政资金10475.60105万元。

三、整合资金使用情况

（一）农村基础设施建设（30906.44525万元）

1.交通类（6275.025万元）

1.1农村四好公路项目

（1）资金投入概算：5880.32万元

（2）资金来源渠道：整合中央车辆购置税3000万元（渝财建〔2021〕83号），整合中央常规产粮大县奖励资金60万元（渝财农〔2020〕118号），整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金61.19475万元（渝财农〔2020〕128号），整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金329万元（渝财农〔2021〕18号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金569万元（渝财农〔2021〕9号），整合中央农村生产发展资金155万元（渝财农〔2020〕139号），整合中央农村生产发展资金125.12万元（渝财农〔2021〕29号），整合中央农业资源及生态保护补助资金2万元（渝财农〔2021〕28号），整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100.32万元（渝财农〔2020〕128号），整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金661.3542万元（渝财预〔2021〕26号），市级农业生产发展资金14万元（渝财农〔2020〕131号），市级农村综合改革转移支付23.73万元（渝财农〔2020〕137号），县级配套779.60105万元。

（3）建设任务：改扩建农村四好公路224.646公里，设置错车道83.686公里。

（4）实施区域：社坛、双龙、江池、树人等相关乡镇（街道）

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县交通局

1.2农村人行便道

（1）资金投入概算：67.50525万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金60.50525万元（渝财农〔2021〕128号），整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金7万元（渝财行政〔2021〕18号）。

（3）建设任务：新建人行便道5.49公里。

（4）实施区域：树人、虎威、龙河

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县乡村振兴局、县民宗委

1.3泥结石路项目

（1）资金投入概算：327.2万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金268.2万元（渝财农〔2021〕18号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金17万元（渝财农〔2020〕128号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金42万元（渝财农〔2021〕71号）。

（3）建设任务：新建泥结石路29.395公里

（4）项目实施区域：都督、双龙、包鸾、湛普等相关乡镇（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县乡村振兴局

2.水利类（12647.9万元）

2.1农村饮水安全巩固提升项目

（1）资金投入概算：9314.765134万元

（2）资金来源渠道：整合中央水利发展资金6285.735134万元（渝财农〔2020〕124号），整合中央水利发展资金1102.53万元（渝财农〔2021〕19号），整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金33万元（渝财农〔2021〕100号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元（渝财农〔2021〕8号），市级农村综合改革转移支付1293.5万元（渝财农〔2021〕81号）。

（3）建设任务：用于全县农村安全饮水巩固提升。

（4）项目实施区域：江池、保合、龙河、三建等相关乡镇（街道）

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县水利局

2.2水利设施维修维护项目

（1）资金投入概算：2497.134866万元

（2）资金来源渠道：整合中央水利发展资金1947.664866万元（渝财农〔2020〕124号），中央水利发展资金26.47万元（渝财农〔2021〕19号），整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金67万元（渝财农〔2021〕100号），市级水利发展资金215万元（渝财农〔2020〕124号），县级配套241万元。

（3）建设任务：用于全县农村供水管网维修维护

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县水利局

2.3农田水利项目

（1）资金投入概算：836万元

（2）资金来源渠道：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金95万元（渝财农〔2020〕128号）、中央水利发展资金88万元（渝财农〔2020〕124号），中央水利发展资金220万元（渝财农〔2021〕19号），市级水利发展资金433万元（渝财农〔2020〕124号）。

（3）建设任务：用于全县农田水利项目建设

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县水利局

3.危房改造类（529.9万元）

3.1危房改造

（1）资金投入概算：529.9万元

（2）资金来源渠道：整合中央农村危房改造补助资金15.95万元（渝财建〔2020〕173号），中央农村危房改造补助资金46万元（渝财建〔2020〕417号），市级农村危房改造补助资金297.95万元（渝财建〔2021〕129号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金170万元（渝财预〔2021〕26号）。

（3）建设任务：农村低收入人群CD级危房动态清零

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县住建委

4.林业类（524万元）

（1）资金投入概算：524万元

（2）资金来源渠道：整合中央林业改革发展资金190万元（渝财农〔2020〕119号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元（渝财农〔2020〕128号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金166万元（渝财农〔2021〕18号），市级林业改革发展资金128万元（渝财农〔2020〕123号）。

（3）建设任务：欠发达国有林场防火应急通道、欠发达国有林场低位取水池等项目。

（4）项目实施区域：七跃山林场、三抚林场、楠木林场等

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县林业局

5.农村人居环境整治类（2535.55万元）

（1）资金投入概算：2535.55万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3.3万元（渝财行〔2021〕58号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金147.5万元（渝财农〔2021〕18号），中央农村危房改造补助资金334.05万元（渝财建〔2020〕173号），中央农村综合改革转移支付470.2万元（渝财农〔2021〕56号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金8万元（渝财行〔2021〕58号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金240万元（渝财预〔2021〕26号），市级农业产业发展资金119万元（渝财农〔2020〕131号），市级农业资源与生态保护资金17万元（渝财农〔2020〕131号），市级农田建设补助资金164万元（渝财农〔2020〕131号），市级农村综合改革转移支付440万元（渝财农〔2020〕137号），市级农村综合改革转移支付142.5万元（渝财农〔2021〕81号）县级配套450万元。

（3）建设任务：农村人居环境整治、农村生活垃圾收运处置、“五清理一活动”专项行动、农村改厕等项目。

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县城管局、县农业农村委、县民宗委、县住建委

6.其他类（8394.07万元）

6.1其他农村基础设施项目类

（1）资金投入概算：8394.07万元

（2）资金来源渠道：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金956.47万元（渝财农〔2020〕128号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金880万元（渝财农〔2021〕18号），中央预算内投资用于“三农”建设部分785万元（渝财农〔2021〕64号），中央农村环境整治资金47万元（渝财环〔2021〕25号），新农村现代流通服务网络专项资金100万元（渝财农〔2021〕135号），市级农村综合改革转移支付70万元（渝财农〔2020〕137号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元（渝财农〔2021〕105号），县级配套5545.6万元。

（3）建设任务：易地扶贫搬迁统借统还贷款贴息、王家山水库饮用水源地保护、龙河流域农产品集配中心建设等项目。

（4）项目实施区域：栗子乡、兴义镇、三建乡等

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县国资中心、县城建中心、县发改委、县供销社、县农业农村委、县生态环境局、县乡村振兴局、县委宣传部等

（二）农业产业发展（27594.89万元）

7.养殖业类（3957.59万元）

7.1肉牛产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1778.27万元

（2）资金来源渠道：整合中央农业资源及生态保护补助资金100万元（渝财农〔2020〕139号），市级农业产业发展资金1500万元（渝财农〔2020〕131号），市级农业资源与生态保护资金78.27万元（渝财农〔2020〕131号），县级配套100万元。

（3）建设任务：围绕肉牛产业发展配套水、电、路等基础设施

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

7.2生猪产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1105万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金655万元（渝财农〔2020〕128号），中央农村综合改革转移支付300万元（渝财农〔2020〕137号），市级农业产业发展资金150万元（渝财农〔2020〕131号）。

（3）建设任务：围绕生猪产业发展配套水、电、路等基础设施

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县经信委、县水利局

7.3肉鸡产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：709.32万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金495.75万元（渝财农〔2020〕128号），中央农业生产发展资金120万元（渝财农〔2021〕29号），市级农村综合改革转移支付93.57万元（渝财农〔2020〕137号）。

（3）建设任务：围绕肉鸡产业发展配套水、电、路等基础设施

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县水利局、县经信委

7.4其他养殖业及配套设施项目

（1）资金投入概算：365万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元（渝财农〔2021〕18号），中央农业生产发展资金70万元（渝财农〔2021〕29号），市级农业资源与生态保护资金145万元（渝财农〔2020〕131号）。

（3）建设任务：用于全县其他养殖业及配套设施项目

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.种植业类（15368.7万元）

8.1花椒产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：356万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金45万元（渝财农〔2021〕18号），中央农村综合改革转移支付110万元（渝财农〔2021〕56号），中央农村综合改革转移支付170万元（渝财农〔2020〕137号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金31万元（渝财预〔2021〕26号）。

（3）建设任务：用于全县花椒产业及配套设施项目

（4）项目实施区域：湛普、树人

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.2红心柚产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：691万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金511万元（渝财农〔2020〕128号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元（渝财农〔2021〕18号）。

（3）建设任务：用于全县红心柚产业及配套设施项目

（4）项目实施区域：三元镇等乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.3茶产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：996万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金27万元（渝财农〔2021〕18号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金938万元（渝财农〔2020〕128号），市级农业产业发展资金6万元（渝财农〔2020〕131号），市级农村综合改革转移支付25万元（渝财农〔2020〕137号）。

（3）建设任务：用于全县茶产业及配套设施项目。

（4）项目实施区域：青龙乡、双龙镇、保合镇、高家镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.4集体经济类（2250万元）

（1）资金投入概算：2250万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金900万元（渝财农〔2021〕18号），中央农业资源及生态保护补助资金301万元（渝财农〔2020〕139号），中央农业生产发展资金399万元（渝财农〔2020〕139号），中央农村综合改革转移支付650万元（渝财农〔2020〕137号）。

（3）建设任务：统筹用于全县“三变”改革发展

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.6高标准农田项目

（1）资金投入概算：5587万元

（2）资金来源渠道：整合常规产粮大县奖励资金1837万元（渝财农〔2020〕118号），中央农田建设补助资金427万元（渝财农〔2021〕15号），中央农田建设补助资金56万元（渝财农〔2020〕109号），中央农田建设补助资金3267万元（渝财农〔2020〕130号）。

（3）建设任务：统筹用于全县高标准农田建设。

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.7其他种植业及配套设施项目

（1）资金投入概算3823.7万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金748.8万元（渝财农〔2020〕128号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金424万元（渝财农〔2021〕18号），中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金100万元（渝财农〔2020〕127号），中央水利发展资金30万元（渝财农〔2020〕124号），中央农业生产发展资金206万元（渝财农〔2021〕29号），中央农田建设补助资金44万元（渝财农〔2020〕109号），中央农村综合改革转移支付152万元（渝财农〔2020〕137号），中央农村综合改革转移支付211.8万元（渝财农〔2021〕56号），中央常规产粮大县奖励资金90万元（渝财农〔2020〕118号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金608.17万元（渝财预〔2021〕26号），市级农业产业发展资金195.5万元（渝财农〔2020〕131号），市级农村综合改革转移支付215.43万元（渝财农〔2020〕137号），县级配套798万元。

（3）建设任务：统筹用于全县其他种植业及配套设施项目（4）项目实施区域：双路、仙女湖、江池、虎威等乡镇（街道）

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县水利局、县乡村振兴局

9.乡村旅游类（436.7万元）

9.1乡村旅游发展

（1）资金投入概算：436.7万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金61.7万元（渝财行〔2020〕58号），中央农业生产发展资金80万元（渝财农〔2021〕29号），中央农村综合改革转移支付230万元（渝财农〔2020〕137号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金25万元（渝财预〔2021〕26号），市级旅游发展资金40万元（渝财教〔2020〕242号）。

（3）建设任务：统筹用于全县乡村旅游项目建设

（4）项目实施区域：武平、都督、三建、高镇等相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县文旅委、县民宗委

10.其他类（9496.9万元）

10.1其他农业产业发展类

（1）资金投入概算：9496.9万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1458.2万元（渝财农〔2020〕128号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1552.62万元（渝财农〔2021〕18号），中央常规产粮大县奖励资金55万元（渝财农〔2020〕118号），中央农业生产发展资金93万元（渝财农〔2020〕139号），中央农业生产发展资金549.88万元（渝财农〔2021〕29号），中央林业改革发展资金475万元（渝财农〔2020〕119号），中央农村综合改革转移支付160万元（渝财农〔2020〕137号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金590.2万元（渝财农〔2020〕128号），市级农业产业发展资金410万元（渝财农〔2020〕131号），市级农业资源与生态保护资金366.73万元（渝财农〔2020〕131号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元（渝财农〔2021〕105号），市级林业改革发展资金187万元（渝财农〔2020〕123号），市级农村综合改革转移支付600万元（渝财农〔2021〕81号），市级农村综合改革转移支付113.27万元（渝财农〔2020〕137号），市级农村“三社”融合发展资金83万元（渝财农〔2020〕134号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金151.6万元（渝财预〔2021〕26号），县级配套2561.4万元。

（3）建设任务：统筹用于全县农田林网和特色经济林，农业生产社会化服务、农作物秸秆综合利用等

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2021年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县人社局、县乡村振兴局、县林业局、县供销社、县商务委