丰都发改委发〔2023〕215号

丰都县发展和改革委员会

关于三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目实施方案的批复

三元镇人民政府：

你单位报送的《关于申请2023年三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目实施方案批复的函》（三元府函〔2023〕56号）及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目（项目代码：2305-500230-04-01-200031）

二、项目法人

三元镇人民政府

三、建设地点

- 三元镇大城寨村

- 四、建设规模及内容

建设中药材示范产业园约70亩，产业园内部山坪塘清淤1口，铺设灌溉管道（DN32） 600m，修建0.8m*0.8m排水沟48m，0.8m宽的透水砖生产路518m，生态停车场240m2（20*12m），特色生态护栏481m，产业园宣传牌4块，产业园内部指示标志牌20块，产业园介绍铭牌1块。 修建3.5m宽产业路0.495Km，路面结构采用20cmC25水泥混凝土+5cm碎石找平层。铺设灌溉管网主管道（三湾大塘至灌溉区）2680米（其中管径 (dn110)644米，管径(dn90)2036米），配置潜水泵（Q=37m3/h，H=18m，P=2.4kw）两台（一备一用）。新建60m3不锈钢水箱一个。

五、概算总投资及来源

项目概算总投资112.36万元，其中工程费用102.18万元，工程建设其他费用10.18万元。资金来源：2023年对口帮扶资金100万元，不足部分由业主自筹。

六、建设工期

5个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月8日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年5月8日印发