丰都发改发〔2025〕165号

 丰都县发展和改革委员会

关于丰都县栗子乡康养中心建设项目实施

方案的批复

丰都县栗子乡人民政府：

 你单位《关于审批丰都县栗子乡康养中心建设项目实施方案的函》（栗子府函〔2025〕35号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县栗子乡康养中心建设项目

（项目代码：2504-500230-04-05-690750）

二、项目法人

丰都县栗子乡人民政府

三、建设性质

改建

四、建设地点

丰都县栗子乡原卫生院

五、建设内容及规模

本项目为丰都县栗子乡康养中心建设工程，建设内容及规模为：对现有建筑1511.04㎡，共2层（其中第1层建筑高度3.3m，第2层建筑高度3m），16间房进行改造，其中拆除工程包括砖砌体拆除28.97m³，楼面砖拆除1026㎡，天棚面龙骨及饰面拆除1026㎡等；恢复安装工程包括砌块墙72.87m³，墙面一般抹灰（内墙）3963㎡，铝合金窗63.45㎡，成品套装门41樘等；室内装饰装修工程包括800×800玻化砖楼面594.09㎡，600×600玻化砖楼面46.91㎡，天棚吊顶1026.67㎡，400×800墙砖208.25㎡，墙面木饰面板66.61㎡，木质踢脚线831.09m等。

六、投资概算及资金来源

本项目概算总投资130.22万元，其中工程费用99.7万元，工程建设其它费用8.06万元，预备费5.39万元；项目建设资金来源为为市人大帮扶资金130.22万元。

七、建设工期

5个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

本项目招投标按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，认真落实环保、安全生产“三同时”制度，优化设计方案，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2025年 5月26日

　丰都县发展和改革委员会办公室 2025年5月26日印发