丰都县公安局移动警务终端使用经费项目绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。

- 移动警务终端对提升公安机关战斗力，转变警务模式机制，增强基层实战效能作用巨大。经市公安局2017年第16次局长办公会、2018年第10次局长办公会审议通过，本次新一代移动警务采用购买服务的模式进行建设，由中标单位搭建平台，实现应用功能；由运营商按中标标准提供移动警务终端和相应服务。区县公安局采用按月支付服务费的

- 方式购买移动警务应用服务，并由运营商每两年免费更换新的移动警务终端。我局共有民警535人，配备移动警务终端535台，每台每月使用费238元，全年需153万元。

- （二）项目资金情况。

- 全年预算数71万元，全年执行数71万元，预算执行率100%。

- （三）绩效目标。

- 1. 产出指标

- （1）数量指标

- 民警人数535人。移动警务终端配备数量535台。

- （2）质量指标

- 配备移动警务终端合格率100%

- （3）时效指标

- 项目完成时限为2021年12月底前。

- （4）成本指标

- 租赁移动警务终端费用153万元。

- 2. 效益指标

- （1）可持续影响指标

- 移动警务终端使用期限为长期。

- 3.满意度指标

- （1）服务对象满意度指标

- 受益对象满意度≥95%

- （四）部门（单位）职能职责。

移动警务终端使用经费

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 截止2021年12月31日前，我局民警524人，移动警务终端配备数量510台。

- （二）绩效指标完成情况分析

- 1. 产出指标

- （1）数量指标

- 民警人数524人。移动警务终端配备数量510台。

- （2）质量指标

- 配备移动警务终端合格率100%

- （3）时效指标

- 项目完成时限为2021年12月31日前。

- （4）成本指标

- 租赁移动警务终端费用145.66万元

- 2. 效益指标

- （1）可持续影响指标

- 移动警务终端使用期限为长期。

- 3.满意度指标

- （1）服务对象满意度指标

- 受益对象满意度95%

- （三）评价结果

本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

无。

四、下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。