## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县仁沙东南侧滑坡治理项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003827037 |  | 自评总分： | 97.35
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 李国锋 |  | 联系电话： | 13996793955
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2308700 |  | 2832200 |  | 2081014.82
其中：财政拨款 |  |  | 2308700 |  | 2832200 |  | 2081014.82 | 73.48 | 10.00 | 7.35
一般公共预算 |  |  | 2308700 |  | 2832200 |  | 2081014.82 | 73.48
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过对仁沙镇东南侧滑坡治理，实施内容：抗滑桩+档土墙+截排水沟，确保滑坡体隐患点区域群众人民生命财产安全。 |  |  |  | 通过对仁沙镇东南侧滑坡治理，实施内容：抗滑桩+档土墙+截排水沟，确保滑坡体隐患点区域群众人民生命财产安全。 |  |  |  | 完成滑坡治理，确保了受滑坡威胁人民群众生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
治理单个危岩个数 | 个 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
治理滑坡体面积 | 平方米 | ＝ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
防灾减灾能力 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否
治理危岩及滑坡体成本 | 万元 | ＝ | 265 | 265 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是