## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县龙河集镇综合治理项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002802448 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 付培峰 |  | 联系电话： | 15923689345
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 605790.65 |  | 605790.65
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 605790.65 |  | 605790.65 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 605790.65 |  | 605790.65 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对龙河集镇四处危岩综合治理，确保人民生命财产安全 |  |  |  | 对龙河集镇四处危岩综合治理，确保人民生命财产安全 |  |  |  | 完成对龙河集镇综合治理，确保人民生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
涉及危岩处数 | 处 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目投资成本 | 万 | ＝ | 2057.69 | 60.6 | 97.05 | 0 | 20 | 0 | 否 | 龙河集镇综合治理项目属2021年地灾治理项目，项目已完工并通过初步验收。2014年度申请支付工程款60.16万元。