## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 洗澡池滑坡治理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002132467 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 付培峰 |  | 联系电话： | 15923689345
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 958471.45 |  | 958471.45
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 958471.45 |  | 958471.45 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 958471.45 |  | 958471.45 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
洗澡池滑坡治理手段抗滑村截排水沟等，完成滑坡治理确保人民生命财产安全 |  |  |  | 洗澡池滑坡治理手段抗滑村截排水沟等，完成滑坡治理确保人民生命财产安全 |  |  |  | 洗澡池滑坡治理项目完工并能过验验。完成了财务决算，确保人民生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
滑坡威胁居民人数 | 人 | ＝ | 109 | 109 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
完成滑坡治理面积 | 平方米 | ＝ | 360000 | 360000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
完成滑坡治理体积 | 立方米 | ＝ | 24000 | 24000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
滑坡治理完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
滑坡治理工程成本 | 万元 | ＝ | 400 | 95.85 | 76.04 | 0 | 10 | 0 | 否 | 洗澡池滑坡属2020年灾后重建地灾治理项目，已完工通过验收和财务决算。2024年申请支付项目未支付的工程款。
地质灾害预警预报能力 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否