丰都县交通局

2023年度项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年财政下达交通项目补助总资金为41182.83万元，其中：中央补助转移支付11479.18万元，分解细化下达项目54个；项目绩效目标围绕旅游景区、产业园区、场镇区“三区”建设，G351高镇至龙河东、社坛至大保、双龙至灯塔、青龙至十直、双路莲花至九重天、汇南至包鸾、永兴至一碗水等道路改造提升，丰彭二级路建设。围绕群众关注的急难愁盼问题，重点从村社道路拓宽、连接线优化、黑色路段安保工程等方面着力，全年完成新改建“四好农村路”100公里，新建安保护栏200公里，改造省道和农村公路危桥2座，增建村道安防工程260公里。包鸾镇花地堡村道路、包鸾村联网路、飞仙洞村道路等乡村振兴试验示范农业观光园环线公路建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年财政安排交通项目补助资金41182.83万元，主要用于道路改造提升、农村公路路网改造、乡村公路安保工程、乡村振兴试验示范环线、公路危桥整治项目等。

（二）资金管理情况分析

截至目前交通项目专项补助资金财政已累计拨付35495.2万元，预算执行率为86.19%，预算绩效管理覆盖率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

一是围绕旅游景区、产业园区、场镇区“三区”建设，G351高镇至龙河东、社坛至大保、双龙至灯塔、青龙至十直、双路莲花至九重天、汇南至包鸾、永兴至一碗水等道路改造提升全部完成，丰彭二级路全线贯通；二是围绕群众关注的急难愁盼问题，重点从村社道路拓宽、连接线优化、黑色路段安保工程等方面着力，完成“四好农村路”100公里，安保护栏200公里，改造危桥2座；三是包鸾镇花地堡村道路、包鸾村联网路、飞仙洞村道路等乡村振兴试验示范农业观光园环线全面完工。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，部分项目资金保障降低。近两年，汽车购置税总量减少，市级补助区县到位资金呈现下降趋势，加之县级财力普遍紧张，造成农村公路改扩建、乡村公路安保工程资金保障难度进一步加大，一定程度上影响到了在建项目工程进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真组织实施交通建设项目，并对财政补助资金开展绩效自评工作，超预期完成了年度绩效目标。最终，自评得分为92分，自评结果为“优”。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

本次评价结果将在县交通局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各项目单位评价结果将做为下一年度资金安排重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

交通局2023年度项目绩效目标自评表