## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 危旧桥改造：丰都长江大桥 |  | 项目编码： | 50023022T000002203963 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 607-丰都县交通运输委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张文琴 |  | 联系电话： | 15320868675
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 581932.73 |  | 581932.73
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 581932.73 |  | 581932.73 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 581932.73 |  | 581932.73 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成大桥全桥的桥面铺装，对全桥钢结构锈蚀的防锈打漆，更换缺失螺栓.桥梁垫石.人行道板，完成大桥防雷及检修通道，完成健康系统及除湿系统的维护更换，消除安全隐患确保大桥安全畅通。 |  |  |  | 完成大桥全桥的桥面铺装，对全桥钢结构锈蚀的防锈打漆，更换缺失螺栓.桥梁垫石.人行道板，完成大桥防雷及检修通道，完成健康系统及除湿系统的维护更换，消除安全隐患确保大桥安全畅通。 |  |  |  | 完成大桥全桥的桥面铺装，对全桥钢结构锈蚀的防锈打漆，更换缺失螺栓.桥梁垫石.人行道板，完成大桥防雷及检修通道，完成健康系统及除湿系统的维护更换，消除安全隐患确保大桥安全畅通。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成大桥防雷工程及检修通道里程 | 公里 | ＝ | 0.596 | 0.596 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
完成桥面铺装面积 | 平方米 | ＝ | 5364 | 5364 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
防雷工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
维护改造验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目当年按计划开工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目当年按计划完工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
保障群众出行安全 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
桥梁后期养护延续性 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
实际完成投资控制在概算内的项目比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
危桥改造平均建设成本 | 万元 | ＝ | 1.23 | 1.23 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否