丰都县社会福利院

2024年度整体绩效自评工作报告

- 一、基本情况

- （一）项目背景、内容

为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中市县关于民政领域工作部署要求，聚焦养老服务质量提升，扎实开展特困人员收养、社会普惠养老、医养结合发展等工作，着力强化公办养老兜底功能，充分发挥我院在全县养老服务行业的引领作用，高标准、高质量、高效率地完成养老服务工作。

- 项目资金情况

截至2024年12月“失能半失能护工费、集中特困人员医疗费、集中特困人员丧葬费、社区居家养老服务中心建设项目2024年、双路分院消防改造提升经费、驻乡驻村干部补助、退役士兵再就业补助金、特困失能集中照护机构服务设施提升项目经费、沙湾院区消防喷淋设施安装项目、”项目资金到位3,192,464.71元，其中：县级财政拨款资金2,442,464.71元，全年使用资金2,791,064.4元。

“失能半失能护工费”项目资金到位1,466,000.00元,全部为县级财政拨款资金，全年使用资金1,466,000.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

“集中特困人员医疗费”项目资金到位150,000.00元, 全部为县级财政拨款资金，全年使用资金150,000.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

“集中特困人员丧葬费”项目资金到位12,264.71元,全部为县级财政拨款资金，全年使用资金12,264.71元，已全部使用完毕，无结余资金。

“社区居家养老服务中心建设项目2024年”资金到位730,000.00元,其中县级财政拨款资金300,000.00元，政府性基金预算财政拨款项目资金430,000元，全年使用资金730,000.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

“双路分院消防改造提升经费”项目资金到位70,000.00元，全部为政府性基金预算财政拨款项目资金，全年使用资金70,000.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

“县福利院驻乡驻村干部补助”项目资金到位66,200.00元,全部为县级财政拨款资金，全年使用资金66,200.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

“县福利院退役士兵再就业补助金”项目资金到位48,000.00元,全部为县级财政拨款资金，全年使用资金48,000.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

“特困失能集中照护机构服务设施提升项目”项目资金到位250,000.00元，全部为政府性基金预算财政拨款项目资金，全年使用248,599.69元，已完工结清,尚有1400.31元结余资金不再继续使用。

“沙湾院区消防喷淋设施安装项目”资金到位400,000.00元，全部为调整预算的县级财政拨款资金，全年使用0元。因该项目资金预算不足，缺口部分无收入来源，故该项目未实施。

- 绩效目标

2024年，环境改造项目涉及4个分项，完成了双路分院消防水管改造、消防设施整修，特困失能集中照护机构服务设施提升，对兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理，居家养老服务中心八大功能区的设置；未完成沙湾院区消防喷淋设施安装项目绩效目标。保障178名失能半失能特困人员得到日常生活照料和生病护理，提升了他们的生存质量；242名特困人员基本医疗得到保障，确保“老有所依”，30名特困人员丧葬得到妥善处理；兑现3名乡村振兴驻村人员工作补贴和2名退役士兵再就业补助金。

- 部门（单位）职能职责

根据“丰编委[2011]66号”文件规定，我院的主要职责为：收养孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能老人；收容抚养社会上无法查明父母或其他监护人的孤、残、弃等未成年人；为社区居家老人、留守儿童开展日间照料和上门救助服务。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

2024年度，完成了双路分院消防水管改造、基础设施进行整修和升级改造，对兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理，居家养老服务中心八大功能区的设置，有效改善了老人居住环境；保障178名失能半失能特困人员得到照料护理，提升了他们的生存质量；242名特困人员基本医疗得到保障，确保“老有所依”，30名特困人员丧葬得到妥善处理；兑现3名乡村振兴驻村人员工作补贴和2名退役士兵再就业补助金。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标环境改造项目涉及4个分项，完成了双路分院消防水管改造，养老基础设施进行整修和升级改造，对兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理，居家养老服务中心八大功能区的设置，未完成沙湾院区消防喷淋设施安装项目。总救助失能特困人数178人、集中对象178人，丧葬费总补助人数30人、集中对象30人，医疗救助人数242人、集中对象242人。质量指标救助及补助对象政策符合程度、标准符合程度100%、工程验收合格率100%；时效指标2024年12月底前完成；成本指标年度总成本2,791,064.4元；社会效益促进社会和谐、消除的安全隐患、改善受益人群生活及身体健康；满意度指标中服务对象满意度指标公众满意度85%，项目主管部门满意度90%，受益人群满意90%。

- （三）评价结果

本项目整体自评得分90分，基本达到预期绩效目标。

三、存在问题

- （一）项目管理方面的问题

无

- （二）资金使用方面的问题

无

- （三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。

- （四）其他方面的问题

无

- 四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

- 六、其他需要说明的问题

无。