**丰都县扶贫开发领导小组**

丰扶组文〔2020〕12号 签发人：罗全良

丰都县扶贫开发领导小组

关于报送2018-2020年脱贫攻坚项目库的报告

市扶贫开发领导小组办公室：

按照脱贫攻坚项目库相关文件规定，结合疫情防控、抗灾救灾及我县实际，对2018-2020年脱贫攻坚项目库进行了新一轮动态调整，现上报备案。

附件：1.丰都县2018-2020年脱贫攻坚项目库备案表

2.丰都县2018-2020年脱贫攻坚项目库建设情况

3.丰都县2018-2020年脱贫攻坚项目库动态调整情况

丰都县扶贫开发领导小组

2020年11月19日

附件2

丰都县2018-2020年脱贫攻坚项目库建设情况

一、总体情况

截至目前，我县脱贫攻坚项目库中共有项目1483个，项目总投资352938.162663万元，其中财政资金238961.29294万元、融资债券资金103106.036723万元、自筹资金10870.833万元。2018年使用财政资金83643.15124万元，2019年使用财政资金82092.6052万元，2020年使用财政资金73225.5365万元。

二、按使用方向分类投入情况

（一）基础设施项目共投入财政资金94843.40342万元（2018年44587.65502万元、2019年22791.1684万元、2020年27464.58 万元）。

（二）产业项目共投入财政资金72364.12675万元（2018年17483.079147万元、2019年29656.5076万元、2020年25224.54万元）。

（三）公益性岗位项目共投入财政资金2786.084万元（2019年1145.94万元、2020年1640.144万元）。

（四）村公共服务项目共投入财政资金250万元（2018年100万元、2019年50万元、2020年100万元）。

（五）健康扶贫项目共投入财政资金6509.709725万元（2018年2222.614525万元、2019年3122.3602万元、2020年1164.735万元）。

（六）教育扶贫项目共投入财政资金2717.8627万元（2018年851.8787万元、2019年651.244万元、2020年1214.74万元）。

（七）金融扶贫项目共投入财政资金5764.563748万元（2018年3083.598448万元、2019年1459.752万元、2020年1221.2133 万元）。

（八）就业扶贫项目共投入财政资金927.2万元（2018年120万元、2019年476万元、2020年331.2万元）。

（九）生活条件改善项目共投入财政资金36436.6818万元（2018年9013.3996万元、2019年13120.343万元、2020年14302.9392万元）。

（十）危房改造项目共投入财政资金13735.72万元（2018年4180.32万元、2019年9211.5万元、2020年343.9万元）。

（十一）项目管理费共投入财政资金1285.2058万元（2018年675.6058万元、2019年392.79万元、2020年216.81万元）。

（十二）易地扶贫搬迁项目共投入财政资金925万元（2018年925万元）。

（十三）综合保障性扶贫共投入财政资金415.735万元（2018年400万元、2019年15万元、2020年0.735万元）。

附件3

丰都县2018-2020年脱贫攻坚项目库动态调整情况

为解决“两不愁三保障”突出问题，巩固脱贫攻坚成效，按照脱贫攻坚项目库建设管理要求，我县在4月底已审定报备的区县三年脱贫攻坚项目库基础上，结合抗疫抗灾和工作实际情况，按照精准使用的要求，因地制宜调整和优化扶贫项目，将因疫情致贫急需实施的项目、符合抗疫抗灾需要和脱贫攻坚政策的项目、有利于增加贫困户收入的项目、深度贫困乡镇急需解决的“两不愁三保障”项目、纳入涉农整合的项目、财政资金支持的项目及东西部协作资金支持的可纳入项目库管理的项目，进行了新一轮动态调整。主要调整如下：

2018年调整情况：丰都县2018年脱贫攻坚项目库调整前涉及项目471个，财政补助资金83643.15124万元，调整后项目471个，财政补助资金83643.15124万元，无新增调减。

2019年调整情况：丰都县2019年脱贫攻坚项目库调整前涉及项目433个，财政补助资金82092.6052万元，调整后项目433个，财政补助资金82092.6052万元，无新增调减。

2020年调整情况：丰都县2020年脱贫攻坚项目库调整前涉及项目491个，财政补助资金68694.265835万元。调整后项目579个，财政补助资金73225.5365万元。其中优化调整项目建设内容及补助资金27个，分别为产业项目2个、村基础设施项目10个、生活条件改善项目13个、危房改造项目1个、就业扶贫项目1个；新增项目104个，分别为产业项目13个、村基础设施项目23个、生活条件改善项目44个、公益性岗位项目23个、金融扶贫项目1个；调减项目5个，涉及产业项目4个、村基础设施项目1个。

丰都县扶贫开发办公室 2020年11月19日印