丰农业农村委发〔2023〕150号

丰都县农业农村委员会

关于下达2023年三合街道罗山村水果基地

水肥一体化灌溉等14个项目建设计划的

通 知

三合街道、名山街道、社坛镇、双路镇、虎威镇、仙女湖镇、暨龙镇、龙孔镇、仁沙镇、双龙镇、十直镇、三建乡、都督乡，丰都县农业生态环保检验监测站：

根据中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组

关于转发《重庆市乡村振兴局、山东省协作重庆干部管理组关于下达2023年山东协作重庆省级财政援助资金项目投资计划的通知》（丰委农办〔2023〕18号）和《关于分配下达2023年枣庄市财政援助资金的通知》（丰委农组〔2023〕3号）要求，现将2023年三合街道罗山村水果基地水肥一体化灌溉等14个项目建设计划下达你们，具体项目清单见附件。

相关单位要结合本次下达的项目建设内容和资金规模，及时编制切实可行的项目实施方案（可研报告），于7月6日前以电子公文形式报县农业农村委（资金100万元以上的政府直接投资项目报县发改委、县农业农村委）审批，同时按丰都县农业农村委员会《关于进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理的通知》（丰农业农村委发〔2022〕112号）报送相关材料。项目名称、建设地点、建设内容、资金额度最终以批复的实施方案（可研报告）为准。

切实履行项目法人责任制，严格执行预算评审和招投标相关规定，督促实施单位加快项目建设，不得无故拖延项目启动和开工建设。切实加强项目质量管理和施工安全监管，确保安全施工和按时完工。原则上，在项目批复后60日内必须开工建设（受季节性农事活动或者自然灾害影响等特殊原因除外），凡60日内未开工建设的，收回项目建设及资金计划。

（联系人：何川；联系电话：13368494955）

附件：2023年三合街道罗山村水果基地水肥一体化灌溉等14个项目建设计划表

丰都县农业农村委员会

2023年6月27日

（此件公开发布）

附件

2023年三合街道罗山村水果基地水肥一体化灌溉等14个项目建设计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设地点 | 建设内容 | 财政补助资金（万元） | 备注 |
| 1 | 2023年三合街道罗山村水果基地水肥一体化灌溉项目 | 三合街道 | 三合街道罗山村 | 购置安装水肥一体灌溉设备一套，配套5500米管网设施等。 | 50 |  |
| 2 | 2023年名山街道新堤场村蔬菜大棚产业基地建设项目 | 名山街道 | 名山街道新堤场村 | 建设长40米宽8米的标准化蔬菜大棚50个，配套灌溉管网等设施。 | 80 |  |
| 3 | 2023年三建乡鲁渝协作“枣丰现代渔业科技示范园”建设项目 | 三建乡人民政府 | 三建乡廖家坝社区 | 修建拦水堰1座、铺设引水管4000米、修建鱼池50余口。 | 300 |  |
| 4 | 2023年社坛镇蔬菜种植示范基地建设项目 | 社坛镇人民政府 |  | 新建4500㎡联动大棚，机耕道200m，整修排水渠450m，园内水塘增设垂钓台两座，配套滴灌及喷灌设施设备，田间学校挂设LED大屏。 | 160 |  |
| 5 | 2023年双龙镇灯塔村茶叶车间建设项目 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇灯塔村 | 新建两层钢结构茶叶加工厂房1600㎡，其中顶层400㎡采用钢化玻璃用于茶叶萎凋工艺。 | 135 |  |
| 6 | 2023年十直镇龙头村明日见果园基地综合配套基础设施项目 | 十直镇人民政府 | 十直镇龙头村 | 新建2.5米宽产业路3公里，隔离栅栏2公里。 | 100 |  |
| 7 | 2023年暨龙镇九龙泉村水产养殖升级改造项目 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇九龙泉村 | 新建育苗车间780㎡，混凝土路沿216m，大门1个；购置溶水60m³/h以上的纯氧溶氧器2套，溶氧氧锥1套，5.5Kw空气悬浮风机3台，1.5Kw漩涡风机的3台，2.2Kw漩涡风机的2台，功率150m³/h扬程8m水泵，水质检测系统1套，监控系统1套，LED200W路灯2盏（15m灯杆）；安装1.6Mpa~PE100-dn32管900m，配套阀门220套、曝气管1300个。 | 100 |  |
| 8 | 2023年龙孔镇柑橘园建设项目 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇兴龙社区、李家坝村 | 新修果园产业路3000米（C25砼路面宽2.5米、厚0.2米），柑桔果园除杂100亩，补植柑橘树苗5000株。 | 80 |  |
| 9 | 2023年仁沙镇陶家坪村共享农庄基地建设 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇陶家坪村 | 新建微菜园、微田园、微果园、新建采摘步道、宣传牌、观景平台一座、灌溉管网、垂钓中心、老年食堂。 | 80 |  |
| 10 | 2023年双路镇“安宁共享农庄”产业配套项目 | 双路镇人民政府 | 双路镇安宁场村 | 建设应急人饮塘坝3座，种植蔬菜9980㎡。 | 80 |  |
| 11 | 2023年虎威镇人和渔村产业基础配套项目 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇人和村 | 新建标准化蔬菜大棚1800平方米，水生植物种植80平方米，6米高LED路灯10盏。 | 50 |  |
| 12 | 2023年都督乡中药材加工配套项目 | 都督乡人民政府 | 都督乡都督社区 | 新建附子加工厂房钢架大棚1100㎡，配套黄柏、厚柏切片机、切丝机、去皮机等设施设备、整治加工厂排污、电力等基础设施。 | 30 |  |
| 13 | 丰都·滕州马铃薯基地建设项目 | 丰都县农业生态环保检验监测站 | 涉及相关乡、镇 | 示范推广脱毒马铃薯新品种640吨；马铃薯统防统治2.7万亩/次；种薯二次转运费补贴；管理机和小型收获机补贴；开展集成技术的宣传、培训等服务工作。 | 395 |  |
| 14 | 仙女湖镇果树产业支撑体系建设项目 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇竹子社区 | 新建薄膜大棚2座；提升改造产业园连栋温室7座；采购设备6台；安装监控系统一套；新建3m高砖砌围墙880m；新建砖砌实验室及管理用房100㎡。 | 400 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2040 |  |