## 11.20
丰都县2023年衔接及整合资金项目计划完成情况表
序号 | 项目基本情况 | [10 empty] | 资金来源 | 纳入统筹整合的衔接资金；未纳入统筹整合的衔接资金；其他整合资金 | 资金拨付情况 |  |  | 备注 | 尚未完工的年底前是否能完工
| 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 (新建/改扩建) | 行业部门 | 业主单位 | 实施地点 |  | 主要建设内容及规模 | 项目起止年度 （**年-**年） | 财政资金分年度安排情况（万元） |  |  |  | 截至目前财政平台已支付（万元） | 财政平台支付率
[6 empty] | 乡镇 （街道） | 村 （居） |  |  | 总补助资金 | 2023年匹配资金 |  |  |  |  | 完成情况
合计 | [9 empty] | 150735.2851 | 64913.229 |  |  | 44151.5077 | 68.02%
1 | 产业发展 | 2023年脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 用于脱贫人口小额信贷贴息 | 2023-2023 | 435 | 435 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 290.1327 | 66.7% | 在建 |  | 是
2 | 教育 | 2023年雨露计划中高职补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 中高职学生学费补助春、秋季学期2600人次。 | 2023-2023 | 1040 | 420 | 渝财农〔2022〕131号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 420 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 173.36 | 渝财农[2022]155号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 173.36 | 100% |  |  | 是
[11 empty] | 5 | 渝财农〔2023〕25号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 4.6 | 92% |  |  | 是
[11 empty] | 370 | 渝财农[2023]88号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% |  |  | 是
[11 empty] | 71.64 | 渝财农[2023]25号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 71.64 | 100% |  |  | 是
3 | 乡村治理 | 三建乡、栗子乡乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 推广乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间项目 | 2023-2023 | 30 | 30 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 29.996 | 99.99% | 完工
4 | 就业 | 2023年基地校培训 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 开展创业就业技能培训 | 2023-2023 | 200 | 200 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 150 | 75% | 完工
5 | 就业 | 2023年致富带头人培训 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 致富带头人种养殖技术培训300人次 | 2023-2023 | 82.4 | 82.4 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 76.74 | 93.13% | 完工
6 | 就业 | 2023年创业就业技能培训误工补贴 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 脱贫人口、监测对象创业就业技能培训误工补贴500人次 | 2023-2023 | 30 | 30 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 13.708 | 45.69% | 完工
7 | 健康 | 2023年稳定脱贫人口医疗补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 为2023年稳定脱贫人口（四类人员除外）医疗保险补助 | 2023-2023 | 280 | 280 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 269.585 | 96.28% | 完工
8 | 健康 | 2023年脱贫人口和监测对象渝快保参保资助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 为脱贫人口和监测对象购买渝快保。（脱贫人口购买普惠版，定额补助50元/人；监测对象购买普惠版全额资助69元/人，购买升级版定额补助150元/人） | 2023-2023 | 370 | 370 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 367.7929 | 99.4% | 完工
9 | 就业 | 2023年帮扶车间奖补 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 创建就业帮扶车间一次性创建补助 | 2023-2023 | 100 | 100 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 100 | 100% | 完工
10 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 项目管理费 | 2023-2023 | 158.44 | 101.56 | 渝财农〔2022〕131号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 97.8268 | 96.32% | 完工
[11 empty] | 8.36 | 渝财农[2023]25号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0%
[11 empty] | 15 | 渝财农[2023]88号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0%
[11 empty] | 33.52 | 渝财农〔2022〕146号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 14.6297 | 43.64%
11 | 人居环境整治 | 包鸾镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 67 | 2023-2023 | 20.1 | 20.1 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 20.1 | 100% | 完工
12 | 人居环境整治 | 保合镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
13 | 人居环境整治 | 董家镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
14 | 人居环境整治 | 都督乡农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 都督乡人民政府 | 都督乡 |  | 1 | 2023-2023 | 0.3 | 0.3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
15 | 人居环境整治 | 高家镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 12 | 2023-2023 | 3.6 | 3.6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
16 | 人居环境整治 | 虎威镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 15 | 2023-2023 | 4.5 | 4.5 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
17 | 人居环境整治 | 暨龙镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
18 | 人居环境整治 | 江池镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 10 | 2023-2023 | 3 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 3 | 100% | 完工
19 | 人居环境整治 | 栗子乡农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 535 | 2023-2023 | 160.5 | 160.5 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 160.5 | 100% | 完工
20 | 人居环境整治 | 龙河镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 35 | 2023-2023 | 10.5 | 10.5 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
21 | 人居环境整治 | 龙孔镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
22 | 人居环境整治 | 名山街道农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 名山街道办事处 | 名山街道 |  | 10 | 2023-2023 | 3 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 0.9 | 30% | 在建 |  | 是
23 | 人居环境整治 | 南天湖镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 10 | 2023-2023 | 3 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
24 | 人居环境整治 | 青龙乡农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 15 | 2023-2023 | 4.5 | 4.5 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
25 | 人居环境整治 | 仁沙镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
26 | 人居环境整治 | 三合街道农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 6 | 2023-2023 | 1.8 | 1.8 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 1.8 | 100% | 完工
27 | 人居环境整治 | 三建乡农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 1 | 2023-2023 | 0.3 | 0.3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 0.3 | 100% | 完工
28 | 人居环境整治 | 三元镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 4 | 2023-2023 | 1.2 | 1.2 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
29 | 人居环境整治 | 社坛镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
30 | 人居环境整治 | 十直镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
31 | 人居环境整治 | 树人镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 树人镇人民政府 | 树人镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
32 | 人居环境整治 | 双路镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
33 | 人居环境整治 | 武平镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 坝周村 | 1 | 2023-2023 | 0.3 | 0.3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 0.3 | 100% | 完工
34 | 人居环境整治 | 仙女湖镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 10 | 2023-2023 | 3 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
35 | 人居环境整治 | 兴龙镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
36 | 人居环境整治 | 兴义镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 20 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
37 | 人居环境整治 | 许明寺镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 | 佳苑社区、梨园村、理明村、坪桥村、隆家沟村、古家山村、培观村 | 4 | 2023-2023 | 1.2 | 1.2 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 1.2 | 100% | 完工
38 | 人居环境整治 | 湛普镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 16 | 2023-2023 | 4.8 | 4.8 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 3 | 62.5% | 在建 |  | 是
39 | 人居环境整治 | 双龙镇农村户厕 | 改扩建 | 县乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 28 | 2023-2023 | 8.4 | 8.4 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 8.1 | 96.43% | 完工
40 | 人居环境整治 | 湛普镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 | 春安村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 2023-2023 | 30 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 29.8491 | 99.5% | 完工
41 | 人居环境整治 | 南天湖镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 南天湖村 | 新建农村公共厕所80平方米 | 2023-2023 | 35 | 35 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 35 | 100% | 完工
42 | 人居环境整治 | 南天湖镇农村公共厕所 | 整修 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 三汇社区 | 整修农村公共厕所75平方米 | 2023-2023 | 14 | 14 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 13.9352 | 99.54% | 完工
43 | 人居环境整治 | 武平镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 坝周村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 2023-2023 | 30 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 23.7 | 79% | 完工
44 | 人居环境整治 | 保合镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 | 何家场社区 | 新建农村公共厕所40平方米 | 2023-2023 | 16 | 16 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.72 | 79.5% | 在建 |  | 是
45 | 人居环境整治 | 青龙乡农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 | 黄泥村 | 新建农村公共厕所70平方米 | 2023-2023 | 50 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 39.7025 | 79.41% | 在建 |  | 是
46 | 人居环境整治 | 双路镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 | 安宁场村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 2023-2023 | 35 | 35 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 30 | 85.71% | 完工
47 | 人居环境整治 | 虎威镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 | 大池社区 | 新建农村公共厕所38平方米 | 2023-2023 | 32 | 32 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 31.9962 | 99.99% | 完工
48 | 人居环境整治 | 虎威镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 | 立石村 | 新建农村公共厕所38平方米 | 2023-2023 | 32 | 32 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 31.9846 | 99.95% | 完工
49 | 人居环境整治 | 十直镇农村公共厕所 | 新建 | 县乡村振兴局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 | 龙头村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 2023-2023 | 26 | 26 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 19.2647 | 74.09% | 完工
50 | 乡村治理 | 三合街道乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 26 | 26 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 26 | 100% | 完工
51 | 乡村治理 | 名山街道乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 名山街道办事处 | 名山街道 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 22 | 22 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 22 | 100% | 完工
52 | 乡村治理 | 双龙镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 20 | 20 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20 | 100% | 完工
53 | 乡村治理 | 兴义镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 30 | 30 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 30 | 100% | 完工
54 | 乡村治理 | 三建乡乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 16 | 16 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16 | 100% | 完工
55 | 乡村治理 | 三元镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 18 | 18 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18 | 100% | 完工
56 | 乡村治理 | 树人镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 树人镇人民政府 | 树人镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 18 | 18 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18 | 100% | 完工
57 | 乡村治理 | 仁沙镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 28 | 28 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 28 | 100% | 完工
58 | 乡村治理 | 太平坝乡乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 100% | 完工
59 | 乡村治理 | 龙孔镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 22 | 22 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 22 | 100% | 完工
60 | 乡村治理 | 社坛镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 34 | 34 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 34 | 100% | 完工
61 | 乡村治理 | 董家镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 18 | 18 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18 | 100% | 完工
62 | 乡村治理 | 暨龙镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 16 | 16 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16 | 100% | 完工
63 | 乡村治理 | 许明寺镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 14 | 14 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 14 | 100% | 完工
64 | 乡村治理 | 南天湖镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 20 | 20 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20 | 100% | 完工
65 | 乡村治理 | 龙河镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 48 | 48 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 48 | 100% | 完工
66 | 乡村治理 | 十直镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 36 | 36 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 36 | 100% | 完工
67 | 乡村治理 | 湛普镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 14 | 14 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 14 | 100% | 完工
68 | 乡村治理 | 武平镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 武平镇 | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 20 | 20 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20 | 100% | 完工
69 | 乡村治理 | 虎威镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 22 | 22 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 22 | 100% | 完工
70 | 乡村治理 | 青龙乡乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 16 | 16 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16 | 100% | 完工
71 | 乡村治理 | 双路镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 14 | 14 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 14 | 100% | 完工
72 | 乡村治理 | 都督乡乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 都督乡人民政府 | 都督乡 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 100% | 完工
73 | 乡村治理 | 兴龙镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 12 | 12 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12 | 100% | 完工
74 | 乡村治理 | 仙女湖镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 20 | 20 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20 | 100% | 完工
75 | 乡村治理 | 江池镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 20 | 20 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20 | 100% | 完工
76 | 乡村治理 | 保合镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 26 | 26 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 26 | 100% | 完工
77 | 乡村治理 | 栗子乡乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 12 | 12 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12 | 100% | 完工
78 | 乡村治理 | 高家镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 18 | 18 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18 | 100% | 完工
79 | 乡村治理 | 包鸾镇乡村治理“积分制”项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 推广乡村治理“积分制” | 2023-2023 | 26 | 26 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 26 | 100% | 完工
80 | 产业发展 | 暨龙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 20.47 | 12.87 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.87 | 100% | 完工
[11 empty] | 7.6 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 7.5942 | 99.92% | 完工
81 | 产业发展 | 虎威镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 15.2 | 9.06 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 9.06 | 100% | 完工
[11 empty] | 6.14 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6.14 | 100% | 完工
82 | 产业发展 | 董家镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 14.17 | 10.17 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10.17 | 100% | 完工
[11 empty] | 4 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
83 | 产业发展 | 许明寺镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 14.07 | 8.76 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 8.76 | 100% | 完工
[11 empty] | 5.31 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 5.31 | 100% | 完工
84 | 产业发展 | 龙孔镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 20.56 | 11.46 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 11.46 | 100% | 完工
[11 empty] | 9.1 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
85 | 产业发展 | 兴龙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 11.15 | 9.15 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 9.15 | 100% | 完工
[11 empty] | 2 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2 | 100% | 完工
86 | 产业发展 | 都督乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 都督乡人民政府 | 都督乡 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 7.91 | 2.31 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2.31 | 100% | 完工
[11 empty] | 5.6 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
87 | 产业发展 | 南天湖镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 15.3 | 15.3 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 15.3 | 100% | 完工
88 | 产业发展 | 湛普镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 7.69 | 5.19 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 5.19 | 100% | 完工
[11 empty] | 2.5 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2.5 | 100% | 完工
89 | 产业发展 | 社坛镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 23.71 | 16.92 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16.92 | 100% | 完工
[11 empty] | 6.79 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6.79 | 100% | 完工
90 | 产业发展 | 仁沙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 17.59 | 16.05 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16.05 | 100% | 完工
[11 empty] | 1.54 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 1.54 | 100% | 完工
91 | 产业发展 | 三合街道办事处2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 10.07 | 9.63 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 9.63 | 100% | 完工
[11 empty] | 0.44 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.44 | 100% | 完工
92 | 产业发展 | 十直镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 21.59 | 8.61 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 8.61 | 100% | 完工
[11 empty] | 12.98 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.0931 | 93.17% | 完工
93 | 产业发展 | 三元镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 7.73 | 7.5 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 7.5 | 100% | 完工
[11 empty] | 0.23 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
94 | 产业发展 | 双路镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 7.93 | 7.53 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 7.53 | 100% | 完工
[11 empty] | 0.4 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.4 | 100% | 完工
95 | 产业发展 | 双龙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 15.82 | 9.45 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 9.45 | 100% | 完工
[11 empty] | 6.37 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
96 | 产业发展 | 高家镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 7.24 | 6.84 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6.84 | 100% | 完工
[11 empty] | 0.4 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.4 | 100% | 完工
97 | 产业发展 | 龙河镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 20.54 | 15.54 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 15.54 | 100% | 完工
[11 empty] | 5 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 4.9613 | 99.23% | 完工
98 | 产业发展 | 仙女湖镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 15.69 | 15.69 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 15.69 | 100% | 完工
99 | 产业发展 | 名山街道办事处2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 名山街道办事处 | 名山街道 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 8.69 | 6.09 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6.09 | 100% | 完工
[11 empty] | 2.6 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2.6 | 100% | 完工
100 | 产业发展 | 栗子乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 21.35 | 11.85 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 11.85 | 100% | 完工
[11 empty] | 9.5 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 9.5 | 100% | 完工
101 | 产业发展 | 三建乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 16.35 | 12.75 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.75 | 100% | 完工
[11 empty] | 3.6 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 3.6 | 100% | 完工
102 | 产业发展 | 武平镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 武平镇 | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 17.23 | 12.87 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.87 | 100% | 完工
[11 empty] | 4.36 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 4.36 | 100% | 完工
103 | 产业发展 | 江池镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 6.41 | 5.91 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 5.91 | 100% | 完工
[11 empty] | 0.5 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.5 | 100% | 完工
104 | 产业发展 | 太平坝乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 9.08 | 4.08 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 4.08 | 100% | 完工
[11 empty] | 5 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
105 | 产业发展 | 兴义镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 16.08 | 10.08 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10.08 | 100% | 完工
[11 empty] | 6 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6 | 100% | 完工
106 | 产业发展 | 包鸾镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 17.54 | 10.74 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10.74 | 100% | 完工
[11 empty] | 6.8 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6.15 | 90.44% | 完工
107 | 产业发展 | 保合镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 15.87 | 9.27 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 9.27 | 100% | 完工
[11 empty] | 6.6 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 6.6 | 100% | 完工
108 | 产业发展 | 青龙乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 9.75 | 5.55 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 5.55 | 100% | 完工
[11 empty] | 4.2 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0 | 0% | 完工
109 | 产业发展 | 树人镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | 新建 | 县乡村振兴局 | 树人镇人民政府 | 树人镇 |  | 支持脱贫户和未消除风险监测户用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济。 | 2023-2023 | 24.93 | 12.78 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.78 | 100% | 完工
[11 empty] | 12.15 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 12.15 | 100% | 完工
110 | 产业发展 | 2022年三建乡乡村治理建设项目 | 续建 | 县乡村振兴局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 | 全乡 | 整治全乡人居环境、深化“三治”融合，包括长五间和铁路桥下居民点、绿春坝安置点环境整治等。 | 2022-2023 | 200 | 50 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 43.2 | 86.4% | 完工
111 | 人居环境整治 | 2023年包鸾镇人居环境整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 开展微菜园、微耕园等人居环境整治 | 2023-2023 | 5000 | 742 | 渝财农〔2022〕155号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 742 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 193 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 156.9863 | 81.34% |  |  | 是
112 | 人居环境整治 | 2023年包鸾镇农村公共照明设施 | 新建 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 安装农村公共照明设施600盏。 | 2023-2023 | 210 | 208.48 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
| 人居环境整治 | 栗子乡建龙村人居环境整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 完成新建上湾山坪塘至村委会人行步道60米及周边环境治理，上湾山坪塘安装安全护栏170米，实施人居环境整治3户。 | 2023-2023 | 15 | 15 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
| 产业发展 | 南天湖三抚桃园采摘季启动仪式暨新农人农产品展销活动 | 新建 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 举办三抚桃园采摘季启动仪式暨新农人农产品展销活动1次 | 2023-2023 | 15 | 15 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
| 产业发展 | 三元镇红心柚消费帮扶活动 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 通过宣传推广、现场采摘体验等形式，开展丰都红心柚消费帮扶展示展销活动，提升红心柚等农副产品知名度，带动农户增收。 | 2023-2023 | 15 | 15 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
| 产业发展 | 青龙茶消费帮扶活动 | 新建 | 县乡村振兴局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 举办2023年茶文化产销活动1次 | 2023-2023 | 15 | 15 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 66.67% | 在建 |  | 是
| 产业发展 | 重庆市大学生乡村振兴创意大赛项目规划 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 用于大赛赛题研发设计、赛事组织及宣传、网站报名系统维护、参赛规则编制，赛事工作人员的招募及培训等。 | 2023-2023 | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 100% | 完工
| 产业发展 | 高家镇汶溪社区龙眼消费帮扶活动 | 新建 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 完成龙眼消费帮扶活动、网红直播带货、农特产品展销等活动 | 2023-2023 | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 100% | 完工
| 产业发展 | 包鸾镇大米消费帮扶活动 | 新建 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 举办2023年包鸾丰收节1次。 | 2023-2023 | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 100% | 完工
| 产业发展 | 雪玉山高山湿地避暑露营节消费帮扶活动 | 新建 | 县乡村振兴局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 |  | 举办消费帮扶活动1场，搭建展位40个及展位相关配套设施。 | 2023-2023 | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 100% | 完工
114 | 交通 | 2023年暨龙镇回龙村道路建设项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 | 回龙村 | 硬化道路2.2公里，宽3米，后0.2米。 | 2023-2023 | 104 | 104 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 76.3663 | 73.43% | 完工
115 | 交通 | 2023年暨龙镇九龙泉村基础设施配套 | 新建 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 | 九龙泉村 | 新建人行便道1.5公里、宽1.8米，硬化场地等基础设施。 | 2023-2023 | 246 | 96 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 96 | 100% | 完工
116 | 人居环境整治 | 三合街道人居环境整治（第一批） | 新建 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 用于三合—包鸾沿线农村人居环境整治。 | 2022-2023 | 50 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 50 | 100% | 完工
| 人居环境整治 | 丰都县三合街道汇南社区人居环境整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 新建群众休憩场所3处2200平方米，农村公共厕所1个，整治院落人居环境，配套完善附属设施。 | 2022-2023 | 100 | 100 | 渝财农〔2023〕60号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
117 | 产业发展 | 2023年龙河镇毛天坝村乡村旅游配套设施 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 毛天坝村 | 新建水池500立方米，引水管网2500米、dn50管；安装毛天坝村2队农村公共照明设施100盏。 | 2023-2023 | 75 | 75 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 63.318 | 84.42% | 完工
118 | 乡村建设行动 | 2023年龙河镇毛天坝村农村公共厕所项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 毛天坝村 | 新建40平方米农村公共厕所1座。 | 2023-2023 | 24 | 24 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18.336 | 76.4% | 完工
119 | 乡村建设行动 | 三元镇梯子河村-麻柳村人居环境示范整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 | 梯子河、麻柳村 | 1.安装农村公共照明设施115盏，灯杆高6m，额定功率60W； 2.庭院人居环境治理及相应设施配套，包括民房墙面修复260m2、本地毛石墙490m、100mm厚C20混凝土便道247m2、3.5m宽道路硬化257m、垃圾分类点2座等内容。 | 2023-2023 | 100 | 100 | 渝财农〔2023〕60号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
121 | 就业 | 2023年村（社区）党组织书记培训 | 新建 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  |  | 开展2023年村（社区）党组织书记培训。 | 2023-2023 | 71.64 | 71.64 | 渝财农〔2022〕155号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 64.8967 | 90.59% | 完工
122 | 乡村建设行动 | 2022年暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 新建浆砌片石墙56米；整治人居环境及配套设施；新建排水沟26米、整治排水沟27米。 | 2022-2023 | 1.1099 | 1.1099 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.80715 | 72.72% | 完工
123 | 乡村建设行动 | 2022年人居环境整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 打造新风小院2个，新建入户道路3公里及配套设施。 | 2022-2023 | 74.8536 | 74.8536 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 74.8535 | 100% | 完工
124 | 易地扶贫搬迁 | 2023年易地搬迁贷款贴息 | 新建 | 县国资事务中心 | 县国资事务中心 |  |  | 用于易地搬迁贷款贴息 | 2023-2023 | 467 | 467 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 467 | 100% | 完工
125 | 就业 | 2023年外出务工脱贫人员跨区域交通补助 | 新建 | 县人力社保局 | 县就业人才中心 |  |  | 为跨省外出务工脱贫人员落实去程交通补助 | 2023-2023 | 350 | 305 | 渝财农〔2022〕131号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 304.9928 | 100% | 完工
[11 empty] | 45 | 渝财农〔2023〕25号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 44.9973 | 99.99% | 完工
126 | 公益性岗位 | 树人镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 树人镇人民政府 | 树人镇 |  | 48 | 2023-2023 | 48.96 | 25.6849 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 25.6849 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 23.2751 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 13.3751 | 57.47% |  |  | 是
127 | 公益性岗位 | 都督乡2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 都督乡人民政府 | 都督乡 |  | 50 | 2023-2023 | 51 | 23.7777 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 21.25 | 89.37% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 27.2223 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 25.925 | 95.23% |  |  | 是
128 | 公益性岗位 | 龙河镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 172 | 2023-2023 | 175.44 | 81.7151 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 72.93 | 89.25% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 93.7249 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 70.91 | 75.66% |  |  | 是
129 | 公益性岗位 | 名山街道2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 名山街道办事处 | 名山街道 |  | 37 | 2023-2023 | 37.74 | 20.1135 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.1135 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 17.6265 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 14.4815 | 82.16% |  |  | 是
130 | 公益性岗位 | 南天湖镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 68 | 2023-2023 | 68.1539 | 28.2051 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 28.2051 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 39.9488 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 17.3549 | 43.44% |  |  | 是
131 | 公益性岗位 | 包鸾镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 55 | 2023-2023 | 56.1 | 29.8985 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 29.8985 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 26.2015 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 19.9115 | 75.99% |  |  | 是
132 | 公益性岗位 | 高家镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 58 | 2023-2023 | 59.16 | 29.624 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 29.624 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 29.536 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.696 | 70.07% |  |  | 是
133 | 公益性岗位 | 兴龙镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 52 | 2023-2023 | 53.04 | 28.2677 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 28.2677 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 24.7723 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 15.9323 | 64.31% |  |  | 是
134 | 公益性岗位 | 十直镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 80 | 2023-2023 | 81.6 | 38.6568 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 34.707 | 89.78% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 42.9432 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 26.663 | 62.09% |  |  | 是
135 | 公益性岗位 | 暨龙镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 76 | 2023-2023 | 77.52 | 35.0131 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 35.0131 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 42.5069 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.0769 | 47.23% |  |  | 是
136 | 公益性岗位 | 龙孔镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 48 | 2023-2023 | 48.705 | 22.3674 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.145 | 90.06% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 26.3376 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.4 | 77.46% |  |  | 是
137 | 公益性岗位 | 双路镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 58 | 2023-2023 | 59.16 | 27.5821 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 27.5821 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 31.5779 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 19.8329 | 62.81% |  |  | 是
138 | 公益性岗位 | 双龙镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 56 | 2023-2023 | 57.12 | 30.4421 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 30.4421 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 26.6779 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 26.6779 | 100% |  |  | 是
139 | 公益性岗位 | 兴义镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 62 | 2023-2023 | 63.24 | 29.5524 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 29.5524 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 33.6876 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 23.2326 | 68.96% |  |  | 是
140 | 公益性岗位 | 社坛镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 62 | 2023-2023 | 63.24 | 34.9288 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 34.9288 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 28.3112 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18.4512 | 65.17% |  |  | 是
141 | 公益性岗位 | 虎威镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 66 | 2023-2023 | 67.32 | 31.3865 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 31.3865 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 35.9335 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24.5435 | 68.3% |  |  | 是
142 | 公益性岗位 | 青龙乡2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 48 | 2023-2023 | 48.96 | 26.0932 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.4 | 78.18% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 22.8668 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20.4 | 89.21% |  |  | 是
143 | 公益性岗位 | 三合街道2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 97 | 2023-2023 | 98.94 | 46.1287 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 46.1287 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 52.8113 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 36.3213 | 68.78% |  |  | 是
144 | 公益性岗位 | 武平镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 武平镇 | 39 | 2023-2023 | 39.78 | 18.5466 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 13.254 | 71.46% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 21.2334 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16.575 | 78.06% |  |  | 是
145 | 公益性岗位 | 三元镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 66 | 2023-2023 | 67.32 | 37.0071 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 37.0071 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 30.3129 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 15.6079 | 51.49% |  |  | 是
146 | 公益性岗位 | 江池镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 85 | 2023-2023 | 86.7 | 39.8776 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 39.8776 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 46.8224 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24.6374 | 52.62% |  |  | 是
147 | 公益性岗位 | 保合镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 72 | 2023-2023 | 73.44 | 39.1399 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 39.1399 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 34.3001 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24.6951 | 72% |  |  | 是
148 | 公益性岗位 | 太平坝乡2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 27 | 2023-2023 | 27.54 | 14.6775 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 14.6775 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 12.8625 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 8.1025 | 62.99% |  |  | 是
149 | 公益性岗位 | 仙女湖镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 66 | 2023-2023 | 67.32 | 31.3865 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 30.09 | 95.87% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 35.9335 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24.065 | 66.97% |  |  | 是
150 | 公益性岗位 | 仁沙镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 54 | 2023-2023 | 55.08 | 30.4678 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 30.4678 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 24.6122 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16.5322 | 67.17% |  |  | 是
151 | 公益性岗位 | 湛普镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 48 | 2023-2023 | 48.325 | 17.9721 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 17.9721 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 30.3529 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 25.5929 | 84.32% |  |  | 是
152 | 公益性岗位 | 董家镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 58 | 2023-2023 | 59.16 | 27.5821 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 25.245 | 91.53% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 31.5779 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24.65 | 78.06% |  |  | 是
153 | 公益性岗位 | 许明寺镇2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 |  | 48 | 2023-2023 | 48.96 | 23.9155 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 23.9155 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 25.0445 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 17.2245 | 68.78% |  |  | 是
154 | 公益性岗位 | 三建乡2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 104 | 2023-2023 | 106.08 | 56.5354 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 56.5354 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 49.5446 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 31.2696 | 63.11% |  |  | 是
155 | 公益性岗位 | 栗子乡2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 66 | 2023-2023 | 67.32 | 35.8782 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 33.66 | 93.82% | 在建，按月支付 |  | 是
[11 empty] | 31.4418 | 渝财预〔2023〕14号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 16.83 | 53.53% |  |  | 是
156 | 公益性岗位 | 2023年涉农公益性岗位 | 新建 | 县人力社保局 | 县就业人才中心 | 县就业人才中心 |  |  | 2023-2023 | 72.3761 | 72.3761 | 丰都财政发[2023]9号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 72.3761 | 100% | 在建，按月支付 |  | 是
157 | 教育 | 2023年原建档立卡贫困大学生教育资助 | 新建 | 县教委 | 县教委 | 全县 |  | 原建档立卡贫困大学生免学费项目每年9月申报、10月市县审核、11月发放兑现。（市级承担部分） | 2023-2023 | 550 | 150 | 渝财农[2023]88号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 150 | 100% | 完工
[11 empty] | 400 | 丰都财政发[2023]9号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 400 | 100% | 完工
158 | 教育 | 2023年中小学生教育资助 | 新建 | 县教委 | 县教委 | 全县 |  | 用于学前教育、义务教育学生、高中、中职学生资助 | 2022-2023 | 412.6 | 412.6 | 丰都财政发[2023]9号 | 未纳入统筹整合的衔接资金 | 406.6 | 98.55% | 完工
159 | 产业发展 | 龙河镇洞庄坪凤鸣湾家庭农场 | 新建 | 县民族宗教委 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 洞庄坪村 | 新建家庭农场防护设施2000米，完善农场园区滴管系统1套，新建家庭农场垂钓体验点3个，改造整治家庭农场农田200亩。 | 2023-2023 | 50 | 50 | 渝财行政〔2022〕107号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 37.5 | 75% | 完工
160 | 产业发展 | 南天湖镇现代节能高效农业创新与示范项目建设 | 新建 | 县民族宗教委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 三抚村 | 新建1座300㎡高标准日光温室大棚试验区。 | 2023-2023 | 35 | 35 | 渝财行政〔2022〕107号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 28.05 | 80.14% | 完工
161 | 人居环境整治 | 丰都县2023年农村生活垃圾分类示范建设项目 | 新建 | 县城市管理局 | 县城市管理局 | 相关乡镇 |  | 建设农村生活垃圾分类示范乡镇1个，农村生活垃圾分类示范村20个。 | 2023-2023 | 460 | 460 | 渝财农〔2022〕155号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 460 | 100% | 完工
162 | 人居环境整治 | 丰都县三建乡农村生活垃圾分类体系建设项目 | 续建 | 县城市管理局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 | 绿春坝村、廖家坝社区等 | 完善三建乡生活垃圾收集、收运体系，配备全乡垃圾箱。 | 2022-2023 | 200 | 100 | 渝财农〔2022〕134号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
163 | 人居环境整治 | 丰都县南天湖镇2023年义和村人居环境整治以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 义和村 | 整修宽1.5米人行便道10公里，新建水池4口共180立方米，∮32管5公里，∮20管1公里等。 | 2023-2023 | 400 | 400 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 268 | 67% | 在建 |  | 是
| 产业发展 | 南天湖镇2023年三抚村云上桃园基础设施配套以工代赈示范工程(第四批） | 新建 | 县发展改革委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 三抚村 | 新建生态停车场2000平方米；产业道路改造及整治总长约1556.0m ( 包括硬化并油化4.5m宽产业路474m，整治并油化6.5m宽产业道路1082m) ；新建云上桃园一期果园灌溉系统375亩(不含取水泵站及水肥设备)等。 | 2023-2023 | 500 | 500 | 渝财农[2023]89号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
164 | 人居环境整治 | 丰都县南天湖镇2023年梨地坪易地搬迁安置点以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 梨地坪村 | 新建宽1.5米人行便道7公里，硬化旅游环线公路2.5公里，新建健身广场1个约1200平方米。 | 2023-2023 | 450 | 450 | 渝财农[2023]45号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
165 | 乡村建设行动 | 丰都县暨龙镇九龙泉村易地扶贫搬迁基础设施建设项目 | 新建 | 县发展改革委 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 新建浆砌片石微菜园长500米，人行道铺装（透水砖）600㎡，道旁绿化约2000㎡等。 | 2022-2023 | 6.1978 | 6.1978 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 3.611 | 58.26% | 完工
166 | 乡村建设行动 | 丰都县兴龙镇杉树湾安置区基础设施提升项目 | 新建 | 县发展改革委 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 公共健身设施2套、公共座椅20个、文化宣传广告牌60个。新建安置区公共厕所1座。安装150米DN400双壁波纹污水管链接既有管道，C20砼包裹管道，3座污水检查井。安置区公园电路更新维护，卫生间便盆、洗手台更换，信息公示栏、亭子维护。 | 2022-2023 | 0.3 | 0.3 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.3 | 100% | 完工
167 | 产业发展 | 都督乡盖尔坪配套产业种植基地建设项目 | 新建 | 县发展改革委 | 都督乡人民政府 | 都督乡 | 沙坪村 | 种植菊花、蓝莓特色产业100亩，配套灌溉水池1000立方、产业路1.5公里， | 2023-2023 | 100 | 100 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 76.77 | 76.77% | 完工
168 | 产业发展 | 2023年三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目 | 新建 | 县发展改革委 | 三元镇人民政府 | 三元镇 | 大城寨村 | 建设中药材标准化示范园70亩。 | 2023-2023 | 173 | 100 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 80.8319 | 80.83% | 完工
[11 empty] | 73 | 渝财农[2023]70号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
169 | 产业发展 | 青龙乡黑花生产业路项目 | 新建 | 县发展改革委 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 | 双河村、太平场社区、兴隆村、龙井村 | 新建产业路4公里，宽3.5米，厚0.2米，C25砼路面。 | 2023-2023 | 180 | 180 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 134.8578 | 74.92% | 完工
170 | 产业发展 | 太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目 | 新建 | 县发展改革委 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 | 茅林沟村 | 新建3.5米宽、2.5公里长产业路，2米宽采摘步道2公里；整修灌溉水池4口及水渠300米；新建2座长4米、宽3米人行桥。 | 2023-2023 | 150 | 150 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 122.49 | 81.66% | 完工
171 | 产业发展 | 2023年南天湖镇三汇社区李子示范园区基础设施提升项目 | 新建 | 县发展改革委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 | 三汇社区 | 新建3.5米宽、厚20厘米的产业路1公里及1.8米宽、厚15厘米的产业路1公里;安装轨道运输机2千米。 | 2023-2023 | 100 | 100 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 74.09 | 74.09% | 完工
172 | 人居环境整治 | 2023年三建乡人居环境整治项目 | 新建 | 县发展改革委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 | 绿春坝村、蔡森坝村 | 沟渠及管网整治550M，挡土墙50M，道路整修1.2KM， | 2023-2023 | 105 | 105 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 91.7545 | 87.39% | 完工
173 | 人居环境整治 | 暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目 | 新建 | 县发展改革委 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 | 九龙泉村 | 安装饮水管网及抽水泵，污水处理管网铺设，路灯等人居环境整治。 | 2023-2023 | 210 | 210 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 192.7236 | 91.77% | 完工
174 | 产业发展 | 包鸾镇飞仙洞至石里红枫公路 | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 包鸾镇 |  | 全长8公里，新改建，按四级路双车道标准建设，路基宽7米，沥青砼路面宽6.5米。 | 2023-2023 | 1900 | 1165 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 705 | 60.52% | 在建 |  | 是
175 | 产业发展 | 包鸾镇乡村振兴试验示范农业观光园环线（花地堡村道路 | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 包鸾镇 | 花地堡村 | 建设地址：包鸾镇 全长6.16km，其中新建里程长度约0.82km，扩建长度约5.34km。路基7.5米，路面7米，沥青砼路面。 | 2023-2023 | 1428 | 857 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 856.2 | 99.91% | 在建 |  | 是
176 | 农村道路建设 | 包鸾镇乡村振兴试验示范绕镇环线（包鸾村联网路） | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 包鸾镇 | 包鸾村 | 建设地址：包鸾镇全长约1.61km；其中新建里程长度约0.96km，扩建长度约0.65km。路基7.5米，路面7米，沥青砼路面。 | 2023-2023 | 450 | 270 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 270 | 100% | 在建 |  | 是
177 | 产业发展 | 包鸾镇乡村振兴试验示范凤凰台观光环线（飞仙洞村道路） | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 包鸾镇 | 飞仙洞村 | 建设地址：包鸾镇全长约4.47km；新建里程长度约0.842km，扩建长度约2.15km。路基7.5米，路面7米，沥青砼路面。 | 2023-2023 | 832 | 500 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 496 | 99.2% | 在建 |  | 是
178 | 农村道路建设 | 包鸾镇龙井桥等3座桥梁建设项目 | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 包鸾镇 |  | 新建包鸾环线3座桥梁，飞仙桥长18米，凤凰桥长32米，龙井桥长42米，桥宽为8米。 | 2023-2023 | 398 | 238 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 101.6161 | 42.7% | 在建 |  | 是
179 | 农村道路建设 | 青龙乡滑翔伞基地旅游路 | 新建 | 县交通局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 1.新建道路长3.08公里、路面宽6米；2.扩宽硬化道路长3.5公里，路基拓宽至6.5米，砼路面达到6米。 | 2023-2023 | 350 | 200 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 200 | 100% | 在建 |  | 是
180 | 农村道路建设 | 双龙镇关都坝至梨子园村红心柚产业路 | 新建 | 县交通局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 改建4.8公里，路基拓宽至6.5米，砼路面达到6米。 | 2023-2023 | 341 | 200 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 200 | 100% | 在建 |  | 是
181 | 农村道路建设 | 栗子乡乡村公路增设错车道工程 | 新建 | 县交通局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 实施栗子乡错车道建设。 | 2023-2023 | 150 | 95 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 95 | 100% | 在建 |  | 是
182 | 农村道路建设 | 三建乡红旗寨村“四好农村路”升级改造工程 | 改扩建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 三建乡 | 红旗寨村 | 提升改造三建乡红旗寨村道路10公里。 | 2023-2023 | 2800 | 40 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 33.6 | 84% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 1160 | 渝财建[2023]98号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
183 | 农村道路建设 | 三建场镇环线公路改造项目 | 改扩建 | 县交通局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 提升改造三建乡绕镇环线村道路2公里。 | 2023-2023 | 190 | 100 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 100 | 100% | 完工
184 | 农村道路建设 | 南天湖镇鹿山村村民小组道路整治项目 | 改扩建 | 县交通局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 整治黑桃坝至蔡连成道路整治，长3.5公里、宽4.5米，新浇筑C25混凝土15厘米厚。 | 2023-2023 | 158 | 100 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
185 | 交通 | 三元镇2021年农村公路建设 | 续建 | 县交通局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 在三元镇青杠垭村、滩山坝社区、庙坝村、罗家场村改扩建道路8条，总长9.08km，路基、路面扩宽，路面补强，安装防护栏，设置错车道。 | 2021-2023 | 438.674 | 80 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 2.65 | 3.312% | 完工
186 | 交通 | 社坛镇四好农村公路 | 续建 | 县交通局 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 完成农村路硬化里程4.468公里 | 2022-2023 | 263.612 | 40 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 2.01 | 5.025% | 完工
187 | 交通 | 双龙跃进桥至保合镇新屋坪公路改扩建 | 续建 | 县交通局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 双龙镇跃进桥至保合镇道路改造工程，起点位于双龙镇跃进桥。终点位于保合镇新屋坪，道路全长3.98公里。 | 2022-2023 | 377.36 | 50 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
188 | 交通 | 双龙至灯塔公路改建工程 | 续建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 双龙镇 |  | 改扩建道路里程6.32公里 | 2022-2023 | 800 | 80 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
189 | 交通 | 社坛至大保公路改建工程 | 续建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 社坛镇 |  | 改扩建道路里程6.661公里 | 2022-2023 | 850 | 30 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
190 | 交通 | 都督乡环道及连接线道路建设工程 | 续建 | 县交通局 | 都督乡人民政府 | 都督乡 | 都督社区 | 完成都督乡环道及连接线油化项目 | 2023-2023 | 200 | 84 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
191 | 交通 | 包鸾镇拦河坝至包鸾中学公路改造工程 | 续建 | 县交通局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 油化包鸾镇拦河坝至包鸾中学公路，全长1.101km | 2023-2023 | 160 | 58 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
192 | 交通 | 栗子至南天湖旅游通道升级改造工程毛坪至水田坝段 | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 栗子乡 | 联合村、金龙寨村 | 改扩建道路里程5公里 | 2023-2023 | 1120 | 200 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 168.85 | 84.42% | 在建 |  | 是
193 | 交通 | 虎威镇鹦鹉村青龙湾至梁山湾公路工程 | 新建 | 县交通局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 全长330米，现状为泥结石路面，按四好农村公路标准设计，设计时速15公里/小时，路基宽5米，砼路面宽4.5米。弯道及错车道按规范加宽设置，错车道的路基宽度不应少于6米，有效长度不应少于10米，沿线按标准设置排水及安防措施。 | 2023-2023 | 24.14 | 14 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 10 | 71.43% | 完工
194 | 交通 | 黄沙至竹子野桃坝路口改建工程 | 改扩建 | 县交通局 | 县交通局 | 仙女湖镇 |  | 完成丰都县X001黄沙至竹子野桃坝路口改建工程32.416公里。 |  | 3636.4979 | 100 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 10 | 10% | 完工
195 | 交通 | 南天湖景区至涪陵大木（南天湖景区至野桃坝） | 改扩建 | 县交通局 | 县交通局 | 仙女湖镇 |  | 完成-南天湖景区至涪陵大木公路改建工程29.384公里 |  | 4355.5829 | 223 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 94.4 | 42.33% | 完工
196 | 交通 | 东方希望固废处置中心设备进场公路应急建设计划 | 新建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 |  |  | 完成道路建设130米 |  | 84.9567 | 19.5 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
197 | 交通 | 双路至莲花路面油化工程 | 改扩建 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 双路镇 |  | 改扩建道路里程12.62公里 |  | 2760 | 31.459 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
198 | 交通 | 许明寺梨园至隆家沟联网公路建设工程 | 新建 | 县交通局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 |  | 梨园村路口至隆家沟村水库全长4.6公里，沿线弯道、安防措施、排水设施按标准设置 |  | 203.231 | 140 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 | 98.965 | 70.69% | 在建 |  | 是
199 | 交通 | 青龙瓦屋山至十直龙头农村联网公路 | 新建 | 县交通局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 新建道路1条，全长4.7公里，路基宽6.5米，路面宽6米，临崖路段长0.8公里，新建0.81米高0.4米厚钢筋砼防护墙。 |  | 360.67 | 110 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
200 | 交通 | 高家镇厚池坝养牛场道路整治工程 | 改扩建 | 县交通局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 整治高石路向家湾附近道路两段，长75米，路基宽6米，恢复原损坏的路基路面，对瓦罐厂附近2处弯道加宽，加宽长度105米，路基宽7米。 |  | 99.3881 | 70 | 渝财建[2022]267号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
201 | 交通 | 2023年丰都县栗子乡双石磙村村社道路修缮工程 | 新建 | 县交通局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 双石磙村 | 水毁道路修复6处，并增设沿途堡坎和涵洞。 | 2023-2023 | 100 | 100 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 65.7365 | 65.74% | 完工
202 | 产业发展 | 栗子乡双石磙乡村振兴产业路 | 新建 | 县交通局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 完成产业路建设2.169公里。 | 2022-2023 | 37.8631 | 37.8631 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 36.6832 | 96.88% | 完工
203 | 产业发展 | 2021年高家镇方斗山村产业联网公路建设项目 | 新建 | 县交通局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 里程5.5公里 | 2022-2023 | 11 | 11 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 11 | 100% | 完工
204 | 产业发展 | 许明寺镇理明村7组乡村产业路 | 新建 | 县交通局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 |  | 新建4.5米宽道路1100米；挡墙约350立方米；混凝土排水沟820米。 | 2022-2023 | 11.8694 | 11.8694 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 11.8694 | 100% | 完工
205 | 产业发展 | 2022年董家镇花椒产业设施配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 建设3.5米宽产业路0.75公里，2.5米宽产业路0.6公里；建设运输轨道5公里，配套运输机头9个；改（扩）建50m³蓄水池6口，配套灌溉管道10公里；建设300m³冻库1座；安装太阳能杀虫灯75盏、空气能烘烤机三台、花椒色选机一台，配套相应基础设施。 | 2022-2023 | 390 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 50 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 58.68 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
206 | 产业发展 | 2023年三建乡红旗寨村柠檬产业精细化管护项目 | 续建 | 县农业农村委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 项目管护面积1500亩，管护技术措施主要包括林地抚育除草、水肥管理、苗木修剪、病虫害防治等管护措施， | 2022-2023 | 95 | 95 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 76 | 80% | 在建 |  | 是
207 | 产业发展 | 2022年丰都县果树产业支撑体系建设 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 仙女湖镇等 |  | 种质资源圃升级改造、标准示范园的升级。 | 2022-2023 | 180 | 80 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 64.0611 | 80.08% | 完工
208 | 产业发展 | 2022年农民专业合作社培育项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 先建后补的方式培育支持建设与产业发展相关的项目。 | 2022-2023 | 325 | 51.46 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 51.46 | 100% | 完工
[11 empty] | 132.1027 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0%
209 | 产业发展 | 2022年农业生产社会化服务项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 用于水稻、大豆农业生产社会化服务托管面积6万亩补贴资金。 | 2022-2023 | 622 | 35 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 35 | 100% | 完工
[11 empty] | 54 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 54 | 100%
[11 empty] | 61.5627 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0%
[11 empty] | 257 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0%
[11 empty] | 73 | 渝财农〔2022〕134号 | 其他整合资金 |  | 0%
210 | 产业发展 | 2023年栗子乡生态果蔬产业项目 | 改扩建 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 建设600平米玻璃温室及一期排水、堡坎、管理用房等配套设施 | 2022-2023 | 199 | 32.96 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 32.96 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 66.04 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
211 | 产业发展 | 2022年虎威镇大池村智能水肥一体化建设项目 | 续建 | 县农业农村委 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 新建智能水肥一体化系统一套 | 2023-2024 | 50 | 40 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 40 | 100% | 完工
212 | 乡村建设行动 | 2022年高标准农田建设 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 建设高标准农田6万亩。 | 2023-2024 | 9000 | 336.41 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 336.41 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 600 | 渝财农〔2022〕146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 600 | 100% |  |  | 是
[11 empty] | 0.5473 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 | 0.5473 | 100% |  |  | 是
[11 empty] | 21.81 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 21.81 | 100% |  |  | 是
[11 empty] | 1966 | 渝财农[2023]70号 | 其他整合资金 | 1019.5456 | 51.86% |  |  | 是
[11 empty] | 153.9827 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 153.9827 | 100% |  |  | 是
213 | 产业发展 | 2023年包鸾镇稻博园 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 围绕“稻田+”，打造集稻田艺术创意、稻田文化博览、稻田主题研学等于一体的稻田农博园。 | 2023-2024 | 156 | 75 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 14.782 | 19.71% | 在建 |  | 是
214 | 产业发展 | 2023年包鸾镇蔬菜种植基地建设 | 改扩建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 围绕生姜、蔬菜等产业，购置生姜洗选、包装、试验设施设备，预计100万。 | 2023-2023 | 100 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 18.89 | 37.78% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 50 | 100% |  |  | 是
217 | 产业发展 | 2023年包鸾镇姜菜轮作示范基地建设 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 实施姜菜轮作示范工程，示范推广种植技术，规模500亩，雨汩农业引领打造姜菜轮作示范100亩，其余主体（农户）发展姜菜轮作400亩。姜种补贴每年每亩2000元（包含村集体入股1000元），人工、肥料、农药等生产物资及社会化服务补贴每年每亩1300元。 | 2023-2023 | 768 | 100 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 100 | 100% | 完工
[11 empty] | 75 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 64.1925 | 85.59%
218 | 产业发展 | 2023年包鸾镇粮经套作示范基地建设 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 实施粮经套作示范工程，示范推广种植技术，规模440亩，由本草源农业引领打造。黄精种苗补贴每亩2000元（包含村集体入股1000元），黄精后期肥料等补贴每年每亩400元（管护3年）。 | 2023-2023 | 666.4 | 98 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 85.48 | 87.22% | 完工
219 | 产业发展 | 2023年包鸾镇火龙果基地建设 | 改扩建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 改造连栋双层大棚17亩，预计85万；鱼池升级改造及水渠修筑，预计65万；建设游客接待中心丶移动公厕丶便民来摘通道，预计25万；场地围网等附属设施，预计9.5万。 | 2023-2024 | 184.5 | 89 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 89 | 100% | 在建 |  | 是
220 | 产业发展 | 2023年包鸾镇阳光玫瑰基地建设 | 改扩建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 改建连栋棚13.89亩，预计70万，仓储交易中心20万（与火龙果联合修建），水肥一体化与火龙果共用，防草地布2.5万。 | 2023-2024 | 92.5 | 42.5 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 42.5 | 100% | 在建 |  | 是
221 | 产业发展 | 2023年包鸾镇鹰山果园建设 | 改扩建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 鹰山果园水肥一体化系统约78亩，预计20万，蓄水池加固，预计10万。基地防草地布，预计5万。 | 2023-2023 | 35 | 20 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10 | 50% | 在建 |  | 是
222 | 产业发展 | 2023年栗子乡水稻新品种试验示范建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 栗子乡 |  | 在栗子乡不同海拔区域开展水稻品种试验示范，筛选出适宜发展栗子大米产业的优势品种，示范点3-5个，每个点品种不少于10个，每个点不少于1亩。 | 2023-2023 | 36 | 33 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24 | 72.73% | 在建 |  | 是
223 | 产业发展 | 2023年栗子乡统一水稻品种补助项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 对筛选出的优良水稻品种全乡统一进行推广，对农民购买种子进行补贴。 | 2023-2023 | 49 | 45 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 45 | 100% | 完工
[11 empty] | 4 | 渝财农[2023]34号 | 其他整合资金 |  | 0%
224 | 产业发展 | 2023年栗子乡水稻规模化种植补助项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 引进培育龙头企业、种植大户和专业合作社，对水稻集中连片种植且达到一定规模的给予奖励补助。 | 2023-2023 | 50 | 40 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 27.1346 | 67.84% | 完工
225 | 产业发展 | 2023年栗子乡栗子大米品牌培育项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 栗子乡 |  | 围绕栗子大米，开展品牌形象包装设计；培养适宜创建品牌主体，创建县级及市级绿色食品。 | 2023-2024 | 50 | 20 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 17 | 85% | 完工
226 | 产业发展 | 2023年三建乡产业后期管护项目 | 新建 | 县农业农村委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 三建乡产业后期管护。 | 2023-2024 | 2000 | 600 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 600 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 60 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 | 60 | 100% |  |  | 是
[11 empty] | 22 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 | 22 | 100% |  |  | 是
[11 empty] | 218 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 218 | 100% |  |  | 是
227 | 产业发展 | 2023年仁沙镇隆家沟村大豆复合种植示范基地项目 | 新建 | 县农业农村委 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 发展大豆100亩，完善基础配套设施。1.整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。2.新建3.5m宽产业路1km。3.新建2m宽机耕道500m。4.扶持培育新农人1人。 | 2023-2024 | 95 | 74 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 69.9323 | 94.5% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 0.0346 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
228 | 产业发展 | 2023年南天湖镇花果山农业产业示范园配套项目 | 新建 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 新建肥水一体化滴灌系统1套，配套农产品交易市场，品牌打造推广，农技培训等。 | 2023-2024 | 80 | 41 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 40.3 | 98.29% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 7.58 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% |  |  | 是
[11 empty] | 15.42 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
229 | 产业发展 | 2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目 | 新建 | 县农业农村委 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 新建榨菜池共计2000m³。 | 2023-2024 | 104 | 80 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 73.9144 | 92.39% | 在建 |  | 是
230 | 产业发展 | 2023年丰都县大豆玉米带状复合种植项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 完成丰都县大豆玉米带状复合种植1.5万亩。 | 2023-2024 | 320 | 320 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 320 | 100% | 在建 |  | 是
231 | 产业发展 | 2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目 | 改扩建 | 县农业农村委 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 建设花椒精品示范园1000亩，新建花椒烘干厂房1栋，建筑面积300平方米；购置花椒烘干机3台、购置色选机1台、叉车1台；配套建设产业路0.7公里，路基路面同宽3.5米，C25砼路面厚20厘米，建设机耕道4公里，宽2米，C25砼路面厚15厘米，修建蓄水池3口，每口100立方米。 | 2023-2023 | 120 | 90 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 90 | 100% | 在建 |  | 是
232 | 产业发展 | 丰都麻辣鸡专用花椒高效试验示范园建设 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 兴义镇 |  | 1、园区产业路100米*3.5米，人行便道1.5千米。2、水肥一体化，30亩。3、蓄水池200立方。 | 2023-2023 | 37 | 17 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 17 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 20 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 13.8178 | 69.09% | 在建 |  | 是
233 | 产业发展 | 2023年武平镇坝周村蔬菜基地设施 | 新建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 坝周村 | 新建避雨棚200亩，水肥一体化配套设施200亩，1500立方米蓄水池一口 | 2023-2024 | 98 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 30 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 50 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 50 | 100% |  |  | 是
234 | 产业发展 | 2023年丰都县有机肥推广示范项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 结合我县“新农人”培育，遴选一批规模种植业的专业合作社、农业公司做为项目实施主体，对实施主体在生产过程中商品有机肥的采购-运输-施用环节进行财政资金补贴。 | 2023-2023 | 150 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
235 | 产业发展 | 2023年湛普镇无刺花椒种植示范基地建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 新建无刺花椒改良项目10亩。新建恒温大棚1个，普通阳光大棚1个，用于培育无刺花椒苗木；C20夯路面、新建1.2米宽、厚0.1米产业路100米。 | 2023-2023 | 30 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 29.923 | 99.74% | 完工
236 | 产业发展 | 丰都县三合街道童仙寨南岸“广逥”牌枇杷基地配套基础设施项目 | 新建 | 县农业农村委 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 新开挖产业便道1.5公里，宽2.5米，厚0.2米、C25砼。新修排水沟4公里，宽0.4米，深0.3米，砼墙身，底厚0.15米砼。2、新建园区轨道运输系统1套3公里。3、安装喷灌头2.4万个，配套32、25ＰＥ支管60000米。4、安装除草布80000平方米。 | 2023-2024 | 190 | 73.54 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 73.54 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 26.46 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 26.46 | 100% |  |  | 是
237 | 产业发展 | 2023年三建乡绿春村产业联网路项目 | 新建 | 县农业农村委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 | 绿春坝村 | 新建产业路1.2公里 | 2023-2024 | 75 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 30 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 3.6613 | 12.2% |  |  | 是 | 林地手续未办理
238 | 产业发展 | 2023年三建乡夜力坪八角庙产业路水毁修复项目 | 新建 | 县农业农村委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 修复水毁产业道路60米（包括混凝土堡坎及路面修复） | 2023-2024 | 48 | 20 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 20 | 100% | 完工
[11 empty] | 18 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 | 18 | 100%
239 | 产业发展 | 2023年虎威镇红岩村榨菜产业基础设施建设 | 新建 | 县农业农村委 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 新建榨菜池600m³ | 2023-2023 | 29 | 29 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 28.7168 | 99.02% | 完工
240 | 产业发展 | 2022年生猪代养场基础设施设备配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 24个生猪养殖场电力设施设备配套建设，45个生猪养殖场水系设施设备配套建设 | 2023-2023 | 1500 | 500 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 500 | 100% | 在建 |  | 是
241 | 产业发展 | 2022年畜禽养殖基地连结道路拓宽改造项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 生猪代养场、肉鸡代养场连接道路改扩建6.95公里 | 2023-2024 | 423 | 200 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 200 | 100% | 在建 |  | 是
242 | 产业发展 | 2023年包鸾镇稻渔综合种养 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 新发展稻渔综合种养、优质稻共计5154亩，其中：亮点集团集中打造稻渔综合种养2000亩，预计培育新农人40人，人均发展稻鱼产业50亩，剩余面积由农户小面积承接优质稻。对鱼苗、稻种、肥料等及社会化服务进行补贴。 | 2023-2024 | 1061.85 | 117.55 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 102.9442 | 87.57% | 完工
243 | 产业发展 | 2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 社坛镇 |  | 农业种质资源保护单位的资源保护能力提升5%及以上，渠溪猪≥120头，公猪≥12头，三代之内没有血缘关系的家系数不少于6个。 | 2023-2023 | 100 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 50 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 50 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 50 | 100% |  |  | 是
244 | 产业发展 | 2023年社坛镇池塘标准化改造项目 | 新建 | 县农业农村委 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 鱼塘清淤：鱼塘全面清淤，约清理淤泥16650m³（按照25亩养殖水面，平均清淤深度1米）；挡墙隔断修建100米；护坡渗漏整治：长500米，宽0.5米，高3米；购置设施设备：起重机一台，抬网一个，增氧机3台；管理房改造：外墙改造，屋顶防渗漏改造。 （2）水质监控和环境调控等自动化系统 水质自动监测系统、养殖水域环境监测系统、视频监控系统、增氧控制系统、精准投饲系统、远程智能控制系统各一套 | 2023-2023 | 49.5 | 49.5 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 37.6216 | 76% | 在建 |  | 是
245 | 产业发展 | 2023年龙河镇洞庄坪村长坡萝卜加工项目 | 新建 | 县农业农村委 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 新建厂房300平方米，生产线一条，发展萝卜1000亩，带动农户450户，培育新农人5个。 | 2023-2023 | 50 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 41 | 82% | 在建 |  | 是
246 | 产业发展 | 2021年肉鸡代养场建设项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 |  |  | 建设肉鸡代养场100栋。 | 2022-2024 | 4000 | 170 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
247 | 产业发展 | 2021年双龙镇200亩老茶园改造项目 | 续建 | 县农业农村委 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 | 灯塔村 | 双龙镇200亩茶叶管护。 | 2022-2023 | 20 | 10 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
248 | 产业发展 | 2022年武平镇科特派茶油加工厂建设 | 续建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 磨刀洞社区 | 新建生产车间，购置茶籽提升机、炒料机、压榨机、离心过滤机等配套设施。 | 2022-2023 | 200 | 100 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 93.1669 | 93.17% | 完工
249 | 交通 | 2022年兴龙镇黎明村入户道路建设 | 续建 | 县农业农村委 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 | 黎明村 | 新建宽3.5米入户道路0.36公里，宽2.5米入户道路1.64公里。 | 2022-2023 | 85 | 5 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工 |  |  | 最后拨款手续已提计划，等待财政局审批
251 | 产业发展 | 产业基地基础设施配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 栗子乡 | 全乡 | 围绕特色产业，配套完善产业路、机耕道、沟渠、产品转运平台等基础设施。 | 2022-2023 | 1000 | 100 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
[11 empty] | 500 | 渝财农[2023]70号 | 其他整合资金 |  | 0%
[11 empty] | 100 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 | 88 | 88%
253 | 产业服务支撑项目 | 2023年丰都县农业生产社会化服务项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 补助针对水稻、大豆、柑橘开展农业生产社会化服务工作 | 2023-2024 | 650 | 140 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
256 | 产业发展 | 栗子乡“一村一品”产业发展项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 全乡 | 对1200亩优质稻使用叶面阻控剂，种植辣椒935.4亩，新建简易大棚2260m²，漂浮育苗盘3000张；种植蕉芋501.6亩；种植高粱420亩。对水稻、辣椒、蕉芋、高粱等产业给予适度物化补助。 | 2023-2024 | 150 | 1.13 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
[11 empty] | 52.87 | 渝财农[2023]34号 | 其他整合资金 |  | 0%
257 | 产业发展 | 2023年青龙乡青天村茶产业示范园管护配套建设提升项目 | 新建 | 县农业农村委 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 | 青天村3组 | 建设茶产业生产管理用房250㎡。 | 2023-2024 | 50 | 40 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
258 | 产业发展 | 2023年树人镇三口井村土红椒示范园项目 | 新建 | 县农业农村委 | 树人镇人民政府 | 树人镇 | 三口井村 | 1.基础设施建设：新建产业路3米宽1千米；水池100立方米2口；2.新建土红椒基地60亩；3.林下养鸡2万只。 | 2023-2024 | 80 | 64 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 38.8 | 60.62% | 在建 |  | 是
259 | 产业发展 | 2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 全县 |  | 对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），实行产犊补助，按300元/头犊牛给予奖补。 | 2023-2023 | 100 | 50 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 50 | 100% | 完工
[11 empty] | 50 | 渝财农[2023]70号 | 其他整合资金 | 9.82 | 19.64% | 完工
260 | 产业发展 | 2023年丰都县肉牛新品种选育 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 |  |  | 按照“渝丰红牛”选育五年规划，依托西南大学专家团队，持续开展肉牛新品种选育。2023年优选800头以上西杂F3代与红安格斯冻精配种，并进行性能测定、建立育种档案。 | 2023-2023 | 110 | 60 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
263 | 产业发展 | 2023年包鸾镇华坪村养鸡场基础设施提升改造项目 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 | 华坪村 | 新建华坪村养鸡场产业路2条,全长370.989m，修建排水渠、挡墙等附属设施 | 2023-2024 | 85 | 50 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
264 | 产业发展 | 2023年栗子乡农产品初加工建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 栗子乡 | 全乡 | 根据笋竹、食用菌等产业发展需求，配套建设烤房、冷库等初加工设施。 | 2023-2023 | 20 | 20 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 | 10 | 50% | 在建 |  | 是
266 | 交通 | 2023年三元镇入户道路建设 | 新建 | 县农业农村委 | 三元镇人民政府 | 三元镇 | 麻柳、何家坝、滩山坝等村 | 新建3.5米宽入户道路3公里 | 2023-2024 | 150 | 150 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 127.5 | 85% | 在建 |  | 是
267 | 交通 | 2023年兴义镇保家寺村入户道路硬化项目 | 新建 | 县农业农村委 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 | 保家寺、石佛场 | 硬化1.5米宽便民路3公里、3.5米宽产业路1.76公里。 | 2023-2023 | 100 | 100 | 渝财预[2022]62号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 87.5 | 87.5% | 在建 |  | 是
268 | 人居环境整治 | 丰都县包鸾镇花地堡村、包鸾村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 | 花地堡村、包鸾村 | 采用4㎝彩色透水混凝土+15㎝C20水泥混凝土铺装丰都县包鸾镇拦河坝至包鸾中学道路，长度917m；沿河坝人行道前进，路线经过只耳坝桥、上河坝桥最终抵达人民运动桥，长度4100m；包鸾中学旁支路，长度153m，总长度为5170m。 | 2023-2023 | 230 | 230 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 | 152.3394 | 66.23% | 完工
269 | 乡村建设行动 | 丰都县2022年度丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 社坛镇、十直镇 | 五福村、干坛村、秦榜沟村、开花寺村等 | 在十直镇拟实施田块整治工程10353.13亩，社坛镇拟实施田块整治工程9777.35亩。 | 2022-2023 | 8606.52 | 1600 | 渝财农〔2022〕141号 | 其他整合资金 | 1600 | 100% | 完工
270 | 乡村建设行动 | 丰都县2023年丘陵山区高标准农田改造提升项目（第二期） | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 |  |  | 新建高标准农田10000亩 | 2023-2024 | 3547 | 3547 | 渝财农[2023]37号 | 其他整合资金 | 434.89 | 12.26% | 完工
| 产业发展 | 丰都县2023年榨菜产品展示和仓储物流中心建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 三和实业 | 虎威镇 |  | 购置包装、喷码、打包、装卸及物流等设备。 | 2021-2023 | 128.13 | 100 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 18 | 渝财农[2023]70号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
[11 empty] | 28.13 | 渝财农[2023]34号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
272 | 产业发展 | 丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地 | 新建 | 县农业农村委 | 三和实业 | 虎威镇 |  | 榨菜出口精加工示范基地：新建建筑工程6000㎡，其中新建榨菜精加工车间2000㎡、库房4000㎡，建设给排水、供电、降温、监控、制冷、廊道等配套设施。 榨菜万亩种植示范基地：建设榨菜种植基地1个，通过提供种子、技术指导、保价收购等方式，推广出口农产品标准化种植，与合作社、种植大户联合带动万亩种植示范基地。 | 2023-2023 | 2100 | 320 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 160 | 50% | 在建 |  | 是
273 | 产业发展 | 三合街道新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 完成2023年度三合街道新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人35人以上。 |  | 70 | 70 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
274 | 产业发展 | 名山街道新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 名山街道办事处 | 名山街道 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人9人以上。 |  | 52.5 | 52.5 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
275 | 产业发展 | 高家镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 完成2023年度高家镇新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人20人以上。 |  | 50 | 50 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
276 | 产业发展 | 十直镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 完成至少3个2023年新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金拨付等事项。培育新农人至少160人。 |  | 80 | 80 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
277 | 产业发展 | 兴义镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 75 | 75 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
278 | 产业发展 | 双路镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 |  | 32.5 | 32.5 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
279 | 产业发展 | 树人镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 树人镇人民政府 | 树人镇 |  | 完成2023年新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 47.5 | 47.5 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
280 | 产业发展 | 虎威镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 完成2023年新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 45 | 45 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
281 | 产业发展 | 湛普镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 对湛普镇新农人发展的低效林改造、脱管失管花椒林改造，中坪蔬菜加工等9个项目进行补助。 |  | 25 | 25 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
282 | 产业发展 | 龙孔镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人5人以上。 |  | 52.5 | 52.5 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
283 | 产业发展 | 龙河镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 完成新农人培育提升项目的申报，规划，审批，验收10个以上，全年培育新农人160名，带动就业10人。 |  | 80 | 80 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
284 | 产业发展 | 社坛镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 80 | 80 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
285 | 产业发展 | 包鸾镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 67.5 | 67.5 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
286 | 产业发展 | 保合镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 60 | 60 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
287 | 产业发展 | 仁沙镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 新建（扩建）新农人培育提升项目7个。 |  | 60 | 60 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
288 | 产业发展 | 董家镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 47.5 | 47.5 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
289 | 产业发展 | 许明寺镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 |  | 35 | 35 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
290 | 产业发展 | 三元镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 完成新农人培育提升项目5个。 |  | 47.5 | 47.5 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
291 | 产业发展 | 兴龙镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 完成2023年度兴龙镇新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 62.5 | 62.5 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
292 | 产业发展 | 双龙镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 2023年新农人发展80人 |  | 40 | 40 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
293 | 产业发展 | 青龙乡新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范引领，培育新农人5人以上。 |  | 30 | 30 | 渝财农 [2022]157号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
294 | 产业发展 | 仙女湖镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人95人。 |  | 47.5 | 47.5 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
295 | 产业发展 | 江池镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 完成至少5个2023年新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金拨付等事项。培育新农人至少75人。 |  | 37.5 | 37.5 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
296 | 产业发展 | 武平镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 武平镇 |  | 培育新农人10人。补助肉牛、肉鸡养殖设施设备及乡村旅游和民宿。 |  | 47.5 | 47.5 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
297 | 产业发展 | 暨龙镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 |  | 35 | 35 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
298 | 产业发展 | 南天湖镇新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 完成2023年新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 |  | 50 | 50 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
299 | 产业发展 | 三建乡新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 |  | 40 | 40 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
300 | 产业发展 | 栗子乡新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 32.5 | 32.5 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
301 | 产业发展 | 都督乡新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 都督乡人民政府 | 都督乡 |  | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人10人以上。 |  | 32.5 | 32.5 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
302 | 产业发展 | 太平坝乡新农人培育提升工程 | 新建 | 县农业农村委 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 完成2023年度太平坝乡新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人7人以上。 |  | 37.5 | 37.5 | 渝财农[2023]38号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
303 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 改扩建 | 县农业农村委 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 陈宗厚养殖场：修建钢架发酵大棚600平方米，15米高围墙35米。 | 2023-2023 | 5 | 5 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 | 5 | 100% | 完工
304 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 改扩建 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 三社农家肥厂：2755㎡钢架厂房：拆除原受损厂房，新建钢结构厂房1555m2，檐口高9.5m，总高度11.6m，彩钢瓦屋面。 | 2023-2023 | 15 | 15 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
305 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 改扩建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 武平镇 |  | 王晓琼养殖场：新建500㎡钢架结构鸡棚1座。 | 2023-2023 | 5 | 5 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
306 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 改扩建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 武平镇 |  | 陈勇香葱基地：拆除原受损厂房，新建香葱基地厂房1460㎡。 | 2023-2023 | 24 | 24 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
307 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 改扩建 | 县农业农村委 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 竹子养猪场：修复1200平方圈舍。 | 2023-2023 | 12 | 12 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
308 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 改扩建 | 县农业农村委 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 太运养殖场：拆除原受损厂房，新建钢结构厂房1200m2，檐口高7.5m，总高度9m，彩钢瓦屋面。 | 2023-2023 | 12 | 12 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
312 | 产业发展 | 2023年包鸾镇粮食烘干房建设 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 | 包鸾村 | 项目占地约1800平方；修建烘干厂房1栋；仓储厂房1栋，硬化面积500平方及配套设施。 | 2023-2023 | 390 | 80 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
315 | 产业发展 | 南天湖镇2023年烟叶产业配套基础设施 | 新建 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 新建育苗中棚20座，烤房19座。 | 2023-2023 | 79.5 | 53.5 | 渝财农[2023]33号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 26 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
321 | 产业发展 | 2022年暨龙镇农业产业基地配套设施项目 | 新建 | 县农业农村委 | 暨龙镇人民政府 |  |  | 新建3.5米宽产业路4公里，保田堡坎3.1公里，修复堤防1.6公里。 | 2022-2023 | 69.6615 | 69.6615 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 69.6615 | 100% | 完工
322 | 产业发展 | 2021年暨龙镇九龙泉村水产养殖配套设施建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 暨龙镇人民政府 | 暨龙镇 |  | 建设连接道路50米，路面宽3米，直径300引水管550米，直径500排污管道138米，引水渠230米，后备亲鱼池11个及配套公益管网，围网1050米。购置一级标苗鱼池108个，二级标苗鱼池32个，液氧塔1套，备用发电机1台，宣传栏与标牌1项。 | 2022-2023 | 24.1446 | 24.1446 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 24.1446 | 100% | 完工
323 | 水利 | 丰都县农村饮水安全“一改三提”南天湖水厂工程 | 改扩建 | 县水利局 | 县水利局 | 南天湖镇 |  | 改建水厂1座，泵站1座。输水管网11公里。 | 2023-2023 | 871 | 404 | 渝财农〔2022〕137号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 404 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 30 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
324 | 水利 | 丰都县农村饮水安全“一改三提”社坛水厂工程 | 改扩建 | 县水利局 | 县水利局 | 社坛镇 |  | 改扩建水厂1座，输配水管网约120公里。 | 2023-2023 | 2500 | 300 | 渝财农〔2022〕137号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 297.08 | 99.03% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 200 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 200 | 100% |  |  | 是
325 | 水利 | 丰都县暨龙河河流综合治理工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 暨龙镇 |  | 新建排洪隧洞5公里，综合治理河道10公里。 | 2022-2023 | 15000 | 3850 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 3103.493 | 80.61% | 在建 |  | 是
326 | 水利 | 丰都县栗子优质大米基地生态清洁型小流域项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 栗子乡 |  | 整治坡面水系和人居环境，治理水土流失面积35平方公里。 | 2023-2024 | 1850 | 755 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 755 | 100% | 在建 |  | 是
327 | 水利 | 丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 太平坝乡 |  | 综合治理山洪沟2.5公里。 | 2023-2023 | 1200 | 338 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 316.8873 | 93.75% | 在建 |  | 是
328 | 水利 | 丰都县丰石团结水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 改扩建 | 县水利局 | 县水利局 | 龙河镇 |  | 续建配套与节水改造渠道22.5公里。 | 2023-2024 | 1320 | 450 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 448.4105 | 99.65% | 在建 |  | 是
329 | 水利 | 丰都县仙女湖水厂应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 仙女湖镇 |  | 新建泵站1座及附属设施设备，输水管网6.9公里。 | 2022-2023 | 496 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 50 | 100% | 完工
330 | 水利 | 丰都县英武水库抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 虎威镇 |  | 新建泵站2座及附属设施设备，输水管网6.4公里。 | 2022-2023 | 650 | 250 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 247.98 | 99.19% | 完工
331 | 水利 | 丰都县三元水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 新建泵站3座及附属设施设备，输水管网1.9公里。 | 2022-2023 | 270 | 160 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 152.5094 | 95.32% | 完工
332 | 水利 | 丰都县彭家坝水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 新建泵站1座及附属设施设备，输水管网4.2公里。 | 2022-2023 | 250 | 150 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 149.335 | 99.56% | 完工
333 | 水利 | 丰都县双路水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 新建泵站1座及附属设施设备，输水管网1公里。 | 2022-2023 | 120 | 75 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 75 | 100% | 完工
334 | 水利 | 丰都县方斗山水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 高家镇 |  | 新建泵站3座及附属设施设备，输水管网4.8公里。 | 2022-2023 | 450 | 180 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 179.88 | 99.93% | 完工
335 | 水利 | 丰都县十直水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 十直镇 |  | 新建泵站1座及附属设施设备，输水管网8.3公里。 | 2022-2023 | 750 | 250 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 244.1524 | 97.66% | 完工
336 | 水利 | 丰都县杨柳冲水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 新建泵站1座及附属设施设备，输水管网4.3公里。 | 2022-2023 | 45 | 37 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 37 | 100% | 完工
337 | 水利 | 丰都县高镇水厂抗旱应急调水工程 | 新建 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 新建泵站1座。 | 2022-2023 | 32 | 30 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 0.6 | 2% | 完工
338 | 水利 | 丰都县兴龙镇抗旱应急供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 兴龙镇人民政府 | 兴龙镇 |  | 新建大岩树调节蓄水池5口，整修山坪塘和整修水池各1口及输配水管网等附属设施等。 | 2022-2023 | 100 | 95 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 75.7263 | 79.71% | 完工
339 | 水利 | 丰都县仙女湖镇野桃坝村抗旱应急水源工程 | 新建 | 县水利局 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 新建调蓄水池及输配水管网等附属设施。 | 2023-2023 | 94.96 | 67 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 44.4373 | 66.32% | 完工
340 | 水利 | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划名山水厂工程 | 续建 | 县水利局 | 县水利局 | 名山街道 |  | 改扩建水厂1座及配套管网120公里。 | 2022-2023 | 750 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
341 | 水利 | 丰都县南天湖镇脱贫攻坚水利扶贫饮水安全项目 | 续建 | 县水利局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 新建水厂1座及配套管网198公里。 | 2022-2023 | 1560 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 34.0623 | 68.12% | 完工
342 | 水利 | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划许明寺镇水厂工程 | 续建 | 县水利局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 | 佳梨园村、隆家沟村、古家山村、培观村 | 新建水厂1座及配套管网230公里。 | 2022-2023 | 2263 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 50 | 100% | 完工
343 | 水利 | 丰都县农村饮水安全一改三提莲缘湖水厂工程 | 续建 | 县水利局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 新建水厂1座及配套管网6公里。 | 2022-2023 | 395 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 50 | 100% | 在建 |  | 是
344 | 水利 | 丰都县武平镇周大湾村供水保障工程 | 续建 | 县水利局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 周大湾村 | 新建超滤一体化设备1台套，输配水管网7.5公里。 | 2022-2023 | 89 | 24 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 23.3279 | 97.2% | 完工
345 | 水利 | 丰都县2022年度（武平镇蜂子山村）农村供水保障工程 | 续建 | 县水利局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 蜂子山村 | 配置加药设备1台套、次氯酸钠发生器1台套，敷设配水管网9.05公里。 | 2022-2023 | 49 | 39 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 36.5918 | 93.83% | 完工
346 | 水利 | 丰都县2022年度（十直镇蒋家山村）农村供水保障工程 | 续建 | 县水利局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 整治水源地3处，新建取水设施1处，新建输水管道2.3公里。 | 2022-2023 | 65 | 49 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 37.3829 | 76.29% | 完工
347 | 水利 | 丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程 | 续建 | 县水利局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 整治过滤设施和附属设施2处，配置加药设备1台套，新建电力提升泵站1座、输水管网0.5公里、配水管网10公里。 | 2022-2023 | 238 | 60 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 56.47 | 94.12% | 在建 |  | 是
348 | 水利 | 丰都县双龙镇彭家沟水源工程 | 续建 | 县水利局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 新建供水保障水源工程1处，总库容2.37万立方米。 | 2022-2023 | 750 | 140 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 138 | 98.57% | 在建 |  | 是
349 | 水利 | 丰都县2022年度（南天湖镇）抗旱扩网工程 | 续建 | 县水利局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 从南天湖镇沱沱坝水厂扩网，敷设配水管网105公里。 | 2022-2023 | 198 | 70 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 67.7915 | 96.84% | 在建 |  | 是
350 | 水利 | 丰都县2022年度（龙河镇）农村供水保障工程 | 续建 | 县水利局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 新建日处理能力200立方米一体化水厂1座，配置电解法全自动次氯酸钠发生器1台套、304不锈钢清水池1座容积50立方米。新建输配水管网15公里。 | 2022-2023 | 150 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 48.5 | 97% | 在建 |  | 是
351 | 水利 | 丰都县2022年度（龙孔镇）农村供水保障工程 | 续建 | 县水利局 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 改扩建配水管网9.97公里及配套设施。 | 2022-2023 | 37 | 37 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 37 | 100% | 完工
352 | 水利 | 丰都县2023年度高家镇农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 新建超滤一体化设施设备1台套（日处理能力500立方米），敷设配水管网97公里，以及调节池5座。 | 2023-2023 | 121 | 78 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 78 | 100% | 在建 |  | 是 | 合同金额109.770522
353 | 水利 | 丰都县2023年度湛普镇农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 新建一体化超滤膜净水设施1台套（日处理能力50立方米）、304不锈钢清水池1座以及输配水管网7.9公里和配套设施。 | 2023-2023 | 84.7 | 60 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 44.4 | 74% | 在建 |  | 是
354 | 水利 | 丰都县2023年度兴义镇农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 整治水源工程4座，新建提升泵站1座，输配水管网4公里及配套设施。 | 2023-2023 | 60 | 60 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 36.2 | 60.33% | 在建 |  | 是
355 | 水利 | 丰都县2023年度三建乡农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 改扩建输水管网1.5公里，配水管网19公里，以及保障水源安全、水质安全的防护设施。 | 2023-2023 | 90 | 60 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 42.3489 | 70.58% | 在建 |  | 是
356 | 水利 | 丰都县2023年度南天湖镇农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 南天湖镇人民政府 | 南天湖镇 |  | 从沱沱坝水厂管网延伸，敷设配水管网35公里，新建调节调压池16座。 | 2023-2023 | 64 | 64 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 37 | 57.81% | 在建 |  | 是
357 | 水利 | 丰都县2023年度武平镇农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 坝周村 | 整治水源地1处和借水堰1处，新建规模化水厂1座以及输配水管网34.5公里。 | 2023-2023 | 93 | 78 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 53.19 | 68.19% | 在建 |  | 是
358 | 水利 | 丰都县2023年度三合街道农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 新建泵站2座、304不锈钢高位水池3座，敷设配水管网45公里以及计量设施设备。 | 2023-2023 | 82 | 64 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 40.8372 | 63.81% | 在建 |  | 是
359 | 水利 | 丰都县2023年度包鸾镇红花坡村农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 新建500立方米水池1座，延伸管网10公里。 | 2022-2023 | 48 | 48 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 30.84 | 64.25% | 完工
360 | 水利 | 丰都县2023年度仁沙镇仁寿村农村供水保障工程 | 新建 | 县水利局 | 仁沙镇人民政府 | 仁沙镇 |  | 整治水源地1处，新建标准化供水工程1处，输配水管网28公里。 | 2023-2023 | 70 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 38.75 | 77.5% | 完工
361 | 水利 | 丰都县虎威镇冲口水库水源修复工程 | 新建 | 县水利局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 综合治理冲口水库水源地。 | 2023-2023 | 148 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 49.9876 | 99.98% | 在建 |  | 是
362 | 水利 | 丰都县保合镇备用水源建设工程 | 新建 | 县水利局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 综合治理备用水源2处，以及借水渠1处。 | 2023-2023 | 99.065 | 76 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 48.4247 | 63.72% | 在建 |  | 是
363 | 水利 | 丰都县2023年度包鸾镇产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 防渗治理末级渠道4.5公里。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 38 | 54.29% | 在建 |  | 是
364 | 水利 | 丰都县2023年度保合镇产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 综合治理山坪塘2口。 | 2023-2023 | 99.906 | 70 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 48.588 | 69.41% | 在建 |  | 是
365 | 水利 | 丰都县2023年度仙女湖镇产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 新建蓄水池3口。 | 2023-2023 | 69.55 | 70 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 31.8679 | 45.53% | 在建 |  | 是
366 | 水利 | 丰都县2023年度高家镇产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 综合治理山坪塘8口。 | 2023-2023 | 75 | 75 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 69 | 92% | 在建 |  | 是
367 | 水利 | 丰都县2023年度许明寺镇产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 许明寺镇人民政府 | 许明寺镇 | 坪桥村 | 新建蓄水池15口，敷设肥水一体化微滴灌管网15公里。 | 2023-2023 | 125 | 95 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 56.617 | 59.6% | 在建 |  | 是
368 | 水利 | 丰都县2023年度虎威镇产业需水完善工程 | 改扩建 | 县水利局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 综合治理山坪塘1口。 | 2023-2023 | 25 | 25 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 24.1388 | 96.56% | 完工
369 | 水利 | 丰都县2023年度高家镇葡萄产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 敷设肥水一体化微滴灌管网5公里。 | 2023-2023 | 23 | 23 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 17.626 | 76.63% | 完工
370 | 水利 | 江池镇南洋村桃梨园基础设施配套项目 | 新建 | 县水利局 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 新建蓄水池1口，整治水池1座，敷设输配水管网3公里。 | 2023-2023 | 45 | 45 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 33.6 | 74.67% | 完工
371 | 水利 | 三元神潭整治 | 续建 | 县水利局 | 县水利局 | 三元镇 |  | 整治深沟子流域拦河坝，确保防洪安全。 | 2022-2023 | 1860 | 200 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 200 | 100% | 在建 |  | 是
372 | 水利 | 丰都县社坛镇踏水桥烂泥沟水毁项目 | 改扩建 | 县水利局 | 县水利局 | 社坛镇 |  | 整治水毁设施1处。 | 2022-2023 | 90 | 50 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 50 | 100% | 完工
373 | 水利 | 丰都县包鸾河飞仙洞河道治理工程 | 续建 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 综合治理河道长度1公里。 | 2022-2023 | 1500 | 216 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 216 | 100% | 在建 |  | 是
374 | 水利 | 龙孔镇孙家冲水库除险加固工程 | 续建 | 县水利局 | 县水利局 | 龙孔镇 |  | 除险加固小型水库1座。 | 2022-2023 | 45 | 45 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 45 | 100% | 完工
375 | 水利 | 丰都县龙河镇皮家场村杨泥湾山坪塘治理工程 | 改扩建 | 县水利局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 整治放水设施，消除溃坝安全风险。 | 2023-2023 | 327.6 | 150 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 91 | 60.67% | 在建 |  | 是
376 | 水利 | 村级供水运行维护 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 30个乡镇街道 |  | 对标对表市委市政府对县委县政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核细则，落实2023年度农村供水保障措施，实现有人管、有钱管、有制度管和专业化管，创建市县“四管”示范工程，确保农村供水保障工程发挥效益，水质达标。 | 2023-2023 | 271 | 271 | 渝财农〔2022〕138号 | 其他整合资金 | 241.9646 | 89.29% | 完工
377 | 水利 | 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程 | 续建 | 县水利局 | 农发集团 |  |  | 大坝填筑，完成投资4000万元 | 2023-2023 | 4000 | 2000 | 渝财债[2022]35号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2000 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 2000 | 渝财债[2022]35号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2000 | 100% |  |  | 是
378 | 水利 | 丰都县小月坝水源工程 | 续建 | 县水利局 | 丰都县水利投资有限公司 |  |  | 完成投资6000万元。 | 2022-2023 | 2900 | 1500 | 渝财债[2022]35号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 1500 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 1400 | 渝财债[2022]35号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 1400 | 100% |  |  | 是
379 | 水利 | 丰都县茶沟子水源工程 | 续建 | 县水利局 | 丰都县水利投资有限公司 |  |  | 主体工程基本完工，灌区工程基本完工。 | 2022-2023 | 3347.6 | 1800 | 渝财债[2022]35号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 1800 | 100% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 1547.6 | 渝财债[2022]35号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 1547.6 | 100% |  |  | 是
380 | 产业发展 | 2023年包鸾镇花木基地河堤整治 | 改扩建 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 整治河堤护坡（长1.6公里，宽0.5米，高3米）。 | 2023-2024 | 150 | 80 |  | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
382 | 产业发展 | 栗子乡四旁绿化项目 | 续建 | 县林业局 | 县林业局 | 栗子乡 | 栗子乡村居委 | 栗子村道路绿化，公路两侧栽植行道树；村道路农户居住相对集中成片、交通便捷的村落进行绿化。 | 2023.1-2023.12 | 478.4 | 250 |  | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
383 | 产业发展 | 栗子乡笋竹基地管护项目 | 续建 | 县林业局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 南江村、联合村、金龙寨 | 对全乡3100亩笋竹基地进行管护，开展补植补造、管护。 | 2023.1-2023.12 | 300 | 178 |  | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
384 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 楠木林场 | 楠木林场 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 37 | 37 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 37 | 100% | 完工
385 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 虎威镇人民政府 | 虎威镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 32 | 32 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
386 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 30 | 30 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 30 | 100% | 完工
387 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 30 | 30 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 30 | 100% | 完工
388 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 树人镇人民政府 | 树人镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 32 | 32 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 32 | 100% | 完工
389 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 十直镇人民政府 | 十直镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 32 | 32 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
390 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 30 | 30 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 30 | 100% | 完工
391 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 55 | 55 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
392 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 55 | 28 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 28 | 100% | 完工
[11 empty] | 27 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 | 27 | 100%
393 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 双路镇人民政府 | 双路镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 32 | 32 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 | 27 | 84.38% | 完工
394 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 20 | 20 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 | 20 | 100% | 完工
395 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 30 | 30 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 | 30 | 100% | 完工
396 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 30 | 30 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 | 30 | 100% | 完工
397 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 新建 | 县林业局 | 三合街道办事处 | 三合街道 |  | 开展林业有害生物防治 | 2023.1-2023.12 | 32 | 32 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 | 32 | 100% | 完工
398 | 生产项目 | 丰都县2023年两岸青山.千里林带项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 | 长江流域相关乡镇(街道) |  | 营造林建设2.41万亩 | 2023.1-2024.12 | 2266 | 240 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 1661 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 988.8 | 59.53% | 在建 |  | 是
399 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 | 县内防火压力大的 乡镇 |  | 森林防火物资采购 | 2023.1-2023.12 | 11 | 11 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 9.3944 | 85.4% | 在建 |  | 是
400 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 新建 | 县林业局 | 楠木林场 | 楠木林场 |  | 新建1座森林防火检查站及森林防火物资采购。 | 2023.1-2023.12 | 16 | 16 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
401 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 新建 | 县林业局 | 保合镇人民政府 | 保合镇 |  | 新建1座森林防火检查站及森林防火物资采购。 | 2023.1-2023.12 | 16 | 16 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 | 10 | 62.5% | 在建 |  | 是
402 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 新建 | 县林业局 | 武平镇人民政府 | 武平镇 | 武平镇 | 新建1座森林防火检查站及森林防火物资采购。 | 2023.1-2023.12 | 16 | 16 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
403 | 生产项目 | 丰都县2023年林木良种培育项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 | 名山街道、包鸾镇 | 白沙沱村、包鸾村 | 培育公益性杂交马褂木1年生良种轻基质容器苗42万株,补助标准3元/株；培育枫香、鹅掌楸等防火及珍贵阔叶树种良种苗木50万株。补助标准1元/株。 | 2023.1-2023.12 | 176 | 50 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 96 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
405 | 产业发展 | 丰都县2023年油茶新增项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 | 相关乡镇（街道） |  | 新增油茶面积1万亩 | 2023.1-2024.12 | 1600 | 150 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 625 | 渝财农 [2022]129号 | 其他整合资金 |  | 0% |  |  | 是
406 | 产业发展 | 丰都县2023年楠木林场丝粟烤良种繁育体系建设 | 新建 | 县林业局 | 楠木林场 | 楠木林场世坪管护站 |  | 1.完成优树筛选、建档600株；2.新建示范林建设面积30亩；3.采种及种子处理150公斤。 | 2023.1-2023.12 | 10 | 10 | 渝财农 [2022]128号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
415 | 产业发展 | 2023年三元镇青杠垭村扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县委组织部 | 三元镇人民政府 | 三元镇 | 青杠垭村 | 新建80千瓦光伏发电站一座，年发电18万千瓦。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 70 | 100% | 在建 |  | 是
416 | 产业发展 | 2023年三元镇梯子河村扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县委组织部 | 三元镇人民政府 | 三元镇 | 梯子河村 | 安装120千伏安充电桩4个（总负荷480千伏安），变压器1个，管网、电线安装，人工开挖回填等。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 70 | 100% | 在建 |  | 是
417 | 产业发展 | 2023年龙河镇金子庙村扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县委组织部 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 金子庙村 | 新建蓄水量200立方米水池一个；新建苗圃管网(喷灌)2000米；新建育苗大棚3000平方米；新建人行便道600米。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 52.504 | 75.01% | 在建 |  | 是
418 | 产业发展 | 2023年十直镇上坝村扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县委组织部 | 十直镇人民政府 | 十直镇 | 上坝村 | 投资肉牛共富农场养殖项目，新建牛圈舍1000㎡，牛粪发酵棚150㎡，沉淀池200㎡，青贮池50㎡，草料棚100㎡；购置铡草机2台。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 70 | 100% | 在建 |  | 是
419 | 产业发展 | 2023年双龙镇双龙社区扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县委组织部 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇 | 双龙社区 | 打造农产品仓储、销售基地1个、700㎡。用于农产品加工、仓储等生产经营。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 70 | 100% | 在建 |  | 是
420 | 产业发展 | 2023年双路镇马鞍山社区扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县委组织部 | 双路镇人民政府 | 双路镇 | 马鞍山社区 | 入股安宁场村葛根面条加工厂。该项目占地1100㎡，投资200万元，预计日产12000斤面条。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 70 | 100% | 在建 |  | 是
422 | 人居环境整治 | 丰都县包鸾镇2023年中国农民丰收节主会场区域农村环境整治项目 | 新建 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 包鸾镇 |  | 新建污水处理站1座（规模30m³／d），铺设d300主管网1.2km，接户管网0.6km；建设50m³、100m³、150m³生态调控池各1座，配套管网5.6km，出水桩14套，还田软管8套。 | 2023-2023 | 390.62 | 109 | 渝财环[2022]59号 | 其他整合资金 | 13.4 | 12.29% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 281.62 | 渝财环[2023]7号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
423 | 产业发展 | 包鸾镇乡村旅游民宿奖补项目 | 新建 | 县文化旅游委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 依据中市有关标准打造一批星级乡村旅游民宿项目 |  | 10 | 10 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 5.5 | 55% | 在建 |  | 是
424 | 农村道路建设 | 丰都县三建乡绿春坝生态修复人行吊桥 | 改扩建 | 县文化旅游委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 |  | 桥梁主跨130m，矢高10m，矢跨比为1/13，主索间距3.3m，桥梁净宽2.5m。 |  | 356 | 100 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 100 | 100% | 在建 |  | 是
425 | 产业发展 | 青龙乡滑翔伞基地配套设施 | 新建 | 县文化旅游委 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 一、1300平方生态停车场平场；二、化粪池及500米管网；三、两个蓄水池、提灌设施及600米管网；四、公共照明设施50盏路灯，3盏探照灯；五、环境整治提升，铺设草坪3800平方，护栏360米。 | 2023-2023 | 140 | 70 | 渝财农〔2022〕140号 | 其他整合资金 | 60.0257 | 85.75% | 在建 |  | 是
426 | 产业发展 | 双路镇旅游产业配套项目 | 新建 | 县文化旅游委 | 双路镇人民政府 | 双路镇 | 安宁场村3组 | 农耕体验区7个；步道四条：其中防腐木步道两条：1、1.5米宽的路面长度330米，仿木防护设施330米；2、1.5米宽的路面长度380米，仿木防护设施380米；3、青石板碎拼步道：1.2米宽青石板碎拼760米。4、鹅卵石步道：0.8米宽鹅卵石路面1200米。 | 2023-2023 | 190 | 90 | 渝财农〔2022〕134号 | 其他整合资金 | 12.45 | 13.83% | 在建 |  | 是
427 | 人居环境整治 | 2022年名山街道两汇口村人居环境改善工程 | 续建 | 县住房城乡建委 | 名山街道办事处 | 名山街道 | 两汇口村 | 栽植紫叶李830株；实施商品林低效林改造200亩，将杂灌林改造后种植经济树种桃树。新建“微花园”、“微菜园”10000m2，改造5000m2渣场。安装村庄照明路灯（庭院灯）100盏。 | 2022-2023 | 300 | 38.48 | 渝财农〔2022〕131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 38.48 | 100% | 完工
[11 empty] | 51.52 | 渝财农[2022]140号 | 其他整合资金 | 32.1298 | 62.36% | 完工
428 | 人居环境整治 | 2022年栗子乡人居环境综合整治 | 续建 | 县住房城乡建委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 全乡 | 整治栗子乡人居环境，实施旧房整治提升486户、美丽庭院建设等。 | 2022-2023 | 1000 | 100 | 渝财农[2022]140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
429 | 人居环境整治 | 2022年栗子乡建龙村廖叶坝人居环境综合整治（二期） | 续建 | 县住房城乡建委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 建龙村 | 整治提升栗子乡建龙村廖叶坝人居环境，旧房整治提升、美丽庭院建设、村庄照明路灯（庭院灯）等，涉及农户 52 户房屋57栋。 | 2022-2023 | 464 | 264 | 渝财农[2022]140号 | 其他整合资金 | 118.3164 | 44.82% | 在建 |  | 是
430 | 人居环境整治 | 三建乡红旗寨村人居环境整治项目 | 续建 | 县住房城乡建委 | 三建乡人民政府 | 三建乡 | 红旗寨村 | 对凉水井片区、黄连木古树周边人居环境实施综合整治，包括挡墙、绿化、人行道建设等。 | 2022-2023 | 328 | 79.48 | 渝财农[2022]140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
431 | 住房 | 农村低收入群体危房改造 | 改扩建 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 全县 |  | 改造农村低收入群体动态新增危房263户 | 2023-2023 | 259.95 | 259.95 | 渝财建[2022]261号、渝财建[2023]176号 | 其他整合资金 | 75 | 28.85% | 在建 |  | 是
463 | 住房 | 2022年包鸾镇农房整治 | 改扩建 | 县住房城乡建委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 农村旧房整治268户 | 2023-2023 | 320 | 130 | 渝财农[2022]140号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
464 | 产业发展 | 2021年白果园村凤凰李园区机耕道项目 | 续建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 包鸾镇 |  | 建设宽3米的机耕道3.6公里。 | 2023-2024 | 140 | 8.5696 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
[11 empty] | 0.32356 | 渝财农[2022]146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0%
466 | 产业发展 | 2021年社坛镇榨菜产业园建设项目 | 续建 | 县农业农村委 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 建设榨菜产业带10米以上；建设1座榨菜展示平台；建设2公里4.5米宽道路。 | 2023-2024 | 211.98 | 31.0488 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 31.0488 | 100% | 完工
467 | 产业发展 | 全国产业强镇建设项目 | 续建 | 县农业农村委 | 三元镇人民政府 | 三元镇 |  | 全国农业产业强镇建设项目 | 2023-2024 | 464 | 41.7192 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 40.3676 | 96.76% | 完工
468 |  | 2021年栗子乡建龙村廖叶坝人居环境综合整治项目 | 续建 | 县住房城乡建委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 整治提升栗子乡农户人居环境，旧房整治提升。 | 2023-2024 | 200 | 3.8118 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 3.8118 | 100% | 完工
469 |  | 2021年栗子乡栗子社区环境治理项目 | 续建 | 县城市管理局 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 整治广场下护坡1.3万平方米，过水步道50米及护栏50米。改建污水管网300米。新建公共厕所1座，60平方米。改建公共厕所1座，60平方米。整修栗子社区山坪塘1口。 | 2023-2024 | 250 | 41.239 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 41.239 | 100% | 完工
470 |  | 农村旧房整治提升及人居环境整治 | 续建 | 县住房城乡建委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 整治提升栗子乡农村人居环境，实施旧房整治提升、庭院美化绿化，打造乡村旅游示范点。 | 2023-2024 | 126.48 | 15.7691 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 13.8102 | 87.58% | 完工
471 | 产业发展 | 太平坝乡中药材产业配套基础设施项目 | 续建 | 县农业农村委 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 新建2米宽产业便道2公里，沟渠（涵管）2千米；中药材初加工400平方米交易市场，新建蓄水灌溉池400m³，配套管网、展示栏等设施设备。 | 2023-2024 | 228.4 | 10.917 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
472 | 产业发展 | 太平坝乡现代烟草综合体智慧烟叶基地产业路配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 改扩建及油化太平坝乡中坝村烟草基地4.5米产业道路0.625km。 | 2023-2024 | 29.575 | 4.5461 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
473 | 产业发展 | 太平坝乡现代烟草综合体智慧烟叶基地烘烤及育苗场基础配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 太平坝乡人民政府 | 太平坝乡 |  | 改造太平坝乡烟叶基地中坝村烘烤工场和育苗工场地面基础工程及附属设备等 | 2023-2024 | 73.695 | 10.5852 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
474 | 产业发展 | 丰都县2021年农投生猪代养场用电配套项目 | 续建 | 县经济信息委 | 县农发集团 | 全县 |  | 购置6t/h净水器1台，3t/h净水器3台,安装输水管PE1.6MpaDN32管16765m，安装输水管PE1.6MpaDN50管31520m，新建闸阀井49座，新建取水池4口(8m³/口)，自来水入户及水表安装等。 | 2021-2024 | 155 | 1.0719 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 1.0719 | 100% | 完工
[11 empty] | 7.3181 | 渝财农[2023]25号 |  | 7.3181 | 100%
476 | 产业发展 | 丰都县2021年温氏肉鸡代养场用电配套项目 | 续建 | 县经济信息委 | 县农发集团 | 全县 |  | 购置1t/h净水器1套，铺设PE1.6MpaDN110输水管650m,铺设PE1 6MpaDN50输水管12000m，铺设PE1.6MpaDN32输水管36380m。新建闸阀井46座，新建蓄水池2030m³ (其中: 2000m³一口、30m³一口)，新建取水池14口(8m³/口)。 | 2021-2024 | 210 | 3.3 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2.6014 | 78.83% | 完工
477 | 产业发展 | 丰都县2021年农投生猪代养场道路配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农发集团 | 全县 |  | 改扩建道路12条，长6.953公里，路基宽6.5米，路面宽6米，厚20厘米，C25混凝土路面，设错车道14个，回车场22个。 | 2021-2024 | 350 | 18 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
478 | 产业发展 | 丰都县2021年温氏肉鸡代养场道路配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农发集团 | 全县 |  | 改扩建道路6条，长4.684公里，路基宽5米，路面宽4.5米，厚20厘米，C25混凝土路面，设错车道12个，回车场9个。 | 2021-2024 | 200 | 10 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
479 | 产业发展 | 丰都县2021年蒋家山-瓦屋山生态茶园基础设施配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 县农发集团 | 全县 |  | 围绕万亩茶园，配套建设水池27口，总容积5450m³；整治蓄水池1口、山坪塘5口；铺设灌溉水系管道共计68160米；新建1.5m宽生产便道17245m，新建1.8m宽生产便道3221m，改建3m宽耕作道1649m。 | 2021-2024 | 2000 | 8.562 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
480 | 产业发展 | 湛普镇共享农庄建设项目 | 续建 | 县农业农村委 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 花靓院落美景花园30亩，智慧农业示范研学园3000平方米，新科技农业科普园6000平方米，农产品贮藏加工体验园3000平方米。 | 2023-2024 | 95.49 | 2.8199 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.3 | 10.64% | 完工
481 | 产业发展 | 2021年江池镇构树产业配套项目 | 续建 | 县乡村振兴局 | 江池镇人民政府 | 江池镇 |  | 1.新建连接路0.7公里、路面宽4.5米、厚0.2米；2.新建产业路3.4公里、路面宽3米、厚0.2米；3.新建泥结石路1公里、路基宽3.5米；4.新建蓄水灌溉池200立方米。 | 2021-2024 | 211.4 | 10.6696 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 10.6696 | 100% | 完工
482 | 产业发展 | 2021年兴义镇大池坝村产业道路配套项目 | 续建 | 县农业农村委 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 新建3.5米宽产业道路2千米。 | 2021-2024 | 95 | 3.1189 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 3.1189 | 100% | 完工
483 | 产业发展 | 2021年湛普镇春安村青脆李基地配套建设项目 | 续建 | 县农业农村委 | 湛普镇人民政府 | 湛普镇 |  | 新建宽1.2米、厚0.20米产业路3公里，建围栏2000米。 | 2021-2024 | 32 | 0.3 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.3 | 100% | 完工
484 | 产业发展 | 2021年兴义镇双桂场村花椒基地配套设施项目 | 续建 | 县农业农村委 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 |  | 建设宽2.5米机耕道5公里；建设宽1.2米采摘便道14公里；3、建设200m³/个蓄水池8口，铺设1700亩花椒产业水肥育一体化滴灌设施。 | 2021-2024 | 271.6 | 0.91152 | 渝财农[2022]131号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 0.91152 | 100% | 完工
[11 empty] | 2.5858 | 渝财农[2022]146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 2.5858 | 100%
486 | 产业发展 | 董家镇四角楼村枇杷当花椒产业公路桥 | 续建 | 县交通局 | 董家镇人民政府 | 董家镇 |  | 桥长15延米，桥面浄宽6.5米，两侧各设高1米防撞护栏,桥台两端与道路连接路长200米，宽4.5米。 | 2023-2024 | 93.0781 | 6.9219 | 渝财农[2022]146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
487 | 产业发展 | 青龙乡青天村茶旅融合产业大道扩宽工程 | 续建 | 县交通局 | 青龙乡人民政府 | 青龙乡 |  | 扩宽硬化公路1.2公里，路基扩宽2.5米，路面硬化2米；增设错车道20个；茶叶产业基地公路两旁人居环境整治500平方米。 | 2023-2024 | 79.0169 | 18.7738 | 渝财农[2022]146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 完工
488 |  | 2022年社坛镇入户道路建设 | 续建 | 县农业农村委 | 社坛镇人民政府 | 社坛镇 |  | 新建3.5米宽入户道路3.5公里。 | 2023-2024 | 137.0565 | 32.9948 | 渝财农[2022]146号 | 纳入统筹整合的衔接资金 | 32.9948 | 100% | 完工
490 |  | 丰都县高家镇汶溪社区人居环境整治项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 | 汶溪社区 | 对汶溪大桥至老洞岩沿线公共区域及农户房前屋后、院坝柴草、圈舍菜园开展环境整治。 | 2023-2023 | 20 | 13.33 | 渝财农〔2023〕60号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
[11 empty] | 6.67 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
492 |  | 丰都县高家镇汶溪社区农产品交易点建设项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 高家镇 | 汶溪社区 | 新建农产品交易点1处，配套座椅、排水沟等设施。 | 2023-2023 | 80 | 80 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
493 |  | 双路镇“安宁耕读”劳动教育基地建设项目 | 新建 | 县农业农村委 | 双路镇人民政府 | 双路镇 | 安宁场村 | （一）道路硬化道路172m，路基宽度7m、路面宽度6m，硬化道路238m、路基路面均为2m。（二）新建12.2m×3.3m人行便桥、3.6m×3.6m励志朗读吧。（三）安装DN75 PE给水管至安宁耕读基地共4000m。（四）新建污水处理设施1套。（五）清理规范柴屋19间、农村公共照明设施65盏，水渠单边堡坎高1.8m长128m、排水沟100m、生态步道716m、水泥步道777m、花园砌筑130.62m³. | 2023-2024 | 278.19 | 278.19 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
494 | 产业发展 | 栗子乡蕉芋厂污水设施项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 |  | 完成新建栗子乡蕉芋厂污水处理设施1座及其配套污水管网。 | 2023-2024 | 150 | 105 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
496 | 产业发展 | 丰都县龙孔镇畜禽产业需水完善工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 | 龙孔镇 |  | 安装一体化净化消毒处理工艺设备2台套。 | 2023-2023 | 95 | 95 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
497 | 产业发展 | 农业社会化服务试点 | 新建 | 县供销社 | 县供销社 | 全县 |  | 标准化社会化服务2.5万亩。 | 2023-2023 | 189 | 71.3423 | 渝财农[2023]88号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
498 | 产业发展 | 仙女湖镇车厘子共享农庄管网项目 | 新建 | 县发展改革委 | 仙女湖镇人民政府 | 仙女湖镇 |  | 安装PE110管(10mm*1.6mpa)2400米，PE75(5.6mm*1.6mpa)300米，PE25管(2.1mm*1.25mpa)6000米，地插喷头360度旋转喷雾套装2000个，110主管*25支管四通套装内丝鞍座环接头50个，110主管*25支管三通套装内丝鞍座环接头50个，110主管*20支管三通套装内丝鞍座环接头50个。 | 2023-2023 | 29.37 | 29.37 | 渝财农〔2023〕60号 | 其他整合资金 |  | 0% | 完工
499 | 产业发展 | 2023年栗子乡南江村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡 | 栗子乡 |  | 村集体经济组织利用扶持壮大村集体经济项目资金村集体经济组织回购黄发权、黄发林等78户闲置土地19.406亩的土地经营权。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
500 | 产业发展 | 2023年栗子乡建龙村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡 | 栗子乡 |  | 盘活使用浦文舟、刘家权、汪洪田、黄发菊、秦光明、谭登廷、谭登培、刘友云、罗延平、陈天云、刘友生等11户农户闲置宅基地3.054亩；回购孙立新、陈光碧、黄安舟、谭登安、谭莉、江永旗、汪洪兰、谭贤德、谭贤明、肖万权、田彪、谭国庆等12户闲置土地6.967亩的土地经营权。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
501 | 产业发展 | 2023年栗子社区建龙村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡 | 栗子乡 |  | 盘活使用肖杰、谢剑、肖波、谭华、黄世清、廖明生、谭晓洪、谭闲良、石问猴、雷碧琼等10户闲置宅基地4.367亩；回购刘茂驹、殷元林、冉素琼、马泽兵等30户闲置土地8.3796亩的土地经营权。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
502 | 产业发展 | 2023年栗子乡联合村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村委 | 栗子乡 | 栗子乡 |  | 使用扶持壮大村集体经济项目资金入股重庆新千年农业有限公司70万元新建酿酒车间1000平方米、包装车间839.8平方米、包装成品仓库321平方米、酒窖154平方米、会议室56平方米、展销室56平方米、办公室48平方米、外墙装修翻新及大门改造及各类设施设备改造等。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
503 | 产业发展 | 2023年包鸾镇包鸾村扶持村级集体经济发展 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇 | 包鸾镇 |  | 1.使用资金35万元购买剑华山庄（原农家乐）全部旅游资产的1/4，折算为75万元入股县农发集团共同共建精品民居一“鸾韵水乡”，由县农发集团负责经营，发展乡村旅游，所得利润每年按入股资金比例分红。2..使用35万元入股重庆锶乡包鸾有限公司，由其经营包鸾镇公墓和殡葬服务站，所得利润收入每年按入股资金的6%固定分红给包鸾村股份经济合作社。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
504 | 产业发展 | 2023年包鸾镇龙井社区扶持村级集体经济发展 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇 | 包鸾镇 |  | 1.使用资金35万元购买剑华山庄（原农家乐）全部旅游资产的1/4，折算为75万元入股县农发集团共同共建精品民居一“鸾韵水乡”，由县农发集团负责经营，发展乡村旅游，所得利润每年按入股资金比例分红。2.使用资金35万元入股龙智慧停车场有限公司，与村民共建智慧停车场，主要由公司负责经营，解决包鸾场镇停车难问题，其利润每年按入股资金比例分红给龙井居委股份经济合作社。 | 2023-2023 | 70 | 70 | 渝财农[2023]25号 | 纳入统筹整合的衔接资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
505 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 三合街道 | 三合街道 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
506 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 社坛镇 | 社坛镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
507 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 许明寺镇 | 许明寺镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
508 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 高家镇 | 高家镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
509 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 兴义镇 | 兴义镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 6 | 6 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
510 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 仁沙镇 | 仁沙镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
511 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 龙孔镇 | 龙孔镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是
512 | 人居环境整治 | 2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村委 | 暨龙镇 | 暨龙镇 |  | 开展村庄清洁行动，整治农村人居环境。 | 2023-2023 | 2 | 2 | 渝财农[2023]35号 | 其他整合资金 |  | 0% | 在建 |  | 是

## Sheet2
11 | 人居环境整治 | 包鸾镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 包鸾镇人民政府 | 2023.02 | 2023.11 | [5 empty] | 2023.03 | 已开工，项目进度50% |  |  | 已开展自验，整改中。 |  |  |  |  | 农户自建
12 | 人居环境整治 | 保合镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 保合镇人民政府 | [8 empty] | 已开工
13 | 人居环境整治 | 董家镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 董家镇人民政府 | 2023.03 | [6 empty] | 2023.03 | 已开工，建设中 | [8 empty] | 0
14 | 人居环境整治 | 都督乡农村户厕 | 县乡村振兴局 | 都督乡人民政府 | 2023.1 | 2023.7 | [5 empty] | 2023.3.27 | 已开工，建设中
15 | 人居环境整治 | 高家镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 2023.2 | 2023.10 | [5 empty] | 2023-02-01 | 已开工7户改造 | 未验收
16 | 人居环境整治 | 虎威镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 虎威镇人民政府 | 2023.2.1 | 2023.10.31 | 农户自建，不需签。 | 无 | 先建后补 |  |  | 2023.2.20 | 已完工 | 县级验收结果未出，未达到支付要求。 | 2023.10.20 | 镇级已验收2023.10.15 | 正在申请县级验收
17 | 人居环境整治 | 暨龙镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 暨龙镇人民政府 | 2023.03 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.02 | 已开工，项目进度20%
18 | 人居环境整治 | 江池镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 江池镇人民政府 | 2023.4.1 | 2023.9.1 |  |  | 验收合格后一次性支付 |  |  | 2023.03 | 已完工 |  | 2023.7.15 | 2023.8.1自验合格
19 | 人居环境整治 | 栗子乡农村户厕 | 县乡村振兴局 | 栗子乡人民政府 | 2023.2 | 2023.7 | 先建后补 | 补助到户 | 项目实行“先建后补”制度，原则上项目完成后一次性拨付财政补助资金。 | 无 | 无 | 2023.02 | 已全面完工并完成乡级验收 |  | 2023-09-01 | 合格，2023年10月 | 县级未验收 | 无 | 无 |  |  | 0
20 | 人居环境整治 | 龙河镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 龙河镇人民政府 | 2023.4 | 2023.12 | 2023.3.23 | 向争荣 |  |  | 8个月 | 2023.02. | 已开工 | 项目未验收、正在做镇级验收资料 | 2023.4.1 | 自验合格已申请县级验收 | 县级未验收
21 | 人居环境整治 | 龙孔镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 龙孔镇人民政府 | 2023.3 | 2023.9 | [5 empty] | 2023.03 | 已完工 | 未验收 | 2023.9 | 未开展自验 | [5 empty] | 1500元（一户在镇上，只做了地上，未做地下已达到要求）
22 | 人居环境整治 | 名山街道农村户厕 | 县乡村振兴局 | 名山街道办事处 | 2023.3 | 2023.10 | [6 empty] | 已开工，已完成8户改造，资金已拨付3户(已验收)。
23 | 人居环境整治 | 南天湖镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 南天湖镇人民政府 | 2023.1 | 2023.12 |  |  |  |  | 12个月 | 2023.02 | 已开工 | 未验收
24 | 人居环境整治 | 青龙乡农村户厕 | 县乡村振兴局 | 青龙乡人民政府 | 2023.2 | 2023.11 | [5 empty] | 2023.02 | 已开工，15户已完工 |  | 自验合格14户未申请县级验
25 | 人居环境整治 | 仁沙镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 仁沙镇人民政府 | 2023.3 | 2023.10. | [5 empty] | 2023.3 | 已完成实施方案评审，并根据评审专家意见完成修改
26 | 人居环境整治 | 三合街道农村户厕 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 2023.5 | 2023.10 | [5 empty] | 2023.03 | 已开工，已完成优质水稻种子采购及发放，已完成种植
27 | 人居环境整治 | 三建乡农村户厕 | 县乡村振兴局 | 三建乡人民政府 | 2023.6 | 2023.10 | [6 empty] | 已完工，已支付资金 | [7 empty] | 农户自建 | 0
28 | 人居环境整治 | 三元镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 2022.1 | 2023.12 | [6 empty] | 已完工 |  | 10.1 | 本月内验收
29 | 人居环境整治 | 社坛镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 社坛镇人民政府 | 2022.1 | 2023.12 |  |  | 验收合格后一次性支付 |  |  | 2023.4.10 | 已开工，建设中 | 项目建设中 | [7 empty] | 0
30 | 人居环境整治 | 十直镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 十直镇人民政府 | 2022.1 | 2023.12 | [6 empty] | 已开工，完成80% | 完工验收后一次性支付
31 | 人居环境整治 | 树人镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 树人镇人民政府 | [7 empty] | 2023.03 | 已完工 | 未验收 | 2023.1 | 未开展自验
32 | 人居环境整治 | 双路镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 双路镇人民政府 |  | 2023.10.30 | [6 empty] | 已开工 | 未验收
33 | 人居环境整治 | 武平镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 武平镇人民政府 | 2023.2.7 | 2023.4.2 | 补助到户项目未签订合同 |  |  |  |  | 2023.2.15 | 已完工 | 县级部门未验收 | 2023.3.28 | 乡镇2023.9.11自验合格 | 县级未验收 |  |  |  |  | 0
34 | 人居环境整治 | 仙女湖镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 仙女湖镇人民政府 | 2023.05.05 | 2023.12.31 | 无 | 农户 | 无 | 无 | 无 | 2023.05.05 | 今年下达任务10户，已完成8户。 | [8 empty] | 0
35 | 人居环境整治 | 兴龙镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 兴龙镇人民政府
36 | 人居环境整治 | 兴义镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 兴义镇人民政府 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 无 | 无 | 补助到户 | 无 | 270天 | 已开工 | 已完工 | 待县级验收 | 已完工 | 已验收375户； | 待县级验收
37 | 人居环境整治 | 许明寺镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 许明寺镇人民政府 | [7 empty] | 2023.2 | 已完工
38 | 人居环境整治 | 湛普镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 湛普镇人民政府 | 2023.1 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.1 | 开工中 |  | 2023.11
39 | 人居环境整治 | 双龙镇农村户厕 | 县乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 2023.1.1 | 2023.12.30 | [5 empty] | 2023.5.20 | 已完工 |  | 2023.9 | 2023.9 | 县级未验收
| 人居环境整治 | 丰都县三合街道汇南社区人居环境整治项目 | 县乡村振兴局 | 三合街道办事处 | 2023.11 | 2023.12 | [5 empty] | 0 | 未开工 | [7 empty] | 财评中
119 | 乡村建设行动 | 三元镇梯子河村-麻柳村人居环境示范整治项目 | 县乡村振兴局 | 三元镇人民政府 | 11.1 | [7 empty] | 未开工（财评中)
162 | 人居环境整治 | 丰都县三建乡农村生活垃圾分类体系建设项目 | 县城市管理局 | 三建乡人民政府 | 2023.01.01 | 2023.12 | 2022.06.26 | 丰都县新三建乡公司 |  |  |  | 2023.03 | 已开工，正在施工 | [7 empty] | 采购类 | 0
| 产业发展 | 南天湖镇2023年三抚村云上桃园基础设施配套以工代赈示范工程(第四批） | 县发展改革委 | 南天湖镇人民政府 | 2023.11.10 | 2024.6.30 | [6 empty] | 未开工，正在财评 | [7 empty] | 以工代赈项目
164 | 人居环境整治 | 丰都县南天湖镇2023年梨地坪易地搬迁安置点以工代赈项目 | 县发展改革委 | 南天湖镇人民政府 | 2023.9.28 | 2024.5.28 | 2023.9.27 | 重庆创盛世建设工程有限公司 | 进场30%-50%，施工完80%，审计结束验收合格97%。 | 余3%作为质保金 | 270天 | 2023.9.28 | 已开工 | [7 empty] | 以工代赈项目
未开工（方案编制中)
[12 empty] | 未开工 | 未开工 | [8 empty] | 由于项目暂未开工，正在报送财政局调整资金。
185 | 交通 | 三元镇2021年农村公路建设 | 县交通局 | 三元镇人民政府 | 2021.10.1 | 2022.3.1 | 2021.10.16 | 重庆千正建设有限公司 | 开工支付30%，完工一半后支付50%，完工审计后支付97%，剩余3%作质保金。 | 3% | 6个月 | 2021.10 | 已完工 |  | 2022.3.1 | 自验合格已申请县级验收。业主单位自验日期：2022年11月16 | 县级已验收，验收日期：2022年11月20日 | 2023.3.17 | 2023.4.25
186 | 交通 | 社坛镇四好农村公路 | 县交通局 | 社坛镇人民政府 | 2022.7.20 | 2022.11.20 | 2022.7.14 | 重庆士派实业有限公司 | 若项目资金未到位前，由承包方全额垫资。项目资金到位后，资金拨付按项目启动、进度过半、完工验收三个阶段进行。项目启动后，经县水利局确认后直接拨付50%的启动资金，项目建设进度过半，由项目法人单位申请、县水利局复核确认后，拨付80%的进度资金。项目验收合格后，由项目法人单位提出申请，按程序报县水利局复核后，按项目资金的 3%留足工程质量保证金，剩余资金拨付给施工单位。项目完工交付使用 1 年后，如未发现质量问题，及时拨付质量保证金 | 5% | 120天 | 2022.7.14 | 已完工 |  | 2022.11.14 | 自验合格2023.3.23 | 县级已验收2023.05 | 2023.4 | 2023.5.6 |  |  | 0
187 | 交通 | 双龙跃进桥至保合镇新屋坪公路改扩建 | 县交通局 | 双龙镇人民政府 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-09 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 在上级计划资金到位的情况下无息支付，工程开工后支付至合同价款的50%-60%，工程量完成50%后支付至合同价款的80%，工程完工后拨付至合同价款的90%，工程竣工验收合格并结算审计完后支付至审计结算总价的97%，余3%为质量保证金待质保期结束后一次性付清（不计息）；其中如涉及涉农资金的按渝府办发〔2018〕132号（重庆市工程类扶贫项目监督管理办法（试行）的通知）文件执行，结算审计按相关规定审计结果为准。 | 3% | 3个月 | 2022.1 | 已完工 |  | 2023.3.24 | 4.13日开展自验，自验合格，已申请竣工检测 |  |  |  |  | 财政一直未上指标 | 0
188 | 交通 | 双龙至灯塔公路改建工程 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 2022-10-20 | 2023-04-20 | 2022-09-20 | 四川佳宇航建筑工程有限公司 | 工程完工支付合同价70%；交竣工后支付80%，审计决算后支付97% | 3% | 180天 | 已开工 | 已完工 |  | 已完工
189 | 交通 | 社坛至大保公路改建工程 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 2022-08-27 | 2022-11-01 | 2022-07-20 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 工程完工支付合同价70%；交竣工后支付80%，审计决算后支付97% | 3% | 150天 | 已开工 | 已完工 |  | 已完工
190 | 交通 | 都督乡环道及连接线道路建设工程 | 县交通局 | 都督乡人民政府 | 2023.1 | 2023.12 | 2023.5.17 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 验收合格后，根据2022年丰都县交通局交通切块资金到账情况，按审计工程价款支付100% |  | 11天 | 2022.7.29 | 已完工，乡级已验收 |  | 2022.8.9 | 2023.8.31 自验合格未申请县级验收
191 | 交通 | 包鸾镇拦河坝至包鸾中学公路改造工程 | 县交通局 | 包鸾镇人民政府 | 2022.9.2 | 2022.9.13 | 2022.9.2 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 在上级计划资金到位的情况下按月进度无息支付，每月支付已完工程量的70%，以此类推；工程完工并验收合格后支付至合同价款的70%，工程竣工验收合格并结算审计完后支付至审计结算总价的97%，余3%为质量保证金待质保期结束后一次性付清（不计息）。结算审计按相关规定的审计结果为准。 | 3% | 11天 | 2022.9.2 | 已完工 |  | 2022.9.20 | f未开展自验
192 | 交通 | 栗子至南天湖旅游通道升级改造工程毛坪至水田坝段 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 2023-01-18 | 2023-07-17 | 2023-01-18 | 重庆渝云建设有限公司 | 工程完工支付合同价70%；交竣工后支付80%，审计决算后支付97% | 3% | 180填 | 已开工 | 已开工，完成工程量的50%
193 | 交通 | 虎威镇鹦鹉村青龙湾至梁山湾公路工程 | 县交通局 | 虎威镇人民政府 | 2023.04.02 | 2023.05.30 | 2023.03.24 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 开工支付30%-50%，进度过半支付到50%-80%，施工完工验收出具结算审核报告，待施工方另行支付质保金后支付100% | 3% | 30天 | 2023.4.25 | 项目完工，正在监测项目质量。 |  | 2023.8.11 | 镇级验收合格2023.9.15
194 | 交通 | 黄沙至竹子野桃坝路口改建工程 | 县交通局 | 县交通局 | 2019.11.12 | 2020.6.12 | 2019.9.9 | 重庆项毅建设（集团）有限公司 | 在上级计划资金到位的情况下按月进度无息支付，每月支付已完工程量的70%，以此类推；工程完工并验收合格后支付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并结算审计完后支付至审计结算总价的97%，余3%为质量保证金待质保期结束后一次性付清（不计息）。结算审计按相关规定的审计结果为准。 | 余3%作为质保金 | 210天 | 2019.11.12 | 已完工
195 | 交通 | 南天湖景区至涪陵大木（南天湖景区至野桃坝） | 县交通局 | 县交通局 | 2020.1.7 | 2021.10.7 | 2019.11.1 | 重庆霆峻交通工程有限责任公司 | 在上级计划资金到位的情况下按月进度无息支付，每月支付已完工程量的70%，以此类推；工程完工并验收合格后支付至合同价款（含新增、变更及索赔）的90%，工程竣工验收合格并结算审计完后支付至审计结算总价的97%，余3%为质量保证金待质保期结束后一次性付清（不计息）。结算审计按相关规定的审计结果为准。 | 余3%作为质保金 | 10个月 | 2020.1.7 | 已完工
196 | 交通 | 东方希望固废处置中心设备进场公路应急建设计划 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 2022-11-09 | 2022-12-30 | 2022-11-03 | 重庆市丰都县交通建设工程有限公司 | 工程完工支付合同价70%；交竣工后支付80%，审计决算后支付97% | 3% | 50天 | 已开工 | 已开工
197 | 交通 | 双路至莲花路面油化工程 | 县交通局 | 丰都县公路事务中心 | 2022-10-14 | 2023-05-09 | 2022-10-14 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 工程完工支付合同价70%；交竣工后支付80%，审计决算后支付97% | 3% | 210天 | 已开工，完成工程量90% | 已开工
198 | 交通 | 许明寺梨园至隆家沟联网公路建设工程 | 县交通局 | 许明寺镇人民政府 | 2023.09 | 2024.02 | 2023.09.08 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 0 | 3% |  | 2023.09.09 | 已开工，工程量已完成20%
199 | 交通 | 青龙瓦屋山至十直龙头农村联网公路 | 县交通局 | 青龙乡人民政府 | 2020.10.5 | 2021.2.5 | 2020.10.5 | 四川坤林建设工程有限公司 | 上级资金到位后按施工进度支付 | 3% | 90天 | 2020.10.5 | 已交竣工 | 财政未上计划指标，无法提取计划 |  | 2022.8.9自验合格 | 2023.3.21县交通局验收合格
200 | 交通 | 高家镇厚池坝养牛场道路整治工程 | 县交通局 | 高家镇人民政府 | 2023.5.15 | 2.23.7.15 | 2023.5.11 | 重庆市希冀建设工程有限公司 | 启动资金30%-50%，工程完工和乡镇验收后支付80%，竣工验收并审计后支付97% | 3% | 60天 | 2023.5.15 | 已完工 | 已申请，上级未拨付 | 2023.7.15 | 未开展 | 未验收 | 未开展 | 未开展 | 未开展 |  | 无
0
0
0
0
0
[14 empty] | 已提计划，财政没审批 | [7 empty] | 0
[14 empty] | 已提计划，财政没审批 | [7 empty] | 0
[14 empty] | 已提计划，财政没审批 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 2023.3 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.3.20 | 已开工，进度达到90% | 完工后拨付资金 | [6 empty] | 指标在农业农村委 | 0
0
246 | 产业发展 | 2021年肉鸡代养场建设项目 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2023.3.28 | 2024.3.28 | 2023.3.27 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 待资金到位后按工程完成进度付款，完工验收合格后支付至 80%工程款，预留 20%工程款作为待结算资金，待审计单位出具审计报告后扣留 3%的质量保证金后一次性支付; | 3% | 12月 | 2023-03-28 | 已开工，完成场地平整等 | 项目增量，正在办理程序
248 | 产业发展 | 2022年武平镇科特派茶油加工厂建设 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 2023.4.1 | 2023.12.31 | 业主为企业，政府不需要签订合同 |  |  |  |  | 2023.4.1 | 已完工 |  | 2023.6.3 | 乡镇2023.6.6自验合格 | 农业农村委2023.7.11验收合格 | 完善资料暂未报送审计
249 | 交通 | 2022年兴龙镇黎明村入户道路建设 | 县农业农村委 | 兴龙镇人民政府 | 2022.12.15 | 2023.02.15 | 2022.12.15 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 开工支付30%-50%，进度过半支付50%-80%，项目验收合格支付到95% | 5% | 60天 | 2022.12 | 已完工 |  | 2023.03 | 自验合格已申请县级验收 | 县级已验收 |  |  |  |  | 3.7996 | 最后拨款手续已提计划，等待财政局审批
251 | 产业发展 | 产业基地基础设施配套项目 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2022.8.20 | 2023.4.1 | 2022.8.23 | 长廷建设（重庆）有限责任公司 | 工程款支付按照招标文件规定办理，但对符合工程工序验收，质量优良、项目区乡镇（街道）政府和老百姓反映良好、组织施工能力强、项目经理五大员施工现场工作良好等条件的施工企业，经项目区乡镇（街道）政府函告甲方，市农业农村委相关处室审批同意，县级竣工验收前可以支付合同价款的80%，竣工结算审计报告完结支付总额的97%（含已付款），留总结算价款3％作为一年的质量保证金。 | 0.03 | 200天 | 2023.03 | 已完工 | 去年支付了800万，今年的200万等项目验收才能划款。 | 2023.9.19 | 自验合格未申请县级验收 | 县级已验收 |  |  |  |  | 0
0
0
253 | 产业服务支撑项目 | 2023年丰都县农业生产社会化服务项目 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2023.7.31 | 2024.7.30 | [5 empty] | 2023.7.31 | 已开工，项目已完成70%。 | 施工单位为交资料，县级未验收 | [7 empty] | 0
256 | 产业发展 | 栗子乡“一村一品”产业发展项目 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | 2023.1.1 | 2023.9.30 | 补助到户 | 补助到户 |  |  |  | 2023.1.1 | 已完工，正在开展乡级验收。 |  | 2023.9.21 | 2023.9.29 |  |  |  |  | 丰财农〔2023〕47 号收回32.13万元 | 0
257 | 产业发展 | 2023年青龙乡青天村茶产业示范园管护配套建设提升项目 | 县农业农村委 | 青龙乡人民政府 | 2023.4 | 2023.12 | 2023.7.28 | 重庆贤朗工程有限公司 | 开工支付50%工程完工由建设单位验收合格后支付至合同金额的80%，工程结算审计后支付至审计金额的97%。 | 3% | 120天 | 2023.8.2 | 已开工，基础已开挖 | 已提计划支付50%工程款，财政局业务科室未审批
258 | 产业发展 | 2023年树人镇三口井村土红椒示范园项目 | 县农业农村委 | 树人镇人民政府 | 2023.7.15 | 2024.3.30 | 2023.8.7 | 重庆千正建设有限公司 | 项目启动后支付50%，进度过半支付80%,余剩资金验收结束后拨付 | 质量保证金为合同总价的3%（2.21万元） | 6个月 | 2023.08.15 | 已开工
259 | 产业发展 | 2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已提计划57.87万元 | [6 empty] | 丰财农〔2023〕47 号收回50万元（渝财农 [2022]157号） | 0
[13 empty] | 已完工 | [8 empty] | 0
260 | 产业发展 | 2023年丰都县肉牛新品种选育 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | [7 empty] | 已开工 | 已开工 | 到户资金，未达到支付要求 | [7 empty] | 0
263 | 产业发展 | 2023年包鸾镇华坪村养鸡场基础设施提升改造项目 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 2023.10.31 | 2023.12.31 | [5 empty] | 未开工 | 未开工
264 | 产业发展 | 2023年栗子乡农产品初加工建设项目 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2023.8.1 | 2023.12.31 | 2023.8.25 | 丰都县兴华制冷设备有限公司 | 开工50%，进度过半70%，完工验收后97% | 10% | 30天 | 2023.9.1 | 进度已过半 | 已提计划10万元 | [7 empty] | 0
268 | 人居环境整治 | 丰都县包鸾镇花地堡村、包鸾村人居环境整治项目 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 2023.5.8 | 2023.8.23 | 2023.5.16 | [5 empty] | 已完工 |  | 20230805 | 自验合格已申请县级验收 | ；县级未验收
269 | 乡村建设行动 | 丰都县2022年度丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2022.11.18 | 2023.02.28 | 2022.11.16 | 北恒建筑工程有限公司 | 但对符合工程工序验收，质量优良、项目区乡镇（街道）政府和老百姓反映良好、组织施工能力强、项目经理五大员施工现场工作良好等条件的施工企业，经项目区乡镇（街道）政府函告甲方，市农业农村委相关处室审批同意，县级竣工验收前可以支付合同价款的80%，竣工结算审计报告完结支付总额的97%（含已付款），留总结算价款3％作为一年的质量保证金。 | 0.03 | 75天 | 2023.11.16 | 已开工 | 无
270 | 乡村建设行动 | 丰都县2023年丘陵山区高标准农田改造提升项目（第二期） | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2023.01.01 | 2023.3.30 | 2023.01.06 | 重庆锦亿建筑劳务有限责任公司 | 但对符合工程工序验收，质量优良、项目区乡镇（街道）政府和老百姓反映良好、组织施工能力强、项目经理五大员施工现场工作良好等条件的施工企业，经项目区乡镇（街道）政府函告甲方，市农业农村委相关处室审批同意，县级竣工验收前可以支付合同价款的80%，竣工结算审计报告完结支付总额的97%（含已付款），留总结算价款3％作为一年的质量保证金。 | 0.03 | 75天 | 2023.07 | 已开工
| 产业发展 | 丰都县2023年榨菜产品展示和仓储物流中心建设项目 | 县农业农村委 | 三和实业 | [7 empty] | 未开工 | 未开工
[12 empty] | 未开工 | 未开工
[12 empty] | 未开工 | 未开工
275 | 产业发展 | 高家镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 高家镇人民政府 | [7 empty] | 2023.6 | 已完工90%，已提拨款计划
276 | 产业发展 | 十直镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 十直镇人民政府 | [8 empty] | 未开工，新农人申报实施方案审批中
277 | 产业发展 | 兴义镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 兴义镇人民政府 | 2023.4 | 2023.12 | [6 empty] | 已完工，正在进行验收审核。
279 | 产业发展 | 树人镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 树人镇人民政府 | 2023.5 | 2024.6 | [6 empty] | 已完工
280 | 产业发展 | 虎威镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 虎威镇人民政府 | 2023.7.15 | 2023.12.31 | 补助类，不需签订合同。 |  | 无 |  |  | 2023.7.15 | 已开工，正在推进
281 | 产业发展 | 湛普镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 湛普镇人民政府 | [8 empty] | 已开工 | 属于备案奖补类项目，待验收完毕就拨付完。 |  | 还未开展自验 |  |  |  |  | 本月底即将开展自验，然后申请划拨资金 | 0
282 | 产业发展 | 龙孔镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 龙孔镇人民政府 | 2023.06 | 2023.11 | 农户个人自主施工，无施工合同 |  |  |  |  | 2023.06 | 已开工（6月开工） |  |  | 未开展自验
283 | 产业发展 | 龙河镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 龙河镇人民政府 | 2023.1 | 2023.12 |  | 业主自行实施 |  |  |  | 2023.1 | 已开工
284 | 产业发展 | 社坛镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 社坛镇人民政府 | 2023.08.30 | 2023.11.20 | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 已开工 | [8 empty] | 0
285 | 产业发展 | 包鸾镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | [7 empty] | 已开工 | 已开工，建设中
286 | 产业发展 | 保合镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 保合镇人民政府 | 2023.09 | 2023.11 | [6 empty] | 已完工 |  | 2023.1 | 未开展自验
287 | 产业发展 | 仁沙镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 仁沙镇人民政府 | 2023.6 | 2023.1 |  | 涉及新农人 | 先建后补 | 0 | 5个月 | 2023.6 | 已完工 |  | 2023.10.18 | 未开展自验 | 不需要县级验收
288 | 产业发展 | 董家镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 董家镇人民政府 | [8 empty] | 已开工 | [8 empty] | 0
289 | 产业发展 | 许明寺镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 许明寺镇人民政府 | [7 empty] | 已开工 | 已完工
290 | 产业发展 | 三元镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 三元镇人民政府 | 2023.9.30 | 2023.12.30 |  | 余彪养殖场、邱东养殖场 | 先建后补项目 |  |  | 2023.5.10 | 已完工 | 完工未验收 | 2023.10.3 | 未验收 | 未验收 |  |  |  | 本月底可支付8万元
291 | 产业发展 | 兴龙镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 兴龙镇人民政府 | 2023.3 | 2023.11 | [5 empty] | 2023.3 | 分为7个项目先建后补，目前已完工4个，正在实施3个，预计11月初完工，镇级验收后全额支付 | 先建后补，必须完工后支付 | [7 empty] | 20.5
292 | 产业发展 | 双龙镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 双龙镇人民政府 | 2023.1.1 | 2023.12.30 | [5 empty] | 2023.2.5 | 已完工
293 | 产业发展 | 青龙乡新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 青龙乡人民政府 | 2023.9.27 | 2023.12.31 | [5 empty] | 2023.10.01 | 已开工，建设中 | 待提计划
294 | 产业发展 | 仙女湖镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 仙女湖镇人民政府 | 2023.09 | 2023.12 | 补助类 | 无 | 0 | 0 | 90天 | 2023.09 | 已开工（按实施方案开展） | 已开工，未验收
295 | 产业发展 | 江池镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 江池镇人民政府 | 2023.10.7 | 2023.11.30 |  |  | 验收合格后一次性支付 |  |  | 2023.10.10 | 已收到13个新农人申报方案，镇党委政府已研究通过，正在进行资金测算，申请支付程序
296 | 产业发展 | 武平镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 2023.5.1 | 2023.12.31 | 补助到户项目未签订合同 |  |  |  |  | 2023.6.10 | 已开工，完成50%
297 | 产业发展 | 暨龙镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 暨龙镇人民政府 | 2023.9.1 | 2023.11.30 | [6 empty] | 已开工
298 | 产业发展 | 南天湖镇新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 2023.5 | 2023.12 |  |  |  |  | 7个月 | 已开工 | 已开工
299 | 产业发展 | 三建乡新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 三建乡人民政府 | 2023.06 | 2023.12 | [6 empty] | 已开工 | [8 empty] | 0
300 | 产业发展 | 栗子乡新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 栗子乡人民政府 | [8 empty] | 未开工，正在编制实施方案。 | [8 empty] | 0
301 | 产业发展 | 都督乡新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 都督乡人民政府 | 2023.5 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.4.14 | 已开工，按照方案推进
302 | 产业发展 | 太平坝乡新农人培育提升工程 | 县农业农村委 | 太平坝乡人民政府 | 2023.07.21 | 2023.11.30 | 2023.07.11 | 太平坝乡新农人互助协会 | 完工验收后拨付。 | 0 | 150天 | 2023.07.21 | 已开工 | [8 empty] | 0
303 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 县农业农村委 | 龙河镇人民政府 | 2023.3 | 2023.9 |  | 业主自行实施 |  |  |  | 2023.3 | 已完工 |  | 2023.9.13 | 2023.9镇级验收合格 | 不需要县级验收
304 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 2023.11 | 2023.12 |  |  |  |  | 2个月 | 2023.2 | 已完工 | 已完工，正在完善相关资料 | 2023.3 | 未开展自验 | 县级未验
305 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 2023.5.30 | 2023.9.30 | 补助到户项目未签订合同 |  |  |  |  | 已开工 | 已完工 |  | 2023.10.9 | 乡镇2023.10.11自验合格 | 县级未验收
306 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 县农业农村委 | 武平镇人民政府 | 2023.8.28 | 2023.9.30 | 补助到户项目未签订合同 |  |  |  |  | 已开工 | 已完工 |  | 2023.10.9 | 乡镇2023.10.11自验合格 | 县级未验收
307 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 县农业农村委 | 仙女湖镇人民政府 | 2023.1 | 2023.12 | [5 empty] | 已开工 | 已开工
308 | 产业发展 | 雪灾受灾严重大户恢复重建 | 县农业农村委 | 高家镇人民政府 | 2023.10.30 | 2023.11.29 | [6 empty] | 未开工，正在招投标
312 | 产业发展 | 2023年包鸾镇粮食烘干房建设 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | [7 empty] | 未开工 | 未开工
315 | 产业发展 | 南天湖镇2023年烟叶产业配套基础设施 | 县农业农村委 | 南天湖镇人民政府 | 2023.11 | 2023.12 | [5 empty] | 未开工 | 未开工，正在财评
325 | 水利 | 丰都县暨龙河河流综合治理工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2023.2.14 | 2025.12.14 | 2023.2.6 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 按照进度支付 | 财政结算审核金额的3% | 34个月 | 2023.2.14 | 已开工，建设中，完成工程总投资达到24%
326 | 水利 | 丰都县栗子优质大米基地生态清洁型小流域项目 | 县水利局 | 县水利局 | 2023-04-03 | 2023.12.3 | 2023.4.6 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 开工支付30%的进度款，其余按照进度支付 | 财政结算审核金额的3% | 8个月 | 203.4.3 | 已开工，建设中，完成工程量的60%
327 | 水利 | 丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2023-03-30 | 2023.10.30 | 2023.3.24 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 开工支付30%的进度款，其余按照进度支付 | 财政结算审核金额的3% | 7个月 | 2023.3.30 | 已开工，建设中，完成工程量的90% | [7 empty] | 以工代赈项目
328 | 水利 | 丰都县丰石团结水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2023-04-04 | 2024.4.4 | 2023.3.27 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 开工支付30%的进度款，其余按照进度支付 | 财政结算审核金额的3% | 12个月 | 2023.4.4 | 已开工，建设中，完成工程量的93%
329 | 水利 | 丰都县仙女湖水厂应急调水工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 2022-11-01 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 安工程进度付款 | 3% | 二个月 | 2022-11-03 | 已完工 |  | 已完工验收 | 自验合格未申请县级验收 |  | 2023.3.17 | 2023-05-17
330 | 水利 | 丰都县英武水库抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 2022-11-01 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 安工程进度付款 | 3% | 二个月 | 2022-11-03 | 已完工验收 |  | 已完工验收 | 自验合格未申请县级验收 |  | 2023.3.17 | 2023-05-17
331 | 水利 | 丰都县三元水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 三元镇人民政府 | 2022.11.1 | 2022.12.20 | 2022.12.16 | 重庆千正建设有限公司 | 完工后支付 | 5% | 2个月 | 2022.11 | 已完工 | 已提交资金拨付计划160万元。 | 2022.12 | 正准备完工验收 |  |  |  |  | 指标在水利局 | 无
332 | 水利 | 丰都县彭家坝水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 董家镇人民政府 | 2022.11.19 | 2022.12.19 | 2022.12.22 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 每月付款一次 | 工程质量保证金按项目资金的3%留足 | 30天 | 2022.11.19 | 已完工 | 已提交资金申请表，由水利局审批拨付 | 2022.12.26 | 未开展自验 |  |  |  |  | 指标在水利局
333 | 水利 | 丰都县双路水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 双路镇人民政府 | 2022.12.7 | 2022.12.30 | 2022.12.9 | 重庆士派实业有限公司 | 按进度支付工程款 | 余3%作为质保金 | 24天 | 2022.6 | 已完工2023.3 | 已在财政平台申请资金（4月75万） | 已完工 | 自验合格未申请县级验收 | 不需要县级验收 | 2023.9 |  |  | 指标在水利局 | 0
334 | 水利 | 丰都县方斗山水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 安工程进度付款 | 3% | 二个月 | 已完工 | 已完工 |  | 已完工验收 | 自验合格未申请县级验收 |  | 2023.7.20 | 2023.9.7
335 | 水利 | 丰都县十直水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 安工程进度付款 | 3% | 二个月 | 已完工 | 已完工 |  | 已完工验收 | 自验合格未申请县级验收 |  | 2023.7.20 | 2023-09-07
336 | 水利 | 丰都县杨柳冲水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 社坛镇人民政府 | 2023.4.26 | 2023.8.31 | 2023.4.25 | 重庆喆吉建设集团有限公司. | 若项目资金未到位前，由乙方全额垫资建设。项目资金到位后，按项目启动、进度过半、完工验收分三个阶段拨付资金。项目启动后，经县农业农村委确认后，甲方按合同总价款的50% .给乙方拨付启动资金;项目建设进度过半，由甲方申请、县农业农村委复核确认后，甲方拨付进度款至合同总价款的80%;项目完工验收合格并结算审核后，由甲方提出申请，按程序报县农业农村委复核确认后，留足3%的结算审核总价款作为工程.质量保证金,剩余资金由甲方拨付给乙方。项目完工交付使用1年后，如未发现质量问题，甲方一次性拨付质量保证金给乙方。 | 3% | 4个月 | 2023.4.26 | 已完工 | 指标在水利局，项目已完工，水利局已提计划，待拨付。 | [6 empty] | 指标在水利局
337 | 水利 | 丰都县高镇水厂抗旱应急调水工程 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 水务集团 | 审计结算后一次性支付97%，质保期满后支付余下的3% | 余3%作为质保金 | 1个月 | 2023.1 | 已完工 |  | 2023.01 | 2023.02 |  | 2023.10. | 2023.10. |  | 指标在水利局 | 0
338 | 水利 | 丰都县兴龙镇抗旱应急供水保障工程 | 县水利局 | 兴龙镇人民政府 | 2023.4 | 2023.7 | 2023.6.6 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 项目启动支付50%，进度过半支付80%，项目验收合格安审计价支付到97% | 3% | 60天 | 已开工 | 已完工 | 指标在水利局 | 2023.7 | [5 empty] | 指标在水利局
339 | 水利 | 丰都县仙女湖镇野桃坝村抗旱应急水源工程 | 县水利局 | 仙女湖镇人民政府 | 2023.6 | 2023.9 | 2023.6.9 | 重庆希冀建设工程有限公司 | 0 | 3% | 60天 | 2023.6.9 | 已开工 | 才开工，正在走资金申请程序 | [6 empty] | 指标在水利局 | 88.9112
340 | 水利 | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划名山水厂工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2022-08-19 | 2023.3.19 | 2022.8.8 | 四川谦源建筑工程有限公司 | 按照进度支付 | 财政结算审核金额的3% | 8个月 | 2022.8.19 | 已完工验收 |  | 2023.3.15 | 2023.3.30 |  | 2023.5.12
341 | 水利 | 丰都县南天湖镇脱贫攻坚水利扶贫饮水安全项目 | 县水利局 | 南天湖镇人民政府 | 2019.3 | 已完工 | 2019.3 | 中林国际建设有限公司 | 进场50% | 3% |  | 已完工 | 已完工 |  | 2021.1 | 自验合格未申请县级验收 | 县级未验收 | 2022.1.10 |  |  | 指标在水利局
342 | 水利 | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划许明寺镇水厂工程 | 县水利局 | 许明寺镇人民政府 | 项目于2020年8月开工 | 已完工 | 2020.7 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 已支付92% | 3% | 1年 | 2020.8 | 已完工（开工时间2020年8月） |  | 已完工 | [5 empty] | 指标在水利局
343 | 水利 | 丰都县农村饮水安全一改三提莲缘湖水厂工程 | 县水利局 | 双路镇人民政府 | 2023.2 | 2023.6 | 2022.10.17 | 重庆士派实业有限公司 | 开工后支付至合同价的50%，工程投资达到预付款金额后按进度支付。 | 余3%作为质保金 | 150日历天 | 2023.2.1 | 已开工，建设中 | 已在财政平台申请资金（4月50万） | 已完工 | 未开展自验 |  |  |  |  | 指标在水利局 | 0
344 | 水利 | 丰都县武平镇周大湾村供水保障工程 | 县水利局 | 武平镇人民政府 | 2022.9 | 2022.1 | 2022.9.1 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 在县级补助资金到位的情况下，开工后支付50%，项目完成50%后支付80%，项目审计完成后按照审计金额支付。 |  | 2022.9.1-10.20 | 2022.9.1 | 已完工 | 该项目正在完善审计手续，由水利局选取审计公司 | 2022.10.18 | 自验合格未申请县级验收 |  |  |  |  | 指标在水利局
345 | 水利 | 丰都县2022年度（武平镇蜂子山村）农村供水保障工程 | 县水利局 | 武平镇人民政府 | 2022.8 | 2022.1 | 2022.8.12 | 重庆市千正建设有限公司 | 在县级补助资金到位的情况下，开工后支付50%，项目完成50%后支付80%，项目审计完成后按照审计金额支付。 |  | 2022.8.12-10.12 | 2022.8.12 | 已完工 | 该项目正在完善审计手续，由水利局选取审计公司 | 2022.10.8 | 自验合格未申请县级验收 |  |  |  |  | 指标在水利局
346 | 水利 | 丰都县2022年度（十直镇蒋家山村）农村供水保障工程 | 县水利局 | 十直镇人民政府 | 2022.12 | 2023.3 | 2022.12 | 重庆千领建设有限公司 | 开工支付50%，进度过半支付到80%，完工验收审计支付到100%。 | 完工后预缴3%作为质保金 | 4个月 | 2022.12 | 已完工 |  | 2023.3 | 已完成竣工验收 |  |  |  |  | 指标在水利局
347 | 水利 | 丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程 | 县水利局 | 兴义镇人民政府 | 2023.4 | 2023.12 | 2023.6 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 工程开工支付30%，进度款每月支付已完成工程量的80%，工程竣工验收后支付合同价款的80%，结算审计支付97%， | 3% | 5个月 | 2023-06-13 | 已开工（完成工程量的90%） | 已上平台等待支付 | [6 empty] | 指标在水利局
348 | 水利 | 丰都县双龙镇彭家沟水源工程 | 县水利局 | 双龙镇人民政府 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 在上级计划资金到位的情况下无息支付，工程开工后支付至合同价款的50%-60%，工程量完成50%后支付至合同价款的80%，工程完工后拨付至合同价款的90%，工程竣工验收合格并结算审计完后支付至审计结算总价的97%，余3%为质量保证金待质保期结束后一次性付清（不计息）；结算审计按相关规定审计结果为准。 | 3% | 6个月 | 2023.03 | 已开工 | [7 empty] | 指标在水利局
349 | 水利 | 丰都县2022年度（南天湖镇）抗旱扩网工程 | 县水利局 | 南天湖镇人民政府 | 2023.3 | 2023.6 | 2023.3.1 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 | 进场50% | 3% | 3个月 | 已开工 | 已开工 | 已在财政平台申请65万元 | 2023.6 | 自验合格未申请县级验收 | 县级未验收 |  |  |  | 指标在水利局
350 | 水利 | 丰都县2022年度（龙河镇）农村供水保障工程 | 县水利局 | 龙河镇人民政府 | 2023.6 | 2023.12 |  | 重庆林陆建设工程有限公司 |  |  |  | 已开工 | 已开工，中标单位公示中 | [7 empty] | 指标在水利局
351 | 水利 | 丰都县2022年度（龙孔镇）农村供水保障工程 | 县水利局 | 龙孔镇人民政府 | 2022.8.25 | 2022.9.24 | 2022.8.25 | 重庆千正建设有限公司 | 未支付0% |  | 1个月 | 2022.8.25 | 已完工 | 已提计划，财政局未审批 | 30天 | 2022.8.25 | 县级未验收 | 2023.7.20 | 2023.9.7 |  | 指标在水利局
352 | 水利 | 丰都县2023年度高家镇农村供水保障工程 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 2023.5.1 | 2023.7.31 | 2023.5.24 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 在上级补助资金到位后，根据项目进度拨付已完工量的60%，项目完工验收后拨付工程款的80% ，预留20%工程款作为待结算资金，待审计单位出具审计报告后扣留3%的质量保证金后一次性支付 | 余3%作为质保金 | 5 | 2023.5 | 已开工（5月开工） | [7 empty] | 指标在水利局 | 109.7705
353 | 水利 | 丰都县2023年度湛普镇农村供水保障工程 | 县水利局 | 湛普镇人民政府 | 2023.4.29 | 2023.8.28 | 2023.4.26 | 重庆歌德建设工程有限公司 |  |  |  | 2023.04 | 已开工 | 5月24日己申请资金42.35万元，6月19日申请资金15.6万元，共计57.95万元。资金申请表己交水利局，由水利局统一到财政局、县领导签字支付， | [6 empty] | 资金在水利局，由水利局直接拨付
354 | 水利 | 丰都县2023年度兴义镇农村供水保障工程 | 县水利局 | 兴义镇人民政府 | 2023.4 | 2023.10. | 2023.7 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 工程开工支付30%，进度款每月支付已完成工程量的80%，工程竣工验收后支付合同价款的80%，结算审计支付97%， | 3% | 2个月 | 2023.6.10 | 已开工（完成工程量的90%） | 已上平台等待支付 | [6 empty] | 指标在水利局 | 52.3813
355 | 水利 | 丰都县2023年度三建乡农村供水保障工程 | 县水利局 | 三建乡人民政府 | 2023.07 | 2023.11 | 2023.07 | 重庆典驰建筑工程有限公司 | 按进度 |  |  | 已开工 | 正在施工 | [7 empty] | 已提计划未批 | 0
356 | 水利 | 丰都县2023年度南天湖镇农村供水保障工程 | 县水利局 | 南天湖镇人民政府 | 2023.6.6 | 2023.8.6 | 2023.6.7 | 重庆北恒建筑工程有限公司 | 进场50% | 3% | 2个月 | 已开工 | 已开工 | [7 empty] | 指标在水利局
357 | 水利 | 丰都县2023年度武平镇农村供水保障工程 | 县水利局 | 武平镇人民政府 | 2023.5 | 2023.12 |  | 重庆林陆建设工程有限公司 | 在县级补助资金到位的情况下，开工后支付50%，项目完成50%后支付80%，项目审计完成后按照审计金额支付。 |  |  | 已开工 | 已开工 | 已提交用款申请 | [6 empty] | 指标在水利局
358 | 水利 | 丰都县2023年度三合街道农村供水保障工程 | 县水利局 | 三合街道办事处 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023/530 | 重庆双建咨询有限公司 | 未支付过资金 |  | 90 | 已开工 | 已开工 | 走流程、本月底支付50％ | [6 empty] | 指标在水利局
359 | 水利 | 丰都县2023年度包鸾镇红花坡村农村供水保障工程 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 2023.4.20 | 2023.6.18 | 2023.4.20 | 重庆士派实业有限公司 | 工程进场后即支付合同价款的50% | 3% | 60天 | 2023.4.23 | 已完工 |  | 2023.6.18 | 2023.8.22业主单位验收合格 | 不需要县级验收 |  |  |  | 指标在水利局（资金支付手续已完善，财评平台还未支付）
360 | 水利 | 丰都县2023年度仁沙镇仁寿村农村供水保障工程 | 县水利局 | 仁沙镇人民政府 | 2023.4 | 2023.9 | 2023.05.19 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 进场支付50%，完成50%，支付至80%，全部完工验收审计后支付100% | 3% | 3个月 | 2023.05 | 已完工 |  | 2023.07.18 | 已验收，2023.10.19； | 县级未验收 |  |  |  | 指标在水利局
361 | 水利 | 丰都县虎威镇冲口水库水源修复工程 | 县水利局 | 虎威镇人民政府 | 2023.02.20 | 2023.6.20 | 2023.02.17 | 重庆千正建设有限公司 | 开工支付50%，进度过半支付到80%，完工验收审计支付到97%。 | 3% | 120天 | 2023.2.20 | 已开工 | [7 empty] | 指标在水利局
362 | 水利 | 丰都县保合镇备用水源建设工程 | 县水利局 | 保合镇人民政府 | 2023.3.25 | 2023.7.25 | 2023.3.24 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 若项目资金未到位前，由承包方全额垫资。项目资金到位后，资金拨付按项目启动、进度过半、完工验收三个阶段进行。项目启动后，经县水利局确认后直接拨付50%的启动资金，项目建设进度过半，由项目法人单位申请、县水利局复核确认后，拨付80%的进度资金。项目验收合格后，由项目法人单位提出申请，按程序报县水利局复核后，按项目资金的 3%留足工程质量保证金，剩余资金拨付给施工单位。项目完工交付使用 1 年后，如未发现质量问题，及时拨付质量保证金 | 5% | 120天 | 2023.3.25 | 已开工，建设中 | 水利局计划已提，财政局未审核 | [6 empty] | 指标在水利局 | 89.1696
363 | 水利 | 丰都县2023年度包鸾镇产业需水完善工程 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 2023.4.20 | 2023.6.18 | 2023.4.20 | 重庆千正建设有限公司 | 工程进场后即支付合同价款的50% | 3% | 60天 | 2023.4.20 | 已停工，正在调整设计方案 | [7 empty] | 指标在水利局
364 | 水利 | 丰都县2023年度保合镇产业需水完善工程 | 县水利局 | 保合镇人民政府 | 2023.3.25 | 2023.7.25 | 2023.3.24 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 若项目资金未到位前，由承包方全额垫资。项目资金到位后，资金拨付按项目启动、进度过半、完工验收三个阶段进行。项目启动后，经县水利局确认后直接拨付50%的启动资金，项目建设进度过半，由项目法人单位申请、县水利局复核确认后，拨付80%的进度资金。项目验收合格后，由项目法人单位提出申请，按程序报县水利局复核后，按项目资金的 3%留足工程质量保证金，剩余资金拨付给施工单位。项目完工交付使用 1 年后，如未发现质量问题，及时拨付质量保证金 | 5% | 120天 | 2023.3.25 | 已开工，建设中 | 水利局计划已提，财政局未审核 | [6 empty] | 指标在水利局 | 88.8561
365 | 水利 | 丰都县2023年度仙女湖镇产业需水完善工程 | 县水利局 | 仙女湖镇人民政府 | 2023.6 | 2023.9 | 2023.6.9 | 重庆希冀建设工程有限公司 | 0 | 3% | 60天 | 已开工 | 已开工 | 才开工，正在走资金申请程序 | [6 empty] | 指标在水利局 | 64.5026
366 | 水利 | 丰都县2023年度高家镇产业需水完善工程 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 2023.6.25 | 2023.8.24 | 2023.6 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 在上级补助资金到位后，根据项目进度拨付，工程开工可拨付合同金额的50%；已完工量的50%，可拨付合同金额的80% ；完工验收后可拨付合同金额的97%；待出具审计报告后且质保期满后一次性全部支付 | 余3%作为质保金 | 2个月 | 2023.6.25 | 已开工，约完成95% | [7 empty] | 指标在水利局 | 0
367 | 水利 | 丰都县2023年度许明寺镇产业需水完善工程 | 县水利局 | 许明寺镇人民政府 | 2023.4 | 2023.8 | 2023.4.18 | 重庆瀚然建筑工程有限公司 | 进场50%，施工完80%，审计结束验收合格97%。 | 3% | 90天 | 2023.4.26 | 已开工（4月开工） | [7 empty] | 以工代赈项目，指标在水利局
368 | 水利 | 丰都县2023年度虎威镇产业需水完善工程 | 县水利局 | 虎威镇人民政府 | 2023.04.05 | 2023.06.04 | 2023.04.04 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 开工支付50%，进度过半支付到80%，完工验收审计支付到97%。 | 3% | 60天 | 2023.04.05 | 已完工 | 已提财政平台计划（2033年4月20日提项目施工款11.7281万元；另有0.7万元设计费已提交水利局，由水利局统一向县政府申请审批） | 2023.05.29 | [5 empty] | 指标在水利局
369 | 水利 | 丰都县2023年度高家镇葡萄产业需水完善工程 | 县水利局 | 高家镇人民政府 | 2023.6.13 | 2023.8.12 | 2023.6 | 重庆千正建设有限公司 | 在上级补助资金到位后，根据项目进度拨付，工程开工可拨付合同金额的50%；已完工量的50%，可拨付合同金额的80% ；完工验收后可拨付合同金额的97%；待出具审计报告后且质保期满后一次性全部支付 | 余3%作为质保金 | 2个月 | 2023.6.13 | 已完工 | [7 empty] | 指标在水利局 | 0
370 | 水利 | 江池镇南洋村桃梨园基础设施配套项目 | 县水利局 | 江池镇人民政府 | 2023.4.10 | 2023.6.30 | 2023.4.3 | 重庆千正建设有限公司 | 开工支付50%，进度过半支付到80%，完工验收审计支付到97%。 | 3% | 3个月 | 2023.04 | 已开工，已完成90% | [7 empty] | 指标在水利局
371 | 水利 | 三元神潭整治 | 县水利局 | 县水利局 | 2023.2.10 | 2024.2.10 | 2022.12.10 | 重庆翰然建筑有限公司 |  |  | 12个月 | 2023.02 | 已开工，已完成40%
372 | 水利 | 丰都县社坛镇踏水桥烂泥沟水毁项目 | 县水利局 | 县水利局 | 2023.4.1 | 2023.6.30 | 2023.5.10 | 重庆市闳阳建筑工程有限公司 | 按照时序进度拨付，工程完工后拨付80%项目款，项目结算审计后支付项目款的97%，质保期结束后支付100%。 | 余3%作为质保金 | 3个月 | 202.4.26 | 已完工，已验收 | 剩余款项暂无资金计划下达 | 2023.6.20 | 2023.7.1 | 2023.7.1 | 2023.9.8
373 | 水利 | 丰都县包鸾河飞仙洞河道治理工程 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 2022.09.22 | 2023.04.01 | 2023 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 工程进场后支付合同价格50% | 3% | 90天 | 2022.09 | 已开工，已完成总工程量的95%及以上 | [7 empty] | 指标在水利局
374 | 水利 | 龙孔镇孙家冲水库除险加固工程 | 县水利局 | 县水利局 | 2022.6.20 | 2022.9.20 | 2022.6.15 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 90% | 10% | 3个月 | 已开工 | 已完工并验收 |  | 已完工 | 自验合格2022.10.28
375 | 水利 | 丰都县龙河镇皮家场村杨泥湾山坪塘治理工程 | 县水利局 | 龙河镇人民政府 | 2023.6 | 2023.12 | [5 empty] | 未开工 | 未开工，正在招投标 | [7 empty] | 指标在水利局
376 | 水利 | 村级供水运行维护 | 县水利局 | 县水利局 | [7 empty] | 已开工 | 已开工
380 | 产业发展 | 2023年包鸾镇花木基地河堤整治 | 县水利局 | 包鸾镇人民政府 | 2023.10.31 | [5 empty] | 90天 | 未开工 | 资金计划已下，正在招投标 | [7 empty] | 指标在水利局
382 | 产业发展 | 栗子乡四旁绿化项目 | 县林业局 | 县林业局 | 2022.1 | 2023.12 | [5 empty] | 未开工 | 未开工 | 业主单位正在完善支付手续。 | [7 empty] | 财评还未出具
383 | 产业发展 | 栗子乡笋竹基地管护项目 | 县林业局 | 栗子乡人民政府 | 2023.1 | 2023.12 | 2023.6.15 | 重庆市丰赢化肥销售有限公司、丰都县双龙苗木产业专业合作社 |  |  |  | 2023.6.30 | 已开工，2023年6月30日开始管护 | 目前正处于管护阶段，苗木正在采购中还未到达补植地点 | [7 empty] | 0
384 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 楠木林场 | 2020.11 | 2023.5 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 县级验收后支付60% | 20% | 3年 | 2022.11 | 已完工，正在县级验收 | 市级检查验收合格后支付。 | [7 empty] | 0
385 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 虎威镇人民政府 | 2022.10.15 | 2023.3.30 | 2019.12.25 | 丰都县丰渝劳务服务有限公司\丰都县鑫军胶合板厂/丰都县源生木制品加工有限公司/重庆海勋林业有限公司 | 县级验收后支付80% | 3% | 150天 | 2022.10.15 | 已完工 | 县级验收结果未出，未达到支付要求。 | 2023.3.30 | 镇级验收合格 | 县级验收合格 | 不要结算审核
386 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 双龙镇人民政府 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2020-12-01 | 重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 市县级验收合格支付100% |  |  | 2022.1 | 已完工 | 正在签字，完善拨款手续 | 2023.4.30 |  | 2023年4月县级已验收合格
387 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 保合镇人民政府 | 2022.11.1 | 2022.3.31 | 2021.11.18 | 重庆市丰都县奔迈建筑劳务有限贵公司/重庆勤酬建筑劳务有限公司 | 每年小班除治完毕后，申请乡镇验收，乡镇验收合格后支付合同金额30%，县级验收合格后支付80%，余下20%作为质量保证金，拔出疫情后兑付 | 20% | 2年 | 2022.11.5 | 已完工 | 资金申请表2023.6.21才签完字，节后提计划支付 | 2023.3.31 | 已申请县级验收
388 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 树人镇人民政府 | 2020.11 | 2023.5 | 2020.11.21 | 重庆磊拓建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 3年 | 2020.11 | 已完工 | 已完工 | 2023.5 | 自验合格已申请县级验收 | 县级已验收 |  |  |  | 松材线虫除治经费
389 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 十直镇人民政府 | [7 empty] | 已开工 | 已开工，已完成30%，已支付11.292万元
390 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 龙孔镇人民政府 | 2022.10.21 | 2023.3.31 | 2020.10.20 | 丰都县宇衫农业开发专业合作社 | 开工支付20%，完工支付到80%，验收之后支付到100% | 3% | 2020.10.1-2023.8.31 | 2022.1021 | 已完工 |  |  | 自验合格已申请县级验收 | 县级已验收
391 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 高家镇人民政府 | 2022.10.1 | 2023.3.30 | [5 empty] | 2022.10.20 | 已完工 | 正在完善拨款手续 | 已完工 | 自验合格已申请县级验收 | 县级已验收 |  |  |  |  | 经费类
392 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 兴义镇人民政府 | [7 empty] | 2022.11.30 | 已完工，正在接受市县级验收 | 待实际验收结束后，走签字程序 | 2023.3.20 | [6 empty] | 经费类
经费类
393 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 双路镇人民政府 | 2023.5 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.6 | 已完工2023.3.31 |  |  | 自验合格已申请县级验收 | 县级已验收 |  |  |  | 非工程类
394 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 龙河镇人民政府 | 2022.1 | 2023.3.31 | 2022.1 | 重庆市丰都县新众鑫劳务有限公司 | 由施工单位垫付，验收合格后一次性支付 |  |  | 2022.1 | 已完工 | 先建后补，未匹配资金 | 2023.3.29 | 自验合格已申请县级验收 | 县级未验收
395 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 三建乡人民政府 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | [8 empty] | 0
396 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 湛普镇人民政府 | [7 empty] | 已开工 | 己开工 | 5月30日已提计划20万元，财政局业务科室未审。
397 | 生产项目 | 丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 县林业局 | 三合街道办事处 | 2022.11.9 | 2023.4.30 | 2021.12.13 | 2022.11.9 | 80% | 20% | 2年 | 2022.11.9 | 已完工 | 0 | 2023.4..20 | 2023.4.23日三合街道自查验收合格 | 县级验收合格 | 无 | 无 | 无
398 | 生产项目 | 丰都县2023年两岸青山.千里林带项目 | 县林业局 | 县林业局 | 2023.1 | 2023.12 | 2023.6.20 | 重庆集昂建筑劳务有限公司、重庆北恒建筑工程有限公司等 | 1.在项目资金到位后，按进度支付劳务费，待县级验收合格后累计支付至合同金额60%。 2.在项目资金到位后，待市级验收合格后累计支付至合同金额80%。 |  | 2023年12月31日前全面竣工，管护期两年（2024.1.1-2025.12.31） | 2023.04 | 已开工，完成70%。 | 手续已完善，资金未支付 | [7 empty] | 0
[12 empty] | 已开工 | 已开工，完成70%。 | 业主单位正在完善支付手续。
399 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 县林业局 | 县林业局 | 2022.1 | 2023.12 | 2023.10.11 | 南岸区绿云园林用品经营部 | 以财政实际到账为准 | 0 | 一周内供货 | 已开工 | 已开工，防火物资已采购。 | 已提交资金拨付计划9.3944万元。 | [7 empty] | 0（根据实际情况，继续采购防火物资）
400 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 县林业局 | 楠木林场 | 2023.10.2 | 2023.12 | 2023.9.19 | 重庆北恒建筑有限公司 | 完工支付80% | 3% | 60天 | 2023.10.2 | 已开工 | 项目建设中 | [7 empty] | 0
401 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 县林业局 | 保合镇人民政府 | 2022.1 | 2023.12 | [5 empty] | 已开工 | 已开工，建设中。 | 购买范家沟村老活动室进行改造，暂未签订房屋买卖协议
402 | 生产项目 | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 县林业局 | 武平镇人民政府 | 2022.1.1 | 2023.12.31 | 2023.7.8 | 重庆北恒建筑有限公司 | 在县级补助资金到位的情况下，开工后支付50%，项目完成50%后支付80%，项目审计完成后按照审计金额支付。 | 3% | 45天 | 2023.07.10 | 已完工 |  | 2023.10.9 | 乡镇2023.10.19自验合格 | 不需要县级验收 | 暂未送审计
403 | 生产项目 | 丰都县2023年林木良种培育项目 | 县林业局 | 县林业局 | 2022.1 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.2. | 已开工，完成播种，正在进行苗木管理完成50%。 | 业主单位正在完善支付手续。 | [7 empty] | 0
405 | 产业发展 | 丰都县2023年油茶新增项目 | 县林业局 | 县林业局 | 2022.1 | 2023.12 | 2023.8.15 | 重庆赛杨建筑劳务有限公司、重庆五二八建筑工程有限公司等 | 1.在项目资金到位后，待县级验收合格后累计支付至合同金额60%。 2.在项目资金到位后，待市级验收合格后累计支付至合同金额80%。 3.在项目资金到位后，在管护期满后，无质量问题。待审计单位出具审计报告后一次性支付剩余结算资金。 |  | 2023年12月31日前全面竣工，管护期两年（2024.1.1-2025.12.31） | 2023.04 | 已开工，完成55%。 | 业主单位正在完善支付手续。 | [7 empty] | 0
406 | 产业发展 | 丰都县2023年楠木林场丝粟烤良种繁育体系建设 | 县林业局 | 楠木林场 | 2023.1 | 2023.12 | [5 empty] | 2023.1 | 已开工，完成播种，完成40%。 | 业主单位正在完善支付手续。 | [6 empty] | 单位自建 | 0
422 | 人居环境整治 | 丰都县包鸾镇2023年中国农民丰收节主会场区域农村环境整治项目 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 2023.04 | 2023.11 | [5 empty] | 已开工 | 已开工，完成施工设计图初稿。
425 | 产业发展 | 青龙乡滑翔伞基地配套设施 | 县文化旅游委 | 青龙乡人民政府 | 2023.4 | 2023.12 | 2023.5.25 | 重庆市希冀建设工程有限公司 | 项目开工建设，支付合同价款的50%，工程进度超过50%后，发包方支付至合同价款的80%，竣工验收合格后，经审计完毕，支付审计审定金额的97%，剩余3%作为质保金。 | 3% | 六个月 | 2023.5.29 | 已开工，完成了总工程量的90%以上，其中土建施工工程和亮化工程已完成，管网的小部分工程仍在施工中。 | [7 empty] | 以工代赈项目
426 | 产业发展 | 双路镇旅游产业配套项目 | 县文化旅游委 | 双路镇人民政府 | 2023.3 | 2023.10.30 | 2023.7.3 | 重庆展至建筑工程有限公司 | 开工支付50%，进度过半支付到80%，工程完工通过验收合格后支付至工程款97%。 | 3% | 7个月 | 2023.7.3 | 已开工，建设中 | [7 empty] | 以工代赈项目
[5 empty] | 2022.8 | 2022.12 | 2022.9 | 丰都县中衡建筑工程有限公司 | 对已完工程量进行核定，经确认质量达到合格要求时，支付工程进度款 | 3% | 3个月 | 2022.10 | 已完工 |  | 2022.12 | 自验合格（2023.06.03） | 县级主管部门要求街道验收合格即可 | 2023.08 | 20.23.9.16 |  |  | 可收回结余资金144401.92元
428 | 人居环境整治 | 2022年栗子乡人居环境综合整治 | 县住房城乡建委 | 栗子乡人民政府 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 无 | 无 | 补助到户 | 无 | 270天 | 已开工 | 已完工 |  | 已完工 | 已验收375户； |  |  |  |  | 2023年6月已申请县财政资金拨付，暂未审批 | 0
429 | 人居环境整治 | 2022年栗子乡建龙村廖叶坝人居环境综合整治（二期） | 县住房城乡建委 | 栗子乡人民政府 | 2022-09-06 | 2023-04-30 | 2022.9 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 乙方进场施工作业时支付合同总价的50%，完成工程量总价的50%以上支付工程总价的80%，工程结算审核完成并竣工验收合格后支付结算总价的97%，余3%为质量保证金待质保期满后一次性付清（不计息）。 | 3 | 180天 | 2022.9 | 已开工，整体完成95%，门窗腰线完成48栋 完成95%，场地硬化以已完成100%，室内地坪完成100%，柴屋已全部完成 院坝栏杆完成400m，旧房危房拆除完成80%，公房承台基础已完成。 | 2023年6月已申请县财政资金拨付，暂未审批 | [7 empty] | 0
430 | 人居环境整治 | 三建乡红旗寨村人居环境整治项目 | 县住房城乡建委 | 三建乡人民政府 | 2022.07 | 2023.04 | 2022.11.06 | 丰都县畅丰公路养护公司 | 按进度 |  |  | 2023.03 | 已开工，正在施工 | [8 empty] | 0
431 | 住房 | 农村低收入群体危房改造 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 2022.11.1 | 2023.10.30 | [5 empty] | 2022.11.1 | 已开工 |  |  | 自验21户 | 县级已验收10户
463 | 住房 | 2022年包鸾镇农房整治 | 县住房城乡建委 | 包鸾镇人民政府 | 2022.7.1 | 2023.6.30 | [5 empty] | 2022.07 | 全部完工 |  | 2023.6.30 | 自验合格 | 县级未验收 |  |  |  | 到户补助
490 |  | 丰都县高家镇汶溪社区人居环境整治项目 | 县乡村振兴局 | 高家镇人民政府 | 2023.10.16 | 2023.11.16 | / | 汶溪社区 | 奖补资金划拨到高家镇人民政府，在启动人居环境整治时划拨50%奖补资金，整治结束后划拨80%奖补资金，剩余奖补资金在验收合格后一次性划拨 | 3% | 1个月 | 2023.10.20 | 已开工，已完成“四议两公开”中的会议召开，已发动农户开展环境整治，和沿线公路花池瓷砖更换 | 未申报 | 2023.10.20 | / | / | / | / | / | 汶溪社区为业主，村集体筹工筹劳，不涉及施工合同
498 | 产业发展 | 仙女湖镇车厘子共享农庄管网项目 | 县发展改革委 | 仙女湖镇人民政府 | 2022.12.01 | 2022.12.31 | 2022.12.1 | 重庆市恒登农业开发有限公司 | 开工后支付50％工程进度款，按进度支付工程款80％，项目验收合格后支付97％，留3％作为一年质保金，期满后支付。 | 工程款留3％作为一年质保金，期满后支付。 | 30天 | 2022.12.1 | 已完工 |  | 2022.12.31 | 2023.8.10镇级自验合格 | 2023.8.15县级验收合格

## Sheet3
2022年董家镇花椒产业设施配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年双龙镇1900亩茶叶产业项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年双龙镇400亩茶园管护项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三建乡红旗寨村柠檬产业精细化管护项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年丰都县果树产业支撑体系建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年农民专业合作社培育项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年农业生产社会化服务项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡生态果蔬产业项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年虎威镇大池村智能水肥一体化建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年高标准农田建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇稻博园 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇蔬菜种植基地建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇花木基地道路扩宽项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇花木种植示范基地 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇姜菜轮作示范基地建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇粮经套作示范基地建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇火龙果基地建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇阳光玫瑰基地建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇鹰山果园建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡水稻新品种试验示范建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡统一水稻品种补助项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡水稻规模化种植补助项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡智慧水稻核心示范点建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡栗子大米品牌培育项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三建乡产业后期管护项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年仁沙镇隆家沟村大豆复合种植示范基地项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年丰都县红心柚芽变选育项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年南天湖镇花果山农业产业示范园配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年丰都县大豆玉米带状复合种植项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都麻辣鸡专用花椒高效试验示范园建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年武平镇坝周村蔬菜基地设施 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年丰都县有机肥推广示范项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年湛普镇无刺花椒种植示范基地建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县三合街道童仙寨南岸“广逥”牌枇杷基地配套基础设施项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三建乡绿春坝村产业联网路项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三建乡夜力坪八角庙产业路水毁修复项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年虎威镇红岩村榨菜产业基础设施建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年生猪代养场基础设施设备配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年畜禽养殖基地连结道路拓宽改造项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇稻渔综合种养 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年社坛镇池塘标准化改造项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年龙河镇洞庄坪村长坡萝卜加工项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年脱贫人口小额信贷贴息 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年雨露计划中高职补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三建乡、栗子乡乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
基地校培训 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年致富带头人培训 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年创业就业技能培训误工补贴 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年稳定脱贫人口医疗补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年脱贫人口和监测对象渝快保参保资助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
帮扶车间奖补 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
项目管理费 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
保合镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
董家镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
都督乡农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
高家镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
虎威镇农村户厕 | 农户自建，不需签。 | 无 | 0 | 2023.10.20
暨龙镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
江池镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 2023.7.15
栗子乡农村户厕 | 先建后补 | 补助到户 | 无 | 45170
龙河镇农村户厕 | 2023.3.23 | 向争荣 | 8个月 | 2023.4.1
龙孔镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 2023.9
名山街道农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
南天湖镇农村户厕 | 0 | 0 | 12个月 | 0
青龙乡农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 自验合格14户未申请县级验
仁沙镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
三合街道农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
三建乡农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
三元镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 10.1
社坛镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
十直镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
树人镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 2023.1
双路镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
武平镇农村户厕 | 补助到户项目未签订合同 | 0 | 0 | 2023.3.28
仙女湖镇农村户厕 | 无 | 农户 | 无 | 0
兴龙镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
兴义镇农村户厕 | 无 | 无 | 270天 | 已完工
许明寺镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 0
湛普镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 2023.11
双龙镇农村户厕 | 0 | 0 | 0 | 2023.9
湛普镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
保合镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双路镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
虎威镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
虎威镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
十直镇农村公共厕所 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年三建乡乡村治理建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三合街道乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
名山街道乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双龙镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴义镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三建乡乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三元镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
树人镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仁沙镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙孔镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
社坛镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
董家镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
暨龙镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
许明寺镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙河镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
十直镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湛普镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
虎威镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双路镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
都督乡乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴龙镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙女湖镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
江池镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
保合镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇乡村治理“积分制”项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
暨龙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
虎威镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
董家镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
许明寺镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙孔镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴龙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
都督乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湛普镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
社坛镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仁沙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三合街道办事处2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
十直镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三元镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双路镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双龙镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙河镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙女湖镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
名山街道办事处2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三建乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
江池镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴义镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
保合镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
树人镇2023年低收入脱贫人口到户产业补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇农村公共照明设施 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡南江村边坡整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年暨龙镇回龙村道路建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年暨龙镇九龙泉村基础设施配套 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县农村饮水安全“一改三提”社坛水厂工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县农村饮水安全“一改三提”南天湖水厂工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县南天湖镇2023年义和村人居环境整治以工代赈项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2023年农村生活垃圾分类示范建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县南天湖镇现代节能高效农业创新与示范项目建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙河镇洞庄坪凤鸣湾家庭农场 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇飞仙洞至石里红枫乡村旅游公路建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇乡村振兴试验示范农业示范园环线（花地堡村道路） | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇乡村振兴试验示范绕镇环线（包鸾村联网路） | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇乡村振兴试验示范凤凰台乡村旅游环线（飞仙洞村道路） | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇乡村振兴试验示范龙井桥等3座桥梁建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡滑翔伞基地旅游路 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双龙镇关都坝至梨子园村红心柚产业路 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡乡村公路增设错车道工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县三建乡红旗寨村“四好农村路”升级改造工程项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三建乡环线公路改造项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年南天湖镇鹿山村6个村民小组道路整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇乡村旅游民宿奖补项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县三建乡绿春坝生态修复人行吊桥 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
名山街道两汇口村人居环境改善工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年外出务工脱贫人员跨区域交通补助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年易地搬迁贷款贴息 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
区域性为农服务中心建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
农村综合服务社发展 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
发展新网工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡滑翔伞基地配套设施 | 2023.5.25 | 重庆市希冀建设工程有限公司 | 六个月 | 0
双路镇旅游产业配套项目 | 2023.7.3 | 重庆展至建筑工程有限公司 | 7个月 | 0
丰都县暨龙河河流综合治理工程 | 2023.2.6 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 34个月 | 0
丰都县栗子优质大米基地生态清洁型小流域项目 | 2023.4.6 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 8个月 | 0
丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程 | 2023.3.24 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 7个月 | 0
丰都县丰石团结水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2023.3.27 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 12个月 | 0
丰都县仙女湖水厂应急调水工程 | 44866 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 二个月 | 已完工验收
丰都县英武水库抗旱应急调水工程 | 44866 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 二个月 | 已完工验收
丰都县三元水厂抗旱应急调水工程 | 2022.12.16 | 重庆千正建设有限公司 | 2个月 | 2022.12
丰都县彭家坝水厂抗旱应急调水工程 | 2022.12.22 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 30天 | 2022.12.26
丰都县双路水厂抗旱应急调水工程 | 2022.12.9 | 重庆士派实业有限公司 | 24天 | 已完工
丰都县方斗山水厂抗旱应急调水工程 | 44929 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 二个月 | 已完工验收
丰都县十直水厂抗旱应急调水工程 | 44929 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 二个月 | 已完工验收
丰都县杨柳冲水厂抗旱应急调水工程 | 2023.4.25 | 重庆喆吉建设集团有限公司. | 4个月 | 0
丰都县高镇水厂抗旱应急调水工程 | 2023.01 | 水务集团 | 1个月 | 2023.01
丰都县兴龙镇抗旱应急供水保障工程 | 2023.6.6 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 60天 | 2023.7
丰都县仙女湖镇野桃坝村抗旱应急水源工程 | 2023.6.9 | 重庆希冀建设工程有限公司 | 60天 | 0
丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划名山水厂工程 | 2022.8.8 | 四川谦源建筑工程有限公司 | 8个月 | 2023.3.15
丰都县南天湖镇脱贫攻坚水利扶贫饮水安全项目 | 2019.3 | 中林国际建设有限公司 | 0 | 2021.1
丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划许明寺镇水厂工程 | 2020.7 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 1年 | 已完工
丰都县农村饮水安全一改三提莲缘湖水厂工程 | 2022.10.17 | 重庆士派实业有限公司 | 150日历天 | 已完工
丰都县武平镇周大湾村供水保障工程 | 2022.9.1 | 重庆市北恒工程建设有限公司 | 2022.9.1-10.20 | 2022.10.18
丰都县2022年度（武平镇蜂子山村）农村供水保障工程 | 2022.8.12 | 重庆市千正建设有限公司 | 2022.8.12-10.12 | 2022.10.8
丰都县2022年度（十直镇蒋家山村）农村供水保障工程 | 2022.12 | 重庆千领建设有限公司 | 4个月 | 2023.3
丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程 | 2023.6 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 5个月 | 0
丰都县双龙镇彭家沟水源工程 | 45016 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 6个月 | 0
丰都县2022年度（南天湖镇）抗旱扩网工程 | 2023.3.1 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 | 3个月 | 2023.6
丰都县2022年度（龙河镇）农村供水保障工程 | 0 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 0 | 0
丰都县2022年度（龙孔镇）农村供水保障工程 | 2022.8.25 | 重庆千正建设有限公司 | 1个月 | 30天
丰都县2023年度高家镇农村供水保障工程 | 2023.5.24 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 5 | 0
丰都县2023年度湛普镇农村供水保障工程 | 2023.4.26 | 重庆歌德建设工程有限公司 | 0 | 0
丰都县2023年度兴义镇农村供水保障工程 | 2023.7 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 2个月 | 0
丰都县2023年度三建乡农村供水保障工程 | 2023.07 | 重庆典驰建筑工程有限公司 | 0 | 0
丰都县2023年度南天湖镇农村供水保障工程 | 2023.6.7 | 重庆北恒建筑工程有限公司 | 2个月 | 0
丰都县2023年度武平镇农村供水保障工程 | 0 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 0 | 0
丰都县2023年度三合街道农村供水保障工程 | 2023/530 | 重庆双建咨询有限公司 | 90 | 0
丰都县2023年度包鸾镇红花坡村农村供水保障工程 | 2023.4.20 | 重庆士派实业有限公司 | 60天 | 2023.6.18
丰都县2023年度仁沙镇仁寿村农村供水保障工程 | 2023.05.19 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 3个月 | 2023.07.18
丰都县虎威镇冲口水库水源修复工程 | 2023.02.17 | 重庆千正建设有限公司 | 120天 | 0
丰都县保合镇备用水源建设工程 | 2023.3.24 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 120天 | 0
丰都县2023年度包鸾镇产业需水完善工程 | 2023.4.20 | 重庆千正建设有限公司 | 60天 | 0
丰都县2023年度保合镇产业需水完善工程 | 2023.3.24 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 120天 | 0
丰都县2023年度仙女湖镇产业需水完善工程 | 2023.6.9 | 重庆希冀建设工程有限公司 | 60天 | 0
丰都县2023年度高家镇产业需水完善工程 | 2023.6 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 2个月 | 0
丰都县2023年度许明寺镇产业需水完善工程 | 2023.4.18 | 重庆瀚然建筑工程有限公司 | 90天 | 0
丰都县2023年度虎威镇产业需水完善工程 | 2023.04.04 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 60天 | 2023.05.29
丰都县2023年度高家镇葡萄产业需水完善工程 | 2023.6 | 重庆千正建设有限公司 | 2个月 | 0
江池镇南洋村桃梨园基础设施配套项目 | 2023.4.3 | 重庆千正建设有限公司 | 3个月 | 0
三元神潭整治 | 2022.12.10 | 重庆翰然建筑有限公司 | 12个月 | 0
丰都县社坛镇踏水桥烂泥沟水毁项目 | 2023.5.10 | 重庆市闳阳建筑工程有限公司 | 3个月 | 2023.6.20
丰都县包鸾河飞仙洞河道治理工程 | 2023 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 90天 | 0
龙孔镇孙家冲水库除险加固工程 | 2022.6.15 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 3个月 | 已完工
丰都县龙河镇皮家场村杨泥湾山坪塘治理工程 | 0 | 0 | 0 | 0
村级供水运行维护 | 0 | 0 | 0 | 0
三合街道人居环境整治（第一批） | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年武平镇科特派茶油加工厂建设 | 业主为企业，政府不需要签订合同 | 0 | 0 | 2023.6.3
产业基地基础设施配套项目 | 2022.8.23 | 长廷建设（重庆）有限责任公司 | 200天 | 2023.9.19
三元镇2021年农村公路建设 | 2021.10.16 | 重庆千正建设有限公司 | 6个月 | 2022.3.1
社坛镇四好农村公路 | 2022.7.14 | 重庆士派实业有限公司 | 120天 | 2022.11.14
双龙跃进桥至保合镇新屋坪公路改扩建 | 44843 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 3个月 | 2023.3.24
双龙至灯塔公路改建工程 | 44824 | 四川佳宇航建筑工程有限公司 | 180天 | 已完工
社坛至大保公路改建工程 | 44762 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 150天 | 已完工
都督乡环道及连接线道路建设工程 | 2023.5.17 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 11天 | 2022.8.9
包鸾镇拦河坝至包鸾中学公路改造工程 | 2022.9.2 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 11天 | 2022.9.20
农村低收入群体危房改造 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年原建档立卡贫困大学生教育资助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年中小学生教育资助 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
树人镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
都督乡2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙河镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
名山街道2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴龙镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
十直镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
暨龙镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙孔镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双路镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双龙镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴义镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
社坛镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
虎威镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三合街道2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三元镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
江池镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
保合镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙女湖镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仁沙镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湛普镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
董家镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
许明寺镇2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三建乡2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年涉农公益性岗位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
流水渔场养殖尾水治理 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇微穗快繁育苗工厂建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年青龙乡青天村茶产业示范园管护配套建设提升项目 | 2023.7.28 | 重庆贤朗工程有限公司 | 120天 | 0
2023年树人镇三口井村土红椒示范园项目 | 2023.8.7 | 重庆千正建设有限公司 | 6个月 | 0
都督乡盖尔坪配套产业种植基地建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡黑花生产业路项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年南天湖镇三汇社区李子示范园区基础设施提升项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子至南天湖旅游通道升级改造工程毛坪至水田坝段 | 44944 | 重庆渝云建设有限公司 | 180填 | 0
黄沙至竹子野桃坝路口改建工程 | 2019.9.9 | 重庆项毅建设（集团）有限公司 | 210天 | 0
南天湖景区至涪陵大木（南天湖景区至野桃坝） | 2019.11.1 | 重庆霆峻交通工程有限责任公司 | 10个月 | 0
虎威镇鹦鹉村青龙湾至梁山湾公路工程 | 2023.03.24 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 30天 | 2023.8.11
2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年丰都县肉牛新品种选育 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年丰都县基础母牛扩群 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年包鸾镇华坪村养鸡场基础设施提升改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0
丰都树人镇种猪场项目（二期）智能智慧化设备采购安装工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年栗子乡农产品初加工建设项目 | 2023.8.25 | 丰都县兴华制冷设备有限公司 | 30天 | 0
东方希望固废处置中心设备进场公路应急建设计划 | 44868 | 重庆市丰都县交通建设工程有限公司 | 50天 | 0
双路至莲花路面油化工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
许明寺梨园至隆家沟联网公路建设工程 | 2023.09.08 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 0 | 0
2023年三元镇入户道路建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年兴义镇保家寺村入户道路硬化项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年丰都县栗子乡双石磙村村社道路修缮工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三建乡人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县包鸾镇2023年中国农民丰收节主会场区域农村环境整治项目 | 0 | 0 | 0 | 0
丰都县三建乡农村生活垃圾分类体系建设项目 | 2022.06.26 | 丰都县新三建乡公司 | 0 | 0
2022年栗子乡人居环境综合整治 | 无 | 无 | 270天 | 已完工
2022年栗子乡建龙村廖叶坝人居环境综合整治（二期） | 2022.9 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 180天 | 0
三建乡红旗寨村人居环境整治项目 | 2022.11.06 | 丰都县畅丰公路养护公司 | 0 | 0
2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
名山街道2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
虎威镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
社坛镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴龙镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仁沙镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
许明寺镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
董家镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双龙镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三元镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
保合镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
树人镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
十直镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙孔镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兴义镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双路镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
江池镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙河镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
都督乡2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
暨龙镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三建乡2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙女湖镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湛普镇2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三合街道2023年旧房整治提升 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年包鸾镇农房整治 | 0 | 0 | 0 | 2023.6.30
丰都县2022年丘陵山区高标准农田改造提升项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年龙河镇毛天坝村乡村旅游配套设施 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年龙河镇毛天坝村农村公共厕所项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三元镇梯子河村-麻柳村人居环境示范整治项目 | 0 | 0 | 0 | 0
扶贫项目资产后续管理 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年村（社区）党组织书记培训 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县竹田湾抗旱应急水源工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县小月坝水源工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县茶沟子水源工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年暨龙镇农业产业基地配套设施项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年暨龙镇九龙泉村水产养殖配套设施建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县暨龙镇九龙泉村易地扶贫搬迁基础设施建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡双石磙乡村振兴产业路 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年高家镇方斗山村产业联网公路建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县兴龙镇杉树湾安置区基础设施提升项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
许明寺镇理明村7组乡村产业路 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三元镇青杠垭村扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三元镇梯子河村扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年龙河镇金子庙村扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年十直镇上坝村扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年双龙镇双龙社区扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年双路镇马鞍山社区扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年三合街道扶持发展新型农村集体经济项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年双龙镇200亩老茶园改造项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县南天湖镇2023年梨地坪易地搬迁安置点以工代赈项目 | 2023.9.27 | 重庆创盛世建设工程有限公司 | 270天 | 0
丰都县2023年林木良种培育项目 | 0 | 0 | 0 | 0
丰都县2023年"两岸青山.千里林带"建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2023年油茶新增项目 | 2023.8.15 | 重庆赛杨建筑劳务有限公司、重庆五二八建筑工程有限公司等 | 2023年12月31日前全面竣工，管护期两年（2024.1.1-2025.12.31） | 0
丰都县2023年楠木林场丝粟烤良种繁育体系建设 | 0 | 0 | 0 | 0
丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 2023.10.11 | 南岸区绿云园林用品经营部 | 一周内供货 | 0
丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 2023.10.11 | 南岸区绿云园林用品经营部 | 一周内供货 | 0
丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 2023.10.11 | 南岸区绿云园林用品经营部 | 一周内供货 | 0
丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 | 2023.10.11 | 南岸区绿云园林用品经营部 | 一周内供货 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
丰都县2023年林业有害生物防治项目 | 2020.11.23 | 丰都县源生木制品加工有限公司、重庆渝石森林病虫害防治有限公司 | 3年 | 0
2021年肉鸡代养场建设项目 | 2023.3.27 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 12月 | 0
2022年兴龙镇黎明村入户道路建设 | 2022.12.15 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 60天 | 2023.03
丰都县包鸾镇花地堡村、包鸾村人居环境整治项目 | 2023.5.16 | 0 | 0 | 20230805
丰都县2023年丘陵山区高标准农田改造提升项目（第二期） | 2023.01.06 | 重庆锦亿建筑劳务有限责任公司 | 75天 | 0
龙河镇雪灾受灾严重大户恢复重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇雪灾受灾严重大户恢复重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇王晓琼养殖场雪灾受灾严重大户恢复重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武平镇陈勇香葱基地雪灾受灾严重大户恢复重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙女湖镇雪灾受灾严重大户恢复重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇雪灾受灾严重大户恢复重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都硒锶鱼产业研究及技术规范制定项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖镇2023年烟叶产业配套基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年包鸾镇粮食烘干房建设 | 0 | 0 | 0 | 0
栗子乡“一村一品”产业发展项目 | 补助到户 | 补助到户 | 0 | 2023.9.21
青龙瓦屋山至十直龙头农村联网公路 | 2020.10.5 | 四川坤林建设工程有限公司 | 90天 | 0
高家镇厚池坝养牛场道路整治工程 | 2023.5.11 | 重庆市希冀建设工程有限公司 | 60天 | 2023.7.15
栗子乡建龙村人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南天湖三抚桃园采摘季启动仪式暨新农人农产品展销活动 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三元镇红心柚消费帮扶活动 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙茶消费帮扶活动 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
重庆市大学生乡村振兴创意大赛项目规划 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇汶溪社区龙眼消费帮扶活动 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
包鸾镇大米消费帮扶活动 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
雪玉山高山湿地避暑露营节消费帮扶活动 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年白果园村凤凰李园区机耕道项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年社坛镇榨菜产业园建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
全国农业产业强镇建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年栗子乡建龙村廖叶坝人居环境综合整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年栗子乡栗子社区环境治理项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
农村旧房整治提升及人居环境整治 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡中药材产业配套基础设施项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡现代烟草综合体智慧烟叶基地产业路配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
太平坝乡现代烟草综合体智慧烟叶基地烘烤及育苗场基础配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2021年农投生猪代养场用电配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2021年温氏肉鸡代养场用电配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2021年农投生猪代养场道路配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2021年温氏肉鸡代养场道路配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丰都县2021年蒋家山-瓦屋山生态茶园基础设施配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湛普镇共享农庄建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年江池镇构树产业配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年兴义镇大池坝村产业道路配套项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年湛普镇春安村青脆李基地配套建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2021年兴义镇双桂场村花椒基地配套设施项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
董家镇四角楼村枇杷当花椒产业公路桥 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青龙乡青天村茶旅融合产业大道扩宽工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2022年社坛镇入户道路建设 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
双路镇“安宁耕读”劳动教育基地建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
栗子乡蕉芋厂污水设施项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙孔镇畜禽产业需水完善工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
汶溪社区人居环境整治项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
汶溪社区农产品交易点建设项目 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023年农业社会化服务试点 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三合街道新农人培育提升工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
名山街道新农人培育提升工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高家镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
十直镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
兴义镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
双路镇新农人培育提升工程 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
树人镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
虎威镇新农人培育提升工程 | 补助类，不需签订合同。 | 0 | 0 | 0
湛普镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
龙孔镇新农人培育提升工程 | 农户个人自主施工，无施工合同 | 0 | 0 | 0
龙河镇新农人培育提升工程 | 0 | 业主自行实施 | 0 | 0
社坛镇新农人培育提升工程 | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 无（补助项目） | 0
包鸾镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
保合镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 2023.1
仁沙镇新农人培育提升工程 | 0 | 涉及新农人 | 5个月 | 2023.10.18
董家镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
许明寺镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
三元镇新农人培育提升工程 | 0 | 余彪养殖场、邱东养殖场 | 0 | 2023.10.3
兴龙镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
双龙镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
青龙乡新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
仙女湖镇新农人培育提升工程 | 补助类 | 无 | 90天 | 0
江池镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
武平镇新农人培育提升工程 | 补助到户项目未签订合同 | 0 | 0 | 0
暨龙镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
南天湖镇新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 7个月 | 0
三建乡新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
栗子乡新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
都督乡新农人培育提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0
太平坝乡新农人培育提升工程 | 2023.07.11 | 太平坝乡新农人互助协会 | 150天 | 0
丰都县三合街道汇南社区人居环境整治项目 | 0 | 0 | 0 | 0
南天湖镇2023年三抚村云上桃园基础设施配套以工代赈示范工程(第四批） | 0 | 0 | 0 | 0
2023年丰都县农业生产社会化服务项目 | 0 | 0 | 0 | 0
丰都县2023年榨菜产品展示和仓储物流中心建设项目 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年包鸾镇花木基地河堤整治 | 0 | 0 | 90天 | 0
栗子乡四旁绿化项目 | 0 | 0 | 0 | 0
栗子乡笋竹基地管护项目 | 2023.6.15 | 重庆市丰赢化肥销售有限公司、丰都县双龙苗木产业专业合作社 | 0 | 0
仙女湖镇车厘子共享农庄管网项目 | 2022.12.1 | 重庆市恒登农业开发有限公司 | 30天 | 2022.12.31
三元镇大城寨村中药材产业灾后重建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 核对详细情况
乡镇 | 核对情况 | 联系人
三合 | 无变化 | 李浩
名山 | 修改两汇口村人居环境改善工程为万元 | 曹明杰
栗子 | 无变化 | 何冬
三建 | 无变化 | 秦浩然
青龙 | 无变化
都督 | 无变化
太平 | 无变化
高镇 | 高家镇农村供水保障工程修改回收资金 | 何均
包鸾 | 无变化 | 杜佳娟
武平 | 无变化
仁沙 | 无变化 | 秦禹
十直 | 修改上坝村榨菜池新建项目资金2.715029、（十直镇蒋家山村）农村供水保障工程0.705273 | 付坤杰
双路 | 无变化 | 杨红
树人 | 无变化 | 王曦瑾
虎威 | 修改2个公厕项目资金为万元 | 洛松桑邓
湛普 | 修改3笔项目资金为万元、农村公共厕所收回0.150879万元 | 胡跃
龙孔 | 修改农村户厕为万元 | 石静
龙河 | 修改2023年龙河镇毛天坝村农村公共厕所项目0.6万元、龙河镇洞庄坪凤鸣湾家庭农场8万元、2023年龙河镇金子庙村扶持发展新型农村集体经济项目2.82万元 | 姚寒松
社坛 | 修改榨菜产业园建设项目收回资金 | 杨程
保合 | 修改产业需水、备用水源项目，删除收回资金 | 王勇
董家 | 无变化 | 徐文鑫
许明 | 无变化 | 周鑫
三元 | 修改入户路、大城寨中药材项目，删除收回资金 | 杨波
兴龙 | 新农人培育提升工程改成15.5万元 | 谭勤波
双龙 | 无变化 | 代川
南天湖 | 无变化 | 张建华
暨龙 | 修改九龙泉村人居环境整治项目，删除收回资金 | 罗秋冬
江池 | 无变化 | 邓万国
仙女湖 | 修改产业需水、应急水源项目，删除收回资金 | 尹子豪
兴义 | 修改农村供水、保家寺村入户道路硬化项目，删除收回资金 | 挪松
农委 | 无变化 | 黄剑波
林业局 | 无变化 | 白泉
水利局 | 无变化 | 冉瑞明
交通局 | 无变化 | 高云

## 11.20比对
|  |  | 29902.0883 | 28836.4152
1 | 南天湖镇 | 丰都县南天湖镇2023年义和村人居环境整治以工代赈项目 | 268 | 268 | 1
2 | 县乡村振兴局 | 2023年脱贫人口小额信贷贴息 | 290.1327 | 290.1327 | 1
3 | 县乡村振兴局 | 2023年雨露计划中高职补助 | 420 | 420 | 1
4 | 县乡村振兴局 | 三建乡、栗子乡乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间项目 | 29.996 | 29.996 | 1
5 | 县乡村振兴局 | 2023年基地校培训 | 150 | 128.34 | 0
6 | 县乡村振兴局 | 2023年致富带头人培训 | 76.74 | 82.4 | 0
7 | 县乡村振兴局 | 2023年创业就业技能培训误工补贴 | 13.708 | 13.468 | 0
8 | 县乡村振兴局 | 2023年稳定脱贫人口医疗补助 | 269.585 | 269.585 | 1
9 | 县乡村振兴局 | 2023年脱贫人口和监测对象渝快保参保资助 | 367.7929 | 337.8273 | 0
10 | 县乡村振兴局 | 2023年帮扶车间奖补 | 100 | 100 | 1
11 | 县乡村振兴局 | 项目管理费 | 97.8268 | 91.395 | 0
12 | 县乡村振兴局 | 项目管理费 | 14.6297 | 10.7918 | 0
13 | 县就业人才服务中心 | 2023年外出务工脱贫人员跨区域交通补助 | 304.9928 | 304.9928 | 1
14 | 县国资事务中心 | 2023年易地搬迁贷款贴息 | 467 | 467 | 1
44 | 湛普镇 | 2023年农村公共厕所 | 29.8491 | 29.8491 | 1
45 | 南天湖镇 | 2023年农村公共厕所 | 35 | 28.669 | 0
46 | 南天湖镇 | 2023年农村公共厕所 | 13.9352 | 10.7729 | 0
47 | 武平镇 | 2023年农村公共厕所 | 23.7 | 23.7 | 1
48 | 保合镇 | 2023年农村公共厕所 | 12.72 | 12.72 | 1
49 | 青龙乡 | 2023年农村公共厕所 | 39.7025 | 39.7025 | 1
50 | 双路镇 | 2023年农村公共厕所 | 30 | 30 | 1
51 | 虎威镇 | 2023年农村公共厕所 | 31.9962 | 25.883 | 0
52 | 虎威镇 | 2023年农村公共厕所 | 31.9846 | 25.883 | 0
53 | 十直镇 | 2023年农村公共厕所 | 19.2647 | 19.2647 | 1
54 | 暨龙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 12.87 | 12.87 | 1
55 | 虎威镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 9.06 | 9.06 | 1
56 | 董家镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 10.17 | 10.17 | 1
57 | 许明寺镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 8.76 | 8.76 | 1
58 | 龙孔镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 11.46 | 11.46 | 1
59 | 兴龙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 9.15 | 9.15 | 1
60 | 都督乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 2.31 | 2.31 | 1
61 | 南天湖镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 15.3 | 13.04 | 0
62 | 湛普镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 5.19 | 5.19 | 1
63 | 社坛镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 16.92 | 16.92 | 1
64 | 仁沙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 16.05 | 16.05 | 1
65 | 三合街道 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 9.63 | 9.63 | 1
66 | 十直镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 8.61 | 8.61 | 1
67 | 三元镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 7.5 | 7.5 | 1
68 | 双路镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 7.53 | 7.53 | 1
69 | 双龙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 9.45 | 9.45 | 1
70 | 高家镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 6.84 | 6.84 | 1
71 | 龙河镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 15.54 | 15.54 | 1
72 | 仙女湖镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 15.69 | 15.69 | 1
73 | 名山街道 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 6.09 | 6.09 | 1
74 | 栗子乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 11.85 | 11.85 | 1
75 | 三建乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 12.75 | 12.75 | 1
76 | 武平镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 12.87 | 12.87 | 1
77 | 江池镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 5.91 | 5.91 | 1
78 | 太平坝乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 4.08 | 4.08 | 1
79 | 兴义镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 10.08 | 10.08 | 1
80 | 包鸾镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 10.74 | 10.74 | 1
81 | 保合镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 9.27 | 9.27 | 1
82 | 青龙乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 5.55 | 5.55 | 1
83 | 树人镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助 | 12.78 | 12.6535 | 0
84 | 三建乡 | 2022年三建乡乡村治理建设项目 | 43.2 | 43.2 | 1
85 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇人居环境整治项目 | 742 | 742 | 1
86 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇人居环境整治项目 | 156.9863 | 156.9863 | 1
87 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇农村公共照明设施 | 0 | 0 | 1
88 | 栗子乡 | 2023年栗子乡南江村边坡整治项目 | 0 | 0 | 1
90 | 暨龙镇 | 2023年暨龙镇回龙村道路建设项目 | 76.3663 | 76.3663 | 1
91 | 暨龙镇 | 2023年暨龙镇九龙泉村基础设施配套 | 96 | 96 | 1
92 | 董家镇 | 2022年董家镇花椒产业设施配套项目 | 50 | 50 | 1
93 | 双龙镇 | 2021年双龙镇1900亩茶叶产业项目 | 0 | 0 | 1
94 | 双龙镇 | 2021年双龙镇400亩茶园管护项目 | 0 | 0 | 1
95 | 三建乡 | 2023年三建乡红旗寨村柠檬产业精细化管护项目 | 76 | 76 | 1
96 | 仙女湖镇等 | 2022年丰都县果树产业支撑体系建设 | 64.0611 | 33.5632 | 0
97 | 全县 | 2022年农民专业合作社培育项目 | 51.46 | 51.46 | 1
98 | 全县 | 2022年农业生产社会化服务项目 | 54 | 54 | 1
99 | 全县 | 2022年农业生产社会化服务项目 | 35 | 35 | 1
100 | 栗子乡 | 2023年栗子乡生态果蔬产业项目 | 32.96 | 32.96 | 1
101 | 虎威镇 | 2022年虎威镇大池村智能水肥一体化建设项目 | 40 | 40 | 1
102 | 全县 | 2022年高标准农田建设 | 52.96 | 52.96 | 1
103 | 全县 | 2022年高标准农田建设 | 600 | 600 | 1
104 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇稻博园 | 14.782 | 14.782 | 1
105 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇蔬菜种植基地建设 | 18.89 | 18.89 | 1
106 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇蔬菜种植基地建设 | 50 | 50 | 1
107 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇花木基地道路扩宽项目 | 0 | 0 | 1
108 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇花木种植示范基地 | 0 | 0 | 1
109 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇姜菜轮作示范基地建设 | 64.1925 | 64.1925 | 1
110 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇姜菜轮作示范基地建设 | 100 | 100 | 1
111 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇粮经套作示范基地建设 | 85.48 | 85.48 | 1
112 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇火龙果基地建设 | 89 | 89 | 1
113 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇阳光玫瑰基地建设 | 42.5 | 42.5 | 1
114 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇鹰山果园建设 | 10 | 10 | 1
115 | 农技中心 | 2023年栗子乡水稻新品种试验示范建设项目 | 24 | 24 | 1
116 | 栗子乡 | 2023年栗子乡统一水稻品种补助项目 | 45 | 45 | 1
117 | 栗子乡 | 2023年栗子乡水稻规模化种植补助项目 | 27.1346 | 27.1346 | 1
118 | 农经科 | 2023年栗子乡智慧水稻核心示范点建设项目 | 0 | 0 | 1
119 | 科教科 | 2023年栗子乡栗子大米品牌培育项目 | 17 | 17 | 1
120 | 三建乡 | 2023年三建乡产业后期管护项目 | 600 | 600 | 1
121 | 仁沙镇 | 2023年仁沙镇隆家沟村大豆复合种植示范基地项目 | 69.9323 | 69.9323 | 1
122 | 三元镇 | 2023年丰都县红心柚芽变选育项目 | 0 | 0 | 1
123 | 南天湖镇 | 2023年南天湖镇花果山农业产业示范园配套项目 | 0 | 0 | 1
124 | 南天湖镇 | 2023年南天湖镇花果山农业产业示范园配套项目 | 40.3 | 40.3 | 1
125 | 十直镇 | 2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目 | 73.9144 | 73.9144 | 1
126 | 农技中心 | 2023年丰都县大豆玉米带状复合种植项目 | 200 | 192.7299 | 0
127 | 保合镇 | 2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目 | 90 | 88.412 | 0
128 | 兴义镇 | 丰都麻辣鸡专用花椒高效试验示范园建设 | 17 | 17 | 1
129 | 武平镇 | 2023年武平镇坝周村蔬菜基地设施 | 30 | 30 | 1
130 | 全县 | 2023年丰都县有机肥推广示范项目 | 0 | 0 | 1
131 | 湛普镇 | 2023年湛普镇无刺花椒种植示范基地建设项目 | 29.923 | 29.923 | 1
132 | 三合街道 | 丰都县三合街道童仙寨南岸“广逥”牌枇杷基地配套基础设施项目 | 26.46 | 26.46 | 1
133 | 三合街道 | 丰都县三合街道童仙寨南岸“广逥”牌枇杷基地配套基础设施项目 | 73.54 | 73.54 | 1
134 | 三建乡 | 2023年三建乡绿春村产业联网路项目 | 3.6613 | 3.6613 | 1
135 | 三建乡 | 2023年三建乡绿春村产业联网路项目 | 0 | 0 | 1
136 | 三建乡 | 2023年三建乡夜力坪八角庙产业路水毁修复项目 | 20 | 20 | 1
137 | 虎威镇 | 2023年虎威镇红岩村榨菜产业基础设施建设 | 28.7168 | 28.4168 | 0
138 | 全县 | 2022年生猪代养场基础设施设备配套项目 | 500 | 500 | 1
139 | 全县 | 2022年畜禽养殖基地连结道路拓宽改造项目 | 200 | 200 | 1
140 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇稻渔综合种养 | 102.9442 | 102.9442 | 1
141 | 社坛镇 | 2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目 | 50 | 50 | 1
142 | 社坛镇 | 2023年社坛镇池塘标准化改造项目 | 37.6216 | 37.6216 | 1
143 | 龙河镇 | 2023年龙河镇洞庄坪村长坡萝卜加工项目 | 41 | 41 | 1
144 | 龙河镇 | 龙河镇洞庄坪凤鸣湾家庭农场 | 37.5 | 37.5 | 1
145 | 南天湖镇 | 南天湖镇现代节能高效农业创新与示范项目建设 | 28.05 | 28.05 | 1
146 | 三合街道 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 26 | 26 | 1
147 | 名山街道 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 22 | 22 | 1
148 | 双龙镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 20 | 20 | 1
149 | 兴义镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 30 | 30 | 1
150 | 三建乡 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 16 | 16 | 1
151 | 三元镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 18 | 18 | 1
152 | 树人镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 18 | 18 | 1
153 | 仁沙镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 28 | 28 | 1
154 | 太平坝乡 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 10 | 10 | 1
155 | 龙孔镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 22 | 22 | 1
156 | 社坛镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 34 | 34 | 1
157 | 董家镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 18 | 18 | 1
158 | 暨龙镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 16 | 16 | 1
159 | 许明寺镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 14 | 14 | 1
160 | 南天湖镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 20 | 20 | 1
161 | 龙河镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 48 | 48 | 1
162 | 十直镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 36 | 36 | 1
163 | 湛普镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 14 | 14 | 1
164 | 武平镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 20 | 20 | 1
165 | 虎威镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 22 | 22 | 1
166 | 青龙乡 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 16 | 16 | 1
167 | 双路镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 14 | 14 | 1
168 | 都督乡 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 10 | 10 | 1
169 | 兴龙镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 12 | 12 | 1
170 | 仙女湖镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 20 | 20 | 1
171 | 江池镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 20 | 20 | 1
172 | 保合镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 26 | 26 | 1
173 | 栗子乡 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 12 | 12 | 1
174 | 高家镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 18 | 18 | 1
175 | 包鸾镇 | 2023年乡村治理“积分制”项目 | 26 | 26 | 1
176 | 县水利工程服务中心 | 丰都县农村饮水安全“一改三提”南天湖水厂工程 | 404 | 324.7082 | 0
177 | 县水利工程服务中心 | 丰都县农村饮水安全“一改三提”社坛水厂工程 | 297.08 | 257.75 | 0
178 | 名山街道 | 2022年名山街道两汇口村人居环境改善工程 | 38.48 | 38.48 | 1
179 | 县城管局 | 丰都县2023年农村生活垃圾分类示范建设项目 | 460 | 319.3928 | 0
180 | 县公路事务中心 | 包鸾镇飞仙洞至石里红枫公路 | 705 | 705 | 1
181 | 县公路事务中心 | 包鸾镇乡村振兴试验示范农业观光园环线（花地堡村道路 | 856.2 | 851.2 | 0
182 | 县公路事务中心 | 包鸾镇乡村振兴试验示范绕镇环线（包鸾村联网路） | 270 | 270 | 1
183 | 县公路事务中心 | 包鸾镇乡村振兴试验示范凤凰台观光环线（飞仙洞村道路） | 496 | 496 | 1
184 | 县公路事务中心 | 包鸾镇龙井桥等3座桥梁建设项目 | 101.6161 | 101.6161 | 1
185 | 青龙乡 | 青龙乡滑翔伞基地旅游路 | 200 | 200 | 1
186 | 双龙镇 | 双龙镇关都坝至梨子园村红心柚产业路 | 200 | 186.8 | 0
187 | 栗子乡 | 栗子乡乡村公路增设错车道工程 | 95 | 95 | 1
188 | 县公路事务中心 | 三建乡红旗寨村“四好农村路”升级改造工程 | 33.6 | 0 | 0
189 | 三建乡 | 三建场镇环线公路改造项目 | 100 | 100 | 1
190 | 南天湖镇 | 南天湖镇鹿山村村民小组道路整治项目 | 0 | 0 | 1
191 | 包鸾镇 | 包鸾镇乡村旅游民宿奖补项目 | 5.5 | 5.5 | 1
192 | 三建乡 | 三建乡绿春坝生态修复人行吊桥 | 100 | 100 | 1
255 | 县就业人才服务中心 | 2023年涉农公益性岗位 | 0 | 0 | 1
256 | 县教委 | 学前教育资助 | 64.8 | 64.8 | 1 | 2023年中小学生教育资助 | 412.6
257 | 县教委 | 义务教育学生资助 | 242.8 | 242.8 | 1 | 2023年中小学生教育资助 | 412.6
258 | 县教委 | 高中学生资助 | 40 | 40 | 1 | 2023年中小学生教育资助 | 412.6
259 | 县教委 | 中职学生资助 | 59 | 65 | 0 | 2023年中小学生教育资助 | 412.6
260 | 县教委 | 大学生减免学费及生源地贷款利息 | 400 | 400 | 1
333 | 栗子乡 | 栗子乡双石磙村村社道路修缮工程 | 65.7365 | 65.7365 | 1
334 | 都督乡 | 都督乡盖尔坪配套产业种植基地建设项目 | 76.77 | 76.77 | 1
335 | 三元镇 | 2023年三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目 | 80.8319 | 80.8319 | 1
336 | 青龙乡 | 青龙乡黑花生产业路项目 | 134.8578 | 134.8578 | 1
337 | 三建乡 | 2023年三建乡人居环境整治项目 | 91.7545 | 91.7545 | 1
338 | 太平坝乡 | 太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目 | 122.49 | 122.49 | 1
339 | 南天湖镇 | 2023年南天湖镇三汇社区李子示范园区基础设施提升项目 | 74.09 | 74.09 | 1
340 | 暨龙镇 | 暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目 | 192.7236 | 192.7236 | 1
341 | 兴义镇 | 2023年兴义镇保家寺村入户道路硬化项目 | 87.5 | 87.5 | 1
342 | 双龙镇 | 2021年双龙镇200亩老茶园改造项目 | 0 | 0 | 1
343 | 三元镇 | 2023年三元镇入户道路建设 | 127.5 | 127.5 | 1
383 | 树人镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 25.6849 | 25.6849 | 1
384 | 都督乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 21.25 | 21.25 | 1
385 | 龙河镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 72.93 | 72.335 | 0
386 | 名山街道 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.1135 | 20.1135 | 1
387 | 南天湖镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 28.2051 | 28.2051 | 1
388 | 包鸾镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 29.8985 | 29.8985 | 1
389 | 高家镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 29.624 | 29.624 | 1
390 | 兴龙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 28.2677 | 28.2677 | 1
391 | 十直镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 34.707 | 34.707 | 1
392 | 暨龙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 35.0131 | 35.0131 | 1
393 | 龙孔镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.145 | 20.145 | 1
394 | 双路镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 27.5821 | 27.5821 | 1
395 | 双龙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 30.4421 | 30.4421 | 1
396 | 兴义镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 29.5524 | 29.5524 | 1
397 | 社坛镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 34.9288 | 34.9288 | 1
398 | 虎威镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 31.3865 | 31.3865 | 1
399 | 青龙乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.4 | 20.4 | 1
400 | 三合街道 | 2023年涉农公益性岗位 | 46.1287 | 46.1287 | 1
401 | 武平镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 13.254 | 13.254 | 1
402 | 三元镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 37.0071 | 37.0071 | 1
403 | 江池镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 39.8776 | 39.8776 | 1
404 | 保合镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 39.1399 | 39.1399 | 1
405 | 太平坝乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 14.6775 | 14.45 | 0
406 | 仙女湖镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 30.09 | 30.09 | 1
407 | 仁沙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 30.4678 | 30.4678 | 1
408 | 湛普镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 17.9721 | 17.9721 | 1
409 | 董家镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 25.245 | 24.65 | 0
410 | 许明寺镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 23.9155 | 23.9155 | 1
411 | 三建乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 56.5354 | 56.5354 | 1
412 | 栗子乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 33.66 | 33.66 | 1
413 | 县就业人才服务中心 | 2023年涉农公益性岗位 | 0 | 0 | 1
414 | 县就业人才服务中心 | 2023年涉农公益性岗位 | 72.3761 | 72.3761 | 1
421 | 三合街道 | 三合街道人居环境整治（第一批） | 50 | 50 | 1
426 | 丰都县农业发展集团 | 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程 | 2000 | 2000 | 1
427 | 丰都县水利投资有限公司 | 丰都县小月坝水源工程 | 1500 | 1500 | 1
428 | 丰都县水利投资有限公司 | 丰都县茶沟子水源工程 | 1800 | 1800 | 1
429 | 丰都县农业发展集团 | 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程 | 2000 | 2000 | 1
430 | 丰都县水利投资有限公司 | 丰都县小月坝水源工程 | 1400 | 1400 | 1
431 | 丰都县水利投资有限公司 | 丰都县茶沟子水源工程 | 1547.6 | 1547.6 | 1
432 | 龙河镇 | 2023年龙河镇毛天坝村乡村旅游配套设施 | 63.318 | 63.318 | 1
433 | 龙河镇 | 2023年龙河镇毛天坝村农村公共厕所项目 | 18.336 | 18.336 | 1
434 | 三元镇 | 2023年三元镇梯子河村-麻柳村人居环境示范整治项目 | 0 | 0 | 1
435 | 县乡村振兴局 | 2023年村（社区）党组织书记培训 | 64.8967 | 56.6059 | 0
436 | 县乡村振兴局 | 扶贫项目资产后续管理 | 0 | 0 | 1
437 | 县乡村振兴局 | 项目管理费 | 0 | 0 | 1
438 | 县乡村振兴局 | 2023年包鸾镇人居环境整治项目 | 0 | 0 | 1
439 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地 | 160 | 160 | 1
440 | 暨龙镇 | 2022年暨龙镇农业产业基地配套设施项目 | 69.6615 | 69.6615 | 1
441 | 暨龙镇 | 2021年暨龙镇九龙泉村水产养殖配套设施建设项目 | 24.1446 | 24.1446 | 1
442 | 暨龙镇 | 丰都县暨龙镇九龙泉村易地扶贫搬迁基础设施建设项目 | 3.611 | 3.611 | 1
443 | 暨龙镇 | 2022年暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目 | 0.80715 | 0.80715 | 1
444 | 栗子乡 | 2022年人居环境整治项目 | 74.8535 | 74.8535 | 1
445 | 栗子乡 | 栗子乡双石磙乡村振兴产业路 | 36.6832 | 36.6832 | 1
446 | 高家镇 | 2021年高家镇方斗山村产业联网公路建设项目 | 11 | 11 | 1
447 | 兴龙镇 | 丰都县兴龙镇杉树湾安置区基础设施提升项目 | 0.3 | 0.3 | 1
448 | 许明寺镇 | 许明寺镇理明村7组乡村产业路 | 11.8694 | 11.8694 | 1
450 | 三元镇 | 光伏发电项目 | 140 | 140 | 1
451 | 龙河镇 | 苗圃建设 | 52.504 | 52.504 | 1
452 | 十直镇 | 肉牛共富农场 | 70 | 70 | 1
453 | 双龙镇 | 打造农产品仓储销售基地 | 70 | 70 | 1
454 | 双路镇 | 葛根面条加工厂 | 70 | 70 | 1
455 | 三合街道 | 打造农特产品暨预制菜展示展销中心 | 420 | 420 | 1
456 | 县乡村振兴局 | 2023年雨露计划中高职补助 | 173.36 | 173.36 | 1
457 | 县乡村振兴局 | 2023年雨露计划中高职补助 | 71.64 | 71.64 | 1
485 | 包鸾镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 19.9115 | 12.1765 | 0
486 | 保合镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 24.6951 | 19.8501 | 0
487 | 董家镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 24.65 | 14.79 | 0
488 | 都督乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 25.925 | 20.74 | 0
489 | 高家镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.696 | 16.021 | 0
490 | 虎威镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 24.5435 | 19.1035 | 0
491 | 暨龙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.0769 | 13.9869 | 0
492 | 江池镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 24.6374 | 24.6374 | 1
493 | 栗子乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 16.83 | 16.83 | 1
494 | 龙河镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 70.91 | 58.415 | 0
495 | 龙孔镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.4 | 16.32 | 0
496 | 名山街道 | 2023年涉农公益性岗位 | 14.4815 | 8.1915 | 0
497 | 南天湖镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 17.3549 | 11.8299 | 0
498 | 青龙乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 20.4 | 16.32 | 0
499 | 仁沙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 16.5322 | 12.1122 | 0
500 | 三合街道 | 2023年涉农公益性岗位 | 36.3213 | 19.8313 | 0
501 | 三建乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 31.2696 | 22.5146 | 0
502 | 三元镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 15.6079 | 9.7429 | 0
503 | 社坛镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 18.4512 | 13.5212 | 0
504 | 十直镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 26.663 | 26.663 | 1
505 | 树人镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 13.3751 | 9.5501 | 0
506 | 双龙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 26.6779 | 17.1579 | 0
507 | 双路镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 19.8329 | 14.1379 | 0
508 | 太平坝乡 | 2023年涉农公益性岗位 | 8.1025 | 5.95 | 0
509 | 武平镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 16.575 | 16.575 | 1
510 | 仙女湖镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 24.065 | 22.535 | 0
511 | 兴龙镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 15.9323 | 11.5123 | 0
512 | 兴义镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 23.2326 | 17.9626 | 0
513 | 许明寺镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 17.2245 | 13.3145 | 0
514 | 湛普镇 | 2023年涉农公益性岗位 | 25.5929 | 16.3279 | 0
526 | 三合街道 | 新农人培育提升工程项目 | 0 | 0 | 1
527 | 名山街道 | 新农人培育提升工程项目 | 0 | 0 | 1
531 | 双路镇 | 新农人培育提升工程项目 | 0 | 0 | 1
558 | 栗子乡 | 栗子乡建龙村人居环境整治项目 | 0 | 0 | 1
559 | 南天湖镇 | 南天湖三抚桃园采摘季启动仪式暨新农人农产品展销活动 | 0 | 0 | 1
560 | 三元镇 | 三元镇红心柚消费帮扶活动 | 0 | 0 | 1
561 | 青龙乡 | 青龙茶消费帮扶活动 | 10 | 0 | 0
562 | 龙河镇 | 重庆市大学生乡村振兴创意大赛项目规划 | 10 | 10 | 1
563 | 高家镇 | 高家镇汶溪社区龙眼消费帮扶活动 | 10 | 0 | 0
564 | 包鸾镇 | 包鸾镇大米消费帮扶活动 | 10 | 10 | 1
565 | 武平镇 | 雪玉山高山湿地避暑露营节消费帮扶活动 | 10 | 10 | 1
567 | 县乡村振兴局 | 2023年雨露计划中高职补助 | 4.6 | 4.6 | 1
568 | 县就业人才服务中心 | 2023年外出务工脱贫人员跨区域交通补助 | 44.9973 | 44.9373 | 0
587 | 县教委 | 2023年原建档立卡贫困大学生教育资助 | 150 | 0 | 0
590 | 双路镇 | 双路安宁耕读基地 | 0 | 0 | 1
591 | 栗子乡 | 栗子乡蕉玉厂污水设施 | 0 | 0 | 1
592 | 龙孔镇 | 龙孔镇畜禽产业需水完善工程 | 0 | 0 | 1
594 | 高家镇 | 丰都县高家镇汶溪社区人居环境整治项目 | 0 | 0 | 1
595 | 高家镇 | 丰都县高家镇汶溪社区农产品交易点建设项目 | 0 | 0 | 1
597 | 县乡村振兴局 | 丰都县2023年雨露计划中高职补助 | 0 | 0 | 1
598 | 县乡村振兴局 | 低收入人口到户产业和救灾补助 | 0 | 0 | 1
599 | 县乡村振兴局 | 项目管理费 | 0 | 0 | 1
600 | 县供销社 | 农业生产社会化服务 | 0 | 0 | 1
601 | 包鸾镇 | 2021年白果园村凤凰李园区机耕道项目 |  |  | 1
602 | 包鸾镇 | 2021年白果园村凤凰李园区机耕道项目 | 0 | 0 | 1
603 | 社坛镇 | 2021年社坛镇榨菜产业园建设项目 | 31.0488 | 0 | 0
604 | 三元镇 | 全国农业产业强镇建设项目 | 40.3676 | 0 | 0
605 | 栗子乡 | 2021年栗子乡建龙村廖叶坝人居环境综合整治项目 | 3.8118 | 0 | 0
606 | 栗子乡 | 2021年栗子乡栗子社区环境治理项目 | 41.239 | 0 | 0
607 | 栗子乡 | 农村旧房整治提升及人居环境整治 | 13.8102 | 0 | 0
608 | 太平坝乡 | 太平坝乡中药材产业配套基础设施项目 | 0 | 0 | 1
609 | 太平坝乡 | 太平坝乡现代烟草综合体智慧烟叶基地产业路配套项目 | 0 | 0 | 1
610 | 太平坝乡 | 太平坝乡现代烟草综合体智慧烟叶基地烘烤及育苗场基础配套项目 | 0 | 0 | 1
611 | 县农发集团 | 丰都县2021年农投生猪代养场用电配套项目 | 1.0719 | 0 | 0
612 | 县农发集团 | 丰都县2021年农投生猪代养场用电配套项目 | 7.3181 | 0 | 0
613 | 县农发集团 | 丰都县2021年温氏肉鸡代养场用电配套项目 | 2.6014 | 0 | 0
614 | 县农发集团 | 丰都县2021年农投生猪代养场道路配套项目 | 0 | 0 | 1
615 | 县农发集团 | 丰都县2021年温氏肉鸡代养场道路配套项目 | 0 | 0 | 1
616 | 县农发集团 | 丰都县2021年蒋家山-瓦屋山生态茶园基础设施配套项目 | 0 | 0 | 1
617 | 湛普镇 | 湛普镇共享农庄建设项目 | 0.3 | 0 | 0
618 | 江池镇 | 2021年江池镇构树产业配套项目 | 10.6696 | 10.6696 | 1
619 | 兴义镇 | 2022年兴义镇大池坝村产业道路配套项目 | 3.1189 | 3.1189 | 1
620 | 湛普镇 | 2021年湛普镇春安村青脆李基地配套建设项目 | 0.3 | 0 | 0
621 | 兴义镇 | 2021年兴义镇双桂场村花椒基地配套设施项目 | 0.91152 | 0.91152 | 1
622 | 兴义镇 | 2021年兴义镇双桂场村花椒基地配套设施项目 | 2.5858 | 2.5858 | 1
623 | 董家镇 | 董家镇四角楼村枇杷当花椒产业公路桥 | 0 | 0 | 1
624 | 青龙乡 | 青龙乡青天村茶旅融合产业大道扩宽工程 | 0 | 0 | 1
625 | 社坛镇 | 2022年社坛镇入户道路建设 | 32.9948 | 0 | 0
626 | 县农业农村委 | 2022年高标准农田建设 | 283.45 | 283.45 | 1
629 | 县农业农村委 | 2023年丰都县大豆玉米带状复合种植项目 | 120 | 120 | 1
632 | 县农业农村委 | 2022年高标准农田建设 | 21.81 | 0 | 0
633 | 暨龙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 7.5942 | 0 | 0
634 | 虎威镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 6.14 | 0 | 0
635 | 董家镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
636 | 许明寺镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 5.31 | 0 | 0
637 | 龙孔镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
638 | 兴龙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 2 | 0 | 0
639 | 都督乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
640 | 湛普镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 2.5 | 0 | 0
641 | 社坛镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 6.79 | 0 | 0
642 | 仁沙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 1.54 | 0 | 0
643 | 三合街道 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0.44 | 0 | 0
644 | 十直镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 12.0931 | 0 | 0
645 | 三元镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
646 | 双路镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0.4 | 0 | 0
647 | 双龙镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
648 | 高家镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0.4 | 0 | 0
649 | 龙河镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 4.9613 | 0 | 0
650 | 名山街道 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 2.6 | 0 | 0
651 | 栗子乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 9.5 | 0 | 0
652 | 三建乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 3.6 | 0 | 0
653 | 武平镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 4.36 | 0 | 0
654 | 江池镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0.5 | 0 | 0
655 | 太平坝乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
656 | 兴义镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 6 | 0 | 0
657 | 包鸾镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 6.15 | 0 | 0
658 | 保合镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 6.6 | 0 | 0
659 | 青龙乡 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 0 | 0 | 1
660 | 树人镇 | 低收入脱贫人口到户产业补助资金（第二批） | 12.15 | 0 | 0
665 | 县公路事务中心 | 包鸾镇飞仙洞至石里红枫公路 | 0 |  | 1
666 | 栗子乡 | 2023年栗子乡南江村扶持壮大村集体经济项目 | 0 |  | 1
667 | 栗子乡 | 2023年栗子乡建龙村扶持壮大村集体经济项目 | 0 |  | 1
668 | 栗子乡 | 2023年栗子社区建龙村扶持壮大村集体经济项目 | 0 |  | 1
669 | 栗子乡 | 2023年栗子乡联合村扶持壮大村集体经济项目 | 0 |  | 1
670 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇包鸾村扶持村级集体经济发展 | 0 |  | 1
671 | 包鸾镇 | 2023年包鸾镇龙井社区扶持村级集体经济发展 | 0 |  | 1