## 6监控表
2020年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表
填报单位（盖章）： 丰都县市场监管局 单位：万元、%
基本情况 | 项目名称 |  | 市级食品抽检经费 |  |  |  | 上年预算数 |  |  | 本年预算数 |  | 14
| 项目实施单位 |  | 丰都县市场监管局 |  |  |  | 联系人 | 徐映红 |  | 联系电话 | 13896550050
| 项目是否新增 |  | □是 ☑ 否 |  | 项目类型 | 1、□ 补助类 2、 □建设类 3、□产业发展类 4、☑其它类
负责食品安全监督管理抽检，建立覆盖食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查抽检
项目组织管理情况 | 项目调整内容及报批程序和手续
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  | 《丰都县食品药品安全委员会工作规则》、《关于加强节会期间食品销售质量安全监管工作的通知》、《丰都县农贸市场食品安全规范化管理工作提升行动实施方案》、《关于试行食用农产品合格证制度宣传与执法检查工作的通知》、
项目资金预算执行情况监控
资金安排使用情况（万元） | 资金来源 |  | 资金来源合计 |  | 1-6月资金安排使用情况 |  |  |  | 1-9月资金安排使用情况
[5 empty] | 累计到位 资金 | 累计到位率 | 累计支出 资金 | 累计支出实现率 | 累计到位 资金 | 累计到位率 | 累计支出 资金 | 累计支出实现率
|  |  | 1 |  | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7=6/1 | 8 | 9=8/7
| 资金总额 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 1 | 7.143%
1.县级财政资金
其中：一般公共预算资金
政府性基金预算
存量资金
| 2、其他级次财政资金 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 1 | 7.143%
3.其他来源资金
绩效目标实现程度监控
项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） | 目标类别 (一级指标） | 分类细化 （二级指标） | 绩效内容 （三级指标） | 三级指标解释 | 年度绩效 目标值 | 1-6月绩效目标实现情况 |  |  | 1-9月绩效目标实现情况
[6 empty] | 阶段目标 完成情况 | 阶段目标 完成率 | 与预期目标产生偏差的原因 | 阶段目标完成情况 |  | 阶段目标 完成率 | 与预期目标产生偏差的原因
| 投入 | 时效目标 | 样品送样时效
|  | 成本目标 | 买样成本、检查人员
| 产出 | 数量目标 | 抽检样品、巡查企业 |  | 监督抽检计划1029批次，快检计划900批次 | 监督抽检完成536批次，快检完成210批次 |  | 受疫情停工停产影响，抽检工作滞后 | 监督抽检完成729批次，快检完成280批次 |  |  | 基层所人员紧、任务重，快检工作滞后
质量目标
| 效益 | 社会效益 目标 | 让市民吃上放心食品、对企业要求规范经营 |  |  | 有效改善 | 有效改善 |  |  |  | 有效改善
|  | 经济效益 目标 | 对违法企业的处罚收入
生态效益目标
|  | 可持续影响目标 | 实施期 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 |  |  |  | 有效缓解
|  | 服务对象满意度目标 | 人民群众对食品安全满意度
监控报告
项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |  | 强化食品药品监管，检查食品药品生产经营单位9800余家次，完成食品、药品、化妆品、医疗机械监督抽检1114批次，食品快检738批次，
阶段性存在的问题 （本部分应列举监控中发现的问题） |  | 一是索证索票是难点。农产品品种繁杂，销售者不习惯索要和保存供货商证照、进货凭据，尤其今年6月1日推行的《食用农产品合格证》，检查中往往发现销售的农产品无凭据可查。 二是销售不规范。农产品销售标签不完整、凉卤食品“三防”设施不符合要求、市场开办者未认真落实食品快检制度等。
下一步改进意见 （本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |  | 加大规范力度，严格督促落实。严格按规范标准督促落实，强化市场开办者和农产品销售的主体责任。完善监管手段，提高监管效能。
填表人：徐映红 |  |  |  | 填表时间：2020年9月30日 |  |  |  |  | 联系电话：70708551
财政局对口联系科室审核签字： 年 月 日
Note on A1: 省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
Note on A10: 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误
Note on C33: 此项描述本季度产出绩效目标完成情况
Note on C34: 未填“当季存在问题”将退回单位重填，单位未按要求修改到位的将予以通报批评并抄送市效能办
Note on C35: 未填“下一步改进意见”将将退回重填，未按要求修改到位的将予以通报批评并抄送市效能办
Note on D6: 此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？
Note on D8: 此项填文件、规定、制度名称及文号
Note on I22: 季度累计数切勿漏填
Note on M22: 季度累计数切勿漏填