## 绩效自评表
附件：1
丰都县文物管理所文物保护项目整体绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县文物管理所 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月25日
（项目）名称 |  |  | 丰都县文物保护项目
主管部门 |  |  | 丰都县文化和旅游委员会 |  | 资金使用单位 | 丰都县
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 201.594 | 201.594 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 167.6 | 167.6 |  | 100%
市级资金
|  |  | 县级资金 | 33.994 | 33.994 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 投入资金201.594万元，修复馆藏金属文物74件、修复馆藏重要出土陶器文物89件、修复馆藏陶器文物139件、对悟惑寺5497平方米地面、3573平方米建筑进行白蚁虫害和霉菌治理，制作文物保护标志牌34块和文物安全责任公示牌120块，聘请文物保护临聘人员3个。 |  |  |  | 投入资金201.594万元，修复馆藏金属文物74件、修复馆藏重要出土陶器文物89件、修复馆藏陶器文物139件、对悟惑寺5497平方米地面、3573平方米建筑进行白蚁虫害和霉菌治理，制作文物保护标志牌34块和文物安全责任公示牌120块，聘请文物保护临聘人员3个。 |  |  | ≤
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修复馆藏金属文物 |  | 74件 | 74件
|  |  | 修复馆藏重要出土陶器文物 |  | 89件 | 89件
|  |  | 修复馆藏陶器文物 |  | 139件 | 139件
|  |  | 悟惑寺白蚁虫害和霉菌治理占地面积 |  | 5497平方米 | 5497平方米
|  |  | 悟惑寺白蚁虫害和霉菌治理建筑面积 |  | 3573平方米 | 3573平方米
|  |  | 制作文物保护标志牌和安全责任公示牌 |  | 154块 | 154块
|  |  | 聘任文物保护工作人员 |  | 3人 | 3人
|  | 质量指标 | 馆藏文物修复合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 白蚁虫害和霉菌治理合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 馆藏文物修复完成时间 |  | 12月底前 | 12月底前
|  |  | 悟惑寺白蚁虫害霉菌治理完成时间 |  | 12月底前 | 12月底前
|  |  | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌安装完成时间 |  | 12月底前 | 12月底前
|  | 成本指标 | 修复馆藏金属文物 |  | ≤64万 | 64万
|  |  | 修复馆藏重要出土陶器文物 |  | ≤4万 | 4万
|  |  | 修复馆藏陶器文物 |  | ≤89.6万 | 89.6万
|  |  | 悟惑寺白蚁虫害和霉菌治理 |  | ≤14.75万 | 14.75万
|  |  | 文物保护标志牌和文物安全警示牌 |  | ≥10万 | 10万
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保护馆藏金属和陶器文物不被损害 |  | ≥200万 | ≥200万
|  |  | 保护悟惑寺建筑物不被损害 |  | ≥100万 | ≥100万
|  |  | 增加丰都旅游收入 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高群众文保意识 |  | 长期 | 长期
|  |  | 提高丰都文化知名度 |  | 长期 | 长期
|  |  | 提高文保工作人员的文保工作能力 |  | 长期 | 长期
|  | 生态效益 指标 | 保护馆藏金属和陶器文物项目对环境影响 |  | 无 | 无
|  |  | 悟惑寺白蚁虫害及霉菌治理对环境影响 |  | 无 | 无
|  |  | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌安装对环境影响 |  | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高群众文保意识 |  | 长期 | 长期
|  |  | 提高文保工作人员的文保工作能力 |  | 长期 | 长期
|  |  | 提高各级领导对文保工作的重视 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 文物专家满意度 |  | 95% | 95%
|  |  | 市县文物部门行政领导满意度 |  | 95% | 95%
|  |  | 财政及监督部门满意度 |  | 95% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：熊先玲 |  |  |  | 联系电话：70708762