## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年丰都县名山街道名山社区老旧小区改造提升项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003337133 |  | 自评总分： | 57.90
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓健 |  | 联系电话： | 13983446685
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 21691700 |  | 10000000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 21691700 |  | 10000000 |  | 46 |  | 10.00 | 4.6
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 本工程主要建设内容为丰都县三合街道、名山街道11个老旧小区的建筑改造工程、基础设施提升工程、道路改造提升工程、环境整治提升工程、公共设施完善工程等。 |  |  |  | 工程还在继续施工
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
涉及栋数 | 座 | ≥ | 541 | 530 | 2.03 | 79.7 | 10 | 7.97
涉及户数 | 户 | ≥ | 19696 | 18776 | 4.67 | 53.3 | 10 | 5.33
验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
目标完成率 | % | ≥ | 100 | 80 | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 工程尚未完成
年度项目概算 | 万元 | ≥ | 11658.37 | 11658.37 | 0 | 100 | 10 | 10
争取上级补助资金 | 万元 | ≥ | 9461.07 | 7287 | 22.98 | 0 | 20 | 0 |  | 上级拨款数额
满意度 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 10 | 10