## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县2019年保障性安居工程配套基础设施项目中央第二批中央预算内投资项目 |  | 项目编码： | 50023022T000000147638 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓建 |  | 联系电话： | 70706687
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 2150000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2150000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目计划总投资2921万元，于2019年11月开工，2020年4月完工。一是已完成基础设施工程项目：即装鉓及安装整改1.2万㎡，水天坪官路口环境工程砖砌花台3个、花台装鉓面积及绿化栽植、浇筑水泥混凝土路面752㎡、安装C25砼路沿石406m、新建移动公厕5座；二是完成软件与智能化工程：5个公共租赁住房小区监理防护系统、人脸识别门禁系统、信息发布系统及信息大厅机房、智能化大数据平台等，目前正在进行全面竣工验收阶段。 |  |  |  | 工程已全部完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
水电气配套建设 | 套 | ≥ | 187 | 187 | 0 | 100 | 10 | 10
智能化小区公共通信设施 | 户 | ≥ | 3075 | 3075 | 0 | 100 | 10 | 10
工程完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
基础设施建设 | 万元 | ≤ | 135.12 | 135.12 | 0 | 100 | 20 | 20
提高经费使用效益 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完善各小区功能配套 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
提高保障对象户居住条件 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
为居民提供了住房保障 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
营造良好居民生活环境及社会氛围 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5