## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2019年住房公积金增值收益支持廉租房建设资金：丰都县2012年水天坪廉（公）租房项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002191601 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓建 |  | 联系电话： | 70706687
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1309500.71 |  | 1309500.71
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1309500.71 |  | 1309500.71 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1309500.71 |  | 1309500.71 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目于2017年9月竣工验收，建成房屋886套，建筑面保60159平方米，实际总投资135762739.25元。该项目已交付使用，并进行了竣工结算审核。本年度各方面筹集资金支付工程款，确保我县低收入家庭及产业工人住有所居，确保社会和谐稳定。 |  |  |  | 该项目于2017年9月竣工验收，建成房屋886套，建筑面保60159平方米，实际总投资135762739.25元。该项目已交付使用，并进行了竣工结算审核。本年度各方面筹集资金支付工程款，确保我县低收入家庭及产业工人住有所居，确保社会和谐稳定。 |  |  |  | 该项目于2017年9月竣工验收，建成房屋886套，建筑面保60159平方米，实际总投资135762739.25元。该项目已交付使用，并进行了竣工结算审核。本年度各方面筹集资金支付工程款，确保我县低收入家庭及产业工人住有所居，确保社会和谐稳定。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建成房屋面积 | 平方米 | ≥ | 60159 | 60331 | 0.29 | 100 | 10 | 10
建成房屋套数 | 套 | ≥ | 886 | 886 | 0 | 100 | 10 | 10
工程竣工验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10
年度概算 | 万元 | ≥ | 458 | 458 | 0 | 100 | 10 | 10
项目概算 | 万元 | ≤ | 13576.27 | 13576.27 | 0 | 100 | 10 | 10
确保低收入人群居住问题 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目后期延续性 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10
保障对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2019年第二批保障性安居工程配套基础设施中央预算内资金：丰都县2019年保障性安居工程基础设施第二批项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002191660 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓建 |  | 联系电话： | 70607103
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 535530.02 |  | 535530.02
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 535530.02 |  | 535530.02 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 535530.02 |  | 535530.02 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
子项目组织验收2个，该项目属2019年度项目，已基本完工，本年度完成该项目竣工验收，竣工及财务结算审核，按合同规定支付工程款，进一步完善公共租赁住房小区配套建设，改善低收入人群居住环境。资金总额2921万元，本年度申请245.68万元。 |  |  |  | 子项目组织验收2个，该项目属2019年度项目，已基本完工，本年度完成该项目竣工验收，竣工及财务结算审核，按合同规定支付工程款，进一步完善公共租赁住房小区配套建设，改善低收入人群居住环境。资金总额2921万元，本年度申请245.68万元。 |  |  |  | 子项目组织验收2个，该项目属2019年度项目，已基本完工，本年度完成该项目竣工验收，竣工及财务结算审核，按合同规定支付工程款，进一步完善公共租赁住房小区配套建设，改善低收入人群居住环境。资金总额2921万元，本年度申请245.68万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
子项目组织验收个数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
工程项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10
年度投资金额 | 万元 | ≥ | 245.68 | 245.68 | 0 | 100 | 10 | 10
项目总概算 | 万元 | ≤ | 2921 | 2921 | 0 | 100 | 10 | 10
改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目后期延续性 |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
保障对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2019年住房公积金增值收益支持廉租房建设资金：丰都县2011年龙河东廉（公）租房项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002191680 |  | 自评总分： | 99.36
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓建 |  | 联系电话： | 70706687
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1273416.96 |  | 1273416.96
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1273416.96 |  | 1273416.96 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1273416.96 |  | 1273416.96 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目已全面完工，建成房屋860套，建筑面积82061.54平方米，该项目已竣工验收且交付使用，已经财评中心结算审核，本年度主要任务就是多方筹集资金，按规定支付工程款。确保我县租房家庭困难户和公租房保障对象能住有所居。 |  |  |  | 该项目已全面完工，建成房屋860套，建筑面积82061.54平方米，该项目已竣工验收且交付使用，已经财评中心结算审核，本年度主要任务就是多方筹集资金，按规定支付工程款。确保我县租房家庭困难户和公租房保障对象能住有所居。 |  |  |  | 该项目已全面完工，建成房屋860套，建筑面积82061.54平方米，该项目已竣工验收且交付使用，已经财评中心结算审核，本年度主要任务就是多方筹集资金，按规定支付工程款。确保我县租房家庭困难户和公租房保障对象能住有所居。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建成房屋面积 | 平方米 | ≥ | 82061 | 81008 | 1.28 | 87.2 | 5 | 4.36
建成房屋套数 | 套 | ≥ | 860 | 860 | 0 | 100 | 5 | 5
工程质量验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程款支付及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
本年度投资 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
项目总投资 | 万元 | ≤ | 16829.3 | 16829.3 | 0 | 100 | 10 | 10
商业门面租金收入 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
确保低收入家庭住房问题 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
解决低收入人群有房住 | 年 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10
保障对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年驻村工作队补助资金 |  | 项目编码： | 50023022T000002453954 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 秦颖 |  | 联系电话： | 70707013
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 10500 |  | 10500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 10500 |  | 10500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 10500 |  | 10500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全年驻村工作队经费及时发放到位。 |  |  |  | 全年驻村工作队经费及时发放到位。 |  |  |  | 全年驻村工作队经费及时发放到位。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
驻村工作队人数 | 人 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
驻村工作队经费到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
经费位到位及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
项目概算 | 万元/年 | ≤ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20
项目概算保障驻村工作顺利进行 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
驻村工作人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年丰都县名山街道花园社区老旧小区改造提升项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003337126 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓健 |  | 联系电话： | 13983446685
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 821294.91 |  | 821294.91
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 821294.91 |  | 821294.91 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 821294.91 |  | 821294.91 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对名山街道花园社区进行提升改造，解决人民群众的“急、难、愁、盼”问题，进一步改善居住生活环境，提升生活品质和便利度。 |  |  |  | 对名山街道花园社区进行提升改造，解决人民群众的“急、难、愁、盼”问题，进一步改善居住生活环境，提升生活品质和便利度。 |  |  |  | 对名山街道花园社区进行提升改造，解决人民群众的“急、难、愁、盼”问题，进一步改善居住生活环境，提升生活品质和便利度。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成改造楼房数量 | 座（处） | ≥ | 139 | 139 | 0 | 100 | 5 | 5
完成老旧小区改造数量 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
完成小区改造面积 | 平方米 | ≥ | 237700 | 237700 | 0 | 100 | 5 | 5
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
工程建设造价低于当地平均标准的比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
改善群众居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
人居环境改善受益人数 | 户 | ≥ | 2582 | 2582 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年丰都县三合街道平都东路社区老旧小区改造提升项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003337144 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓健 |  | 联系电话： | 13983446685
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1189041.88 |  | 1189041.88
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1189041.88 |  | 1189041.88 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1189041.88 |  | 1189041.88 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对三合街道平都东路社区进行提升改造，进一步改善群众居住条件和生活环境，消除消防安全隐患 |  |  |  | 对三合街道平都东路社区进行提升改造，进一步改善群众居住条件和生活环境，消除消防安全隐患 |  |  |  | 对三合街道平都东路社区进行提升改造，进一步改善群众居住条件和生活环境，消除消防安全隐患
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成改造楼房数量 | 座（处） | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 5 | 5
完成老旧小区改造数量 | 个 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20
完成小区改造面积 | 平方米 | ≥ | 111100 | 111100 | 0 | 100 | 5 | 5
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
工程建设造价低于当地平均标准的比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
改善群众居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
人居环境改善受益人数 | 人 | ≥ | 910 | 910 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县保障性住房维修维护和管理 |  | 项目编码： | 50023023T000003481968 |  | 自评总分： | 97.87
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 邓欣文 |  | 联系电话： | 13330369131
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2680000 |  | 2619941.12 |  | 2619941.12
其中：财政拨款 |  |  | 2680000 |  | 2619941.12 |  | 2619941.12 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2680000 |  | 2619941.12 |  | 2619941.12 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
历年来我县已建成的公共租赁住房4540套（含直管公房），建筑面积32万平方米，分布在18个不同的区域，涉及保障对象户4540户，保障人数15273人没，部分房屋建设年代久远，外墙、管线、生化池、消防设施设备等需要及时维修维护、绿化、安全设施、智能化设备等配套基础设施需新建或提档升级，为保障对象提供安全，舒适的居住环境，2023年保障性住房维修维护和管理项目预算总投资268万元。 | [7 empty] | 历年来我县已建成的公共租赁住房4540套（含直管公房），建筑面积32万平方米，分布在18个不同的区域，涉及保障对象户4540户，保障人数15273人没，部分房屋建设年代久远，外墙、管线、生化池、消防设施设备等需要及时维修维护、绿化、安全设施、智能化设备等配套基础设施需新建或提档升级，为保障对象提供安全，舒适的居住环境，2023年保障性住房维修维护和管理项目预算总投资268万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
电梯维修维护维保 | 部 | ≥ | 34 | 34 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
廉租房、直管公房、空置房物业管理 | 平方米 | ≥ | 75000 | 75000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
清扫保洁 | 平方米 | ≥ | 360000 | 352350 | 2.13 | 78.7 | 10 | 7.87 | 否
消防维修维护维保 | 平方米 | ≥ | 290000 | 290000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
维护及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升公共租赁小区服务品质 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
人民生命财产安全基本保障 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目概算 | 万元 | ≥ | 268 | 268 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年发放保障性住房租金补助项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004135545 |  | 自评总分： | 88.60
项目主管部门： | 604-丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 张晓健 |  | 联系电话： | 13983446685
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 11160 |  | 9600
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 11160 |  | 9600 | 86.02 | 10.00 | 8.6
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 11160 |  | 9600 | 86.02
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2023年低收入家庭住房困难户计划下达16户，已超额完成1户，共发放租金补贴1.116万元。 |  |  |  | 2023年低收入家庭住房困难户计划下达16户，已超额完成1户，共发放租金补贴1.116万元。 |  |  |  | 2023年低收入家庭住房困难户计划下达16户，已超额完成1户，共发放租金补贴1.116万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
第四季度发放户数 | 户 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 10 | 10
一至三季度共发放户数 | 户 | ＝ | 27 | 27 | 0 | 100 | 10 | 10
补贴资金发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
租赁补贴年度计划完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
低收入家庭住房困难户达到应保尽保 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
低收入保障对象满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
第四季度发放 | 元 | ＝ | 4500 | 2940 | 34.67 | 0 | 10 | 0 |  | 剩余资金用于2024年租金补贴发放
一至三季度共发放 | 元 | ＝ | 6660 | 6660 | 0 | 100 | 10 | 10