## Sheet1
附件：1
丰都县社坛镇排水设施改造项目绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：县住房城乡建委 | [5 empty] | 填报时间：2022.3.29
（项目）名称 |  |  | 丰都县社坛镇排水设施改造项目
主管部门 |  |  | 县住房城乡建委 |  | 资金使用单位 | 县宏丰公司
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 831.5 | 626.6 |  | 75.36%
其中：中央财政资金
|  |  | 市级资金 | 831.5 | 626.6 |  | 75.36%
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成社坛镇排水设施改造项目 |  |  |  | 全部完成并移交属地人民政府管理。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建场镇管网 |  | 5公里 | 5公里
|  | 质量指标 | 确保场镇污水全收集、全收集 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 有序推进项目建设，确保项目按时完工。 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目建设经费 |  | 831.5 | 626.6 | 项目正在竣工验收，验收完成后予以支付。
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进社会发展 |  | 好 | 好
|  | 社会效益 指标 | 提高污水收集率 |  | ≥50% | ≥50%
|  | 生态效益 指标 | 改善人居环境 |  | 好 | 好
|  | 可持续影响指标 | 项目持续期 |  | 长期 | 长期
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥90 | ≥90
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：向毅 |  |  |  | 联系电话：18996919725