## Sheet1
附件：1
丰都县2019年保障性安居工程配套基础设施项目第二批及后续中央预算内投资项目 资金绩效目标项目、部门整体绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县公共房屋保障中心 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月24日
（项目）名称 |  |  | 丰都县2019年保障性安居工程配套基础设施项目第二批及后续中央预算内投资项目
主管部门 |  |  | 丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 资金使用单位 | 丰都县公共房屋保障中心
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 595.81 | 135.12 |  | 23%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 380.81 | 135.12 |  | 35%
|  |  | 市级资金 | 215 | 0
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 该项目计划总投资2921万元，于2019年11月开工，2020年4月完工。一是已完成基础设施工程项目：即装鉓及安装整改1.2万㎡，水天坪官路口环境工程砖砌花台3个、花台装鉓面积及绿化栽植、浇筑水泥混凝土路面752㎡、安装C25砼路沿石406m、新建移动公厕5座；二是完成软件与智能化工程：5个公共租赁住房小区监理防护系统、人脸识别门禁系统、信息发布系统及信息大厅机房、智能化大数据平台等，目前正在进行全面竣工验收阶段。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 智能化小区公共通信设施 |  | ≥3075户 | ≥3075户
|  |  | 水电气配套建设 |  | ≥187套 | ≥187套
|  | 质量指标 | 项目验收是否合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 工程完工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 基础设施建设 |  | ≤135.12万元 | ≤135.12万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高经费使用效益 |  | ≥80% | ≥80%
|  | 社会效益 指标 | 及时完善各小区功能配套 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 提高保障对象户居住条件 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 可持续影响指标 | 为居民提供了住房保障 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 营造良好居民生活环境及社会氛围 |  | ≥95% | ≥95%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | 100% | 100%
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：付秋菊 |  |  |  | 联系电话：70607103