保合府发〔2018〕104号

丰都县保合镇人民政府

关于印发《保合镇2018年乡村旅游工作

实施方案》的通知

各村（居）委、各单位：

现将《保合镇2018年乡村旅游工作实施方案》印发给你们，请认真抓好落实。

丰都县保合镇人民政府

2018年4月16日

保合镇2018年乡村旅游工作实施方案

今年是我镇全面实施乡村旅游发展的开局之年。根据发展乡村旅游的相关要求，坚持“因地制宜”的原则，结合本地旅游资源，精心制定谋划好一批乡村旅游项目，引导乡村旅游合理布局，促进乡村旅游健康有序发展。

一、指导思想

围绕“突出山区特色，培育支柱产业，建设和谐秀美乡村”的工作思路，以“农村发展、农民增收”为主线，牢固树立“特色化、集约化、规模化”的大旅游、大发展意识，结合我镇乡村旅游资源禀赋、发展乡村旅游市场空间和潜力巨大的特点，以自然生态和特色种植基地为依托，以促进农民就业、拓宽农民增收渠道为目的，以振兴乡村和乡村景点为发展重点，抓好乡村度假型、农业观光型、产业带动型、民俗风情型等乡村旅游业类型，大力发展农家乐和星级乡村酒店，形成布局合理、规模适当、特色鲜明、效益可观、环保一流的乡村旅游发展格局。

二、目标任务

乡村旅游规划范围为余家坝村现代农业示范区至蒋家山黄栀子基地，依托余家坝现代农业田园综合体、竹林冲特色养殖基地、蒋家山自然风光、牟家场黄栀子基地等乡村旅游景点，利用乡村农舍、瓜果园、有机农业基地、苗木种植基地、特色养殖基地、民俗风情，开展以休闲度假、观光娱乐、乡村闲趣为内容的旅游活动，通过整合脱贫攻坚、交通、农田水利建设、危房改造、农业综合开发、“一事一议”工程建设、农村文化体育基础设施建设等项目资金，使乡村旅游成为我镇旅游业突出亮点和农民增收的重要组成部分。力争2018年完成特色养殖基地1000亩，有机农业基地1000亩，瓜果园500亩，休闲度假山庄1家，星级农家乐2家，农家旅馆2家，年接待能力10万人以上，把保合镇打造成全县乡村旅游示范点。

三、领导机构

为切实加强对乡村旅游发展的组织领导，成立了由党委书记陈晓春任组长，董洪举、代昌钟任副组长，其他班子成员为成员的乡村旅游发展工作领导小组。领导小组下设办公室在镇经发办，经发办主任谭和平兼任办公室主任，具体负责本镇的乡村旅游发展实施工作。

四、方法措施

（一）发展乡村旅游与美丽乡村建设相结合。美丽乡村建设与乡村旅游景点建设相结合，把发展乡村旅游作为建设美丽乡村的有效途径之一，充分把握机遇，加大力度，积极整合项目资金，支持乡村旅游发展，通过多渠道多方式解决乡村旅游资金“瓶颈”。

（二）发展乡村旅游与推进现代农业相结合。紧扣保合镇建设美丽乡村的战略部署，使发展乡村旅游与保合镇农业发展的总体布局相协调，并与全镇的旅游发展规划相衔接，充分依托我镇生态环境、田园景观、农业生产、自然风光等各种资源，充分发挥乡村旅游典型示范作用，以点带面，促进发展。坚持以村为单位发展特色农业，块状发展，形成规模，体现特色，集聚发展，实现现代农业和乡村旅游的有效结合。

（三）发展乡村旅游与建设优质农产品加工供应基地相结合。我镇以梨橙、血橙、有机蔬菜、特色桃园、有机草莓、高效枇杷为代表的优质农产品资源十分丰富，为了使农民手中的农产品转化为商品，有效改变农业粗放型的现状，通过发展多种经营，扩大农产品销售市场，增加农产品就地消费份额，实现农产品就地转化升值。

（四）发展乡村旅游与农村清洁工程相结合。环境是旅游的基础条件，要帮助农民提升环保意识，充分改善和维护好当地的生态人居环境，坚持做到不脱离农民，不脱离乡土，不脱离当地资源环境条件，帮助农民改善卫生条件和接待条件，提高经营管理水平；通过发展旅游业实现好、维护好、发展好当地群众的根本利益。

（五）发展乡村旅游与民俗文化保护相结合。着力在提高乡村旅游文化品位上下功夫。对于具备开发潜力的民俗文化，要引导和激发本地农民的认同性与自豪感，重点挖掘和保护原生态民俗风情的文化内涵、生活特色，以“富、学、乐、美”为最终的发展目的。

（六）发展乡村旅游与打造乡村品牌相结合。各村、各景点要根据本地的资源特色，努力打造“一村一品”、“一家一特”，形成自己的特色和品牌。要以城镇居民休闲需求为目标，突出农村生活特点，形成乡土文化氛围。

各村要立足本地特色资源，加大旅游建设投入，有计划地组织开展乡村旅游宣传活动，形成以接待服务、农事参与、休闲度假、文化体验为主体的乡村旅游产品体系，逐步构建乡村旅游网络，促进乡村旅游进入高起点、高效益、快发展的良性轨道，真正发挥乡村旅游在社会主义新农村建设中的积极作用。

丰都县保合镇党政办公室                   2018年4月16日印发