保合府发〔2022〕20号

丰都县保合镇人民政府

关于印发《保合镇农村户厕调查摸底工作方案》的通    知

各村（居）：

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，落实重庆市乡村振兴局、重庆市农业农村委《关于印发<重庆市农村户厕调查摸底工作方案>的通知》（渝乡振发〔2022〕12号），丰都县乡村振兴局、丰都县农业农村委员会关于印发《丰都县农村户厕调查摸底工作方案的通知》（丰乡振发〔2022〕6号）文件精神，现将《保合镇农村户厕调查摸底工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

（此页无正文）

丰都县保合镇人民政府

2022年1月29日

（此件公开发布）

保合镇农村户厕调查摸底工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，通过全覆盖走访摸排，全面摸清全镇农村户厕建设现状和底数，精准推进农村户厕改造工作，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量，为我镇完成户厕改造目标提供有力支撑。

二、调查摸底范围及内容

全镇辖区内所有户籍农户厕所现状和改厕需求计划。

三、领导小组及责任体系

为有序推进我镇户厕调查摸底工作，经党委、政府决定，成立我镇户厕调查摸底工作领导小组，具体如下：

组  长：夏  波             （党委书记）

副组长：唐  甜             （党委副书记、镇长）

易姜华             （人大主席）

成  员：冉毅容             （党委副书记）

曾德生             （纪委书记）

付体财             （统战委员、副镇长）

谭  伟             （人武部部长、副镇长）

任华伟             （组织委员）

冯  刚             （宣传委员）

谭和平             （副镇长）

代昌钟             （调研员）

余维荣             （调研员）

刘远剑             （财政办负责人）

杨丽蓉             （经发办负责人）

陈  欢             （农服中心负责人）

领导小组下设办公室于农业服务中心，由农业服务中心负责人陈欢兼任办公室主任，负责户厕调查摸底日常工作，领导小组每周调度我镇户厕调查摸底工作开展情况。

四、工作步骤及时间安排

（一）动员部署（1月29日至2月10日）。召开动员部署会，印发摸底调查实施方案，组织再动员、再安排、再部署。利用春节期间返乡农民工较多的时机，组织调查摸底，全面摸清外出务工农户户厕现状和改厕需求计划。

（二）村级实施（2月11日至3月10日）。以村（居）为单位，由包村工作组、驻村工作队、村、社干部包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕拉网式调查摸底。同时，就调查摸底的户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容进行录入登记，建好台账，做到调查一户登记一户，确保不漏一户。各村（居）要在2月15日前完成外出务工户户厕调查摸底工作，3月10日前完成所有户籍农户户厕调查摸底工作。

（三）镇级核查 （3月11日至3月20日）。镇上组建核查组，通过查看摸底调查登记表、摸底调查台账、实地核实调查摸底情况，及时发现并纠正问题，完善数据资料。

五、相关要求

（一）强化组织领导。各包村工作组、驻村工作队、村（居）要做好组织动员、部署推动、进度安排、任务落地等各项工作。村（居）要强化责任担当，落实责任，保证调查摸底工作精准到位。镇上将对调查摸底工作进行周调度、周通报，并适时召开调度会议，通报各村（居）调查摸底进度情况。

（二）强化宣传引导。本次调查摸底，是落实国家相关决策部署和上级领导批示精神的实际行动，是有效解决影响和制约当前户厕改造瓶颈问题的有效途径，是密切干群关系、确保我镇改厕目标顺利实现的具体举措，各村（居）要利用调查摸底之机，广泛宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义，助推我镇户厕工作有序推进。

（三）强化督促指导。镇农业服务中心要组建督导组，加强对村（社区）的督促指导，并根据村（居）调查摸底台账，适时组织开展督查暗访。对发现调查摸底不精准，甚至弄虚作假、搞办公室调查摸底的，将问责并纳入今年镇对村综合目标考核。

附件：1. 丰都县保合镇XX村（社区）户厕所改造调查摸底表

2. 丰都县农村户厕调查摸底汇总表

3. 2022年丰都县保合镇XX村（社区）厕所改造建设计划表

附件1

丰都县保合镇XX村（社区）户厕改造调查摸底表

| 序号 | 组（社）名称 | 门牌号 | 基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  | 厕 所 现 状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改 厕 计 划 |  |  |  |  |  |  | 农户签字（按手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户主姓名 | 联系电话 | 户主身份证号 | 家庭人口数 | 是否有住房（是√ 否×） | 是否为扣除户 |  | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 |  |  |  | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 |  |  |  | 使用状况 |  | 粪污处理方式 |  |  |  | 是否享受过财政补助 |  | 新建（新改建） | 升级改造 | 改造计划年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 （√） | 否 （×） | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非正常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是 （√） | 否 （×） |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | “十四五”后 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | XX (户) | XX （户） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） |  |
| 填表说明： 1.本表调查摸底范围包括行政村和涉农社区； 2.本表所列户主指本村户籍户主； 3.扣除户指2025年内有撤并计划的、户口在本村但无房屋、多年无人居住（1年以上）、户口在本村但已死亡等情况，但常年在外务工每年偶尔回村居住的应征求本户意见，如需改厕则纳入常住户，不需改厕则作为扣除户； 4.普通厕所特指以2020年前卫生健康部门主导改建的有门、有窗、有顶、有盖板，无蝇、无臭为标准的厕所。旱厕是指未进行过改造或暴露在外的传统厕所； 5.是否愿意升级改造或新建（新改造）指对还达不到无害化处理或资源化利用的厕所进行改建； 6.本表原件存村一级，复印件存县级和乡镇级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： 填报人： 联系手机号码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

丰都县农村户厕调查摸底汇总表

单位名称：（单位公章）                        填报人：                        联系电话：                        填报日期：

| 户籍户数 | 扣除户数 | 卫生厕所普及率 | 具备无害化处理或资源化利用功能卫生厕所普及率 | 户 厕 现 状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改 厕 计 划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 |  |  |  | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 |  |  |  | 使用状况 |  | 粪污处理方式 |  |  |  | 是否享受过财政补助 |  | 新建 （新改造） | 升级改造 | 改造计划年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非 正 常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是 | 否 |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 其他年度 |

附件3

2022年丰都县保合镇XX村（社区）户厕改造建设计划表

审核人：                                                 填报人：                                                联系手机号码：

| 序号 | 组（社）名称 | 门牌号 | 基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  | 厕 所 现 状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改 厕 计 划 |  |  |  | 农户签字（按手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户主姓名 | 联系电话 | 户主身份证号 | 家庭人口数 | 是否有住房（是√ 否×） | 是否为扣除户 |  | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 |  |  |  | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 |  |  |  | 使用状况 |  | 粪污处理方式 |  |  |  | 是否享受过财政补助 |  | 新建（新改建） | 升级改造 | 倒排工期：开工月份 | 倒排工期：完工月份 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 （√） | 否 （×） | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非正常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是 （√） | 否 （×） |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.本表调查摸底范围包括行政村和涉农社区； 2.本表所列户主指本村户籍户主； 3.扣除户指2025年内有撤并计划的、户口在本村但无房屋、多年无人居住（1年以上）、户口在本村但已死亡等情况，但常年在外务工每年偶尔回村居住的应征求本户意见，如需改厕则纳入常住户，不需改厕则作为扣除户； 4.普通厕所特指以2020年前卫生健康部门主导改建的有门、有窗、有顶、有盖板，无蝇、无臭为标准的厕所。旱厕是指未进行过改造或暴露在外的传统厕所； 5.是否愿意升级改造或新建（新改造）指对还达不到无害化处理或资源化利用的厕所进行改建； 6.本表原件存村一级，复印件存县级和乡镇级。电子档存市、县、乡、村四级，请于3月20日前将电子档发县乡村振兴局。邮箱：564584538@qq.com。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |