## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年董家镇彭家坝村道路硬化项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002849139 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 张迅 |  | 联系电话： | 15320919793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 400000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 400000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改扩建道路730米 |  |  |  | 去年实际已完成该扩建道路730米
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
项目建设里程 | 米 | ≥ | 730 | 730 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 实际已完成项目建设730米
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 项目验收合格率达标
项目完工及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 项目已及时完工
减少群众出行时间 | 分钟 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 实际数值与目标一致
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受益群众满意度达标