## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年董家镇花椒产业设施设备配套建设 |  | 项目编码： | 50023023T000003077281 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 张迅 |  | 联系电话： | 15320919793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 2813200 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2813200 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 新建50m3蓄水池2口，补助28座花椒烤房建设。 |  |  |  | 去年实际已新建50m3蓄水池2口，补助28座花椒烤房建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助花椒烤房数量 | 座 | ≥ | 28 | 28 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际数值和目标一致
修建蓄水池 | 处 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际数值和目标一致
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际数值和目标一致
时效指标 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际数值和目标一致
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 60 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 去年未使用资金
提高产品质量、增加收入 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 年末实际数值和目标一致
受益人口 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际数值和目标一致
设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 年末实际数值和目标一致
群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 超额完成群众满意度