## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 董家镇2022年公路养护项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003107058 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 张迅 |  | 联系电话： | 15320919793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 256797 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 256797 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 严格落实路长制工作，完成四好农村公路的年度养护121公里，确保公路安全、畅通、实现畅、安、舒、美的养护目标 |  |  |  | 年末实际严格落实路长制工作，已完成四好农村公路的年度养护121公里，确保公路安全、畅通、实现畅、安、舒、美的养护目标工作
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成四好农村公路 | 公里 | ≥ | 121 | 121 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 已完成目标值
公路列养合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际合格率达标
项目及时完工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 已按时完成项目建设
公路养护补助标准 | 万元/公里 | ≥ | 0.13 | 0.13 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 补助标准与年初目标高度一致
公路养护实体质量考核达标 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 年末实际完成数值
公路后期列养率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 公路后期列养率达到标准值
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受益群众满意度达到既定目标