## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年农村低收入群体农村危房改造 |  | 项目编码： | 50023023T000003122432 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 谭红玉 |  | 联系电话： | 19115098360
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 80500 |  | 80500
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 80500 |  | 80500 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 实施2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金户数25户（其中C级危房1户，整治农村隐患房屋24户），保障农村低收入住房安全，共需要资金8.05万元 |  |  |  | 年末顺利开展实施了2022年农村低收入群体农村危房改造补助资金户数25户（其中C级危房1户，整治农村隐患房屋24户）工作，切实保障了农村低收入住房安全，共使用8.05万元资金。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
农村危房改造C级数量 | 户 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 完成年初目标
改造验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 验收合格率达标
当年开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 开工率达标
当年完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 完成率100%
受益人口 | 人/户 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受益人口数量达到所定目标
改造后房屋保障安全期限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 严格按照文件要求实施保障安全年限
受益人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 实际数值与目标高度一致
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 实际数值达到年初目标