## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费 |  | 项目编码： | 50023023T000003174096 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 郑夕万 |  | 联系电话： | 19123986673
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 14871 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 14871 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成全镇136个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用，开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地99.14亩。 |  |  |  | 去年实际已完成全镇136个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用，开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地99.14亩工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
核查村居 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
盘活利用撂荒地 | 亩 | ＝ | 99.14 | 99.14 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
疑似图斑 | 个 | ≥ | 136 | 136 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
项目验收 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
项目完成时间 | 年 | ＝ | 2022.12 | 2022.12 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 实际数值和年初目标一致
财政资金 | 万元 | ≤ | 1.4871 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 实际数值和年初目标一致
撂荒地政策宣传 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
有无环境影响 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
项目可持续 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致
农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际数值和年初目标一致