## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 董家镇社区养老服务中心 |  | 项目编码： | 50023023T000003371159 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 邓来 |  | 联系电话： | 18996759297
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 170000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 170000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完善董家镇社区养老服务中心建。 |  |  |  | 去年实际已完善了董家镇社区养老服务中心建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
社区居家养老服务中心建设数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际已建设完一个社区居家养老服务中心
项目验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 项目验收合格率达标
项目开工时间 | 年 | ＝ | 2020 | 2020 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 2020年正式实施开工
项目资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 去年未使用资金
项目资金合计 | 万元 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际所需项目资金合计为17万元与目标一致
社会影响 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 社会影响与既定目标一致
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受益群众满意度达标