丰都县虎威镇人民政府

关于印发《虎威镇森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”工作方案》的通知

虎威府发〔2022〕 107 号

各村（社区），镇属相关部门：

根据丰都县防办发《关于印发〈森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”工作方案〉的通知》（丰森防办发〔2022〕16号）文件要求，为扎实做好森林火灾预防工作，有效防范化解森林火灾风险隐患，确保我镇森林防火形势平稳，现将《虎威镇森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”工作方案》印发你们，请遵照执行。

丰都县虎威镇人民政府

2022年10月14日

（此件公开发布）

虎威镇森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”

工作方案

为切实做好森林火灾预防工作，有效防范森林火灾，确保我镇人民群众生命财产安全，按照《关于印发〈森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”工作方案〉的通知》（丰森防办发〔2022〕16号）文件要求，结合我镇实际情况，特制定本方案。

- 一、工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实县委、县政府关于提升森林防火能力的系列工作要求，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，秉持“防未、防危、防违”“打早、打小、打了”的原则，扎实森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”专项行动，从源头上防范和化解森林火灾重大风险，确保我镇无火情，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。

- 二、工作时间安排

（一）部署发动阶段（10月12日至10月15日）。各村居结合本村居实际情况，按照镇“百日攻坚”行动方案要求，对本村居森林火灾隐患排查整治工作进行再动员、再部署、再推进，进一步明确任务、落实责任到人。

（二）推进落实阶段（10月16日至12月20日）。持续开展林区火灾风险隐患排查整治，结合之前建立的重点人员台账和救火队员名单、以及隐患台账，对标对表落实到人守住山、管住人、防住火。

- （三）总结提高阶段（12月20日至12月28日）。认真总结评估各项工作成效，梳理提炼工作过程中的好经验、好做法，建立健全防范化解森林火灾风险隐患、提升防火能力的机制

- 三、工作主要内容

- （一）人员的排查。结合各村之前建立的重点人员台账和林区100米范围住户台账，各村在对重点人员监管人的落实上要再次核实，确保重点人员有人监管、监管控措施能落实。

- （二）林区隐患排查。各村居对在林区内散坟、输配电设施设备、通信基站、油气管线和易燃易爆仓库等设施设备，进行一次摸排，对有隐患的登记造册并报送相关单位和镇政府农服中心。（附隐患排查表）

- （三）宣传教育。各村居对野外违规农事、祭祀、生产和非生产性用火行为要加强巡查和宣传，利用处罚案例通过微信群、广播、院坝会、入户宣传等接地气的宣传方式，让农户从不敢到自发阻止违规野外用火转变。对劝阻不听人员要进行严肃处理，达到“查处一起、震慑一批、教育一片”的警示作用。

- 四、保障措施

- （一）加强组织领导。为确保“百日攻坚”行动组织有力、推进有序、成效显著，成立以镇森防指办公室主任为组长的工作专班，负责统筹、指导、协调、督促。各村居以林长制责任分工部署落实任务。

- （二）强化督导检查。镇森防指办公室采取现场查看、资料报送情况等方式考核，对工作进展缓慢和成效不显著的村居，予以通报；对失职失责的，造成严重后果的，严肃追责问责。

（三）及时信息报送。各村居确定专人及时总结报送《森林火灾隐患排查整治台账》，于每月19日前报送农服中心。联系人：杨玲，QQ：403622457。

附件：森林火灾隐患排查整治台账

附件：

XX村（居）森林火灾隐患排查整治台账

填报时间：        年      月      日

| 村社 | 火灾隐患分类 （责任落实、火源管理、防范措施、队伍建设、应急处置、宣传教育、设施设备和其他方面） | 隐患具体描述 | 地点 （明确到小地名） | 隐患整改类别（立即整改、限期整改、长期推进） | 具体措施 | 整改时限（已完成、整改预计完成时间） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

村（居）：                   填报人：                   联系方式