## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 龙河镇2022年乡村公路安防工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002699405 |  | 自评总分： | 93.63
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 唐咸 |  | 联系电话： | 15923625420
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2200000 |  | 1240000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2200000 |  | 1240000 | 56.36 | 10.00 | 5.63
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2200000 |  | 1240000 | 56.36
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
投资概算1734400元，完成公路安全护栏安装里程8.672公里，项目验收合格率100%，护栏安装完成及时率100%，受益群众满意度95% |  |  |  | 投资概算1734400元，完成公路安全护栏安装里程8.672公里，项目验收合格率100%，护栏安装完成及时率100%，受益群众满意度95% |  |  |  | 基本完成投资概算1734400元，完成公路安全护栏安装里程8.672公里，项目验收合格率100%，护栏安装完成及时率100%，受益群众满意度95%
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成公路安全护栏安装里程 | 公里 | ≥ | 8.672 | 8.672 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
护栏安装完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
投资概算 | 元 | ≤ | 1734400 | 1734400 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
保障群众安全出行 |  | 定性 | 优 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
后期维护列养率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成