## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 龙河镇2022年乡村治理示范建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002700588 |  | 自评总分： | 90.20
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 熊希尧 |  | 联系电话： | 13193127870
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 210000
其中：财政拨款 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 210000 | 42 | 10.00 | 4.2
一般公共预算 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 210000 | 42
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
人居环境整治示范线路3公里，示范院落2个，打造基层社会治理党建示范2个，项目建设周期6个月，项目总支出50万元，居民满意度90% |  |  |  | 人居环境整治示范线路3公里，示范院落2个，打造基层社会治理党建示范2个，项目建设周期6个月，项目总支出50万元，居民满意度90% |  |  |  | 基本完成人居环境整治示范线路3公里，示范院落2个，打造基层社会治理党建示范2个，项目建设周期6个月，项目总支出50万元，居民满意度90%
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
打造基层社会治理党建示范 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
人居环境整治示范线路 | 公里 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
示范院落 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目验收 |  | 定性 | 优良中低差 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目建设周期 | 月 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目总支出 | 万元 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
提升农村居民生活质量 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
健全完善村庄环境长效管护机制 |  | 定性 | 优良中低差 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成