## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年龙河镇洞庄坪村田园综合体研学基地项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002700943 |  | 自评总分： | 98.00
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 唐咸 |  | 联系电话： | 15923625420
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 292500 |  | 292500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 292500 |  | 292500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 292500 |  | 292500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
庄坪村田园综合体研学基地项目，计划修建耕读文化展示馆300平方米，修建集中休憩，厕所，功能用房200平方米，修建研学户外课堂1000平方米，建设工期6个月，总计补助270万元 |  |  |  | 庄坪村田园综合体研学基地项目，计划修建耕读文化展示馆300平方米，修建集中休憩，厕所，功能用房200平方米，修建研学户外课堂1000平方米，建设工期6个月，总计补助270万元 |  |  |  | 基本完成修建耕读文化展示馆300平方米，修建集中休憩，厕所，功能用房200平方米，修建研学户外课堂1000平方米，建设工期6个月，总计补助270万元
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
修建耕读文化展示馆 | 平方米 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
修建集中休憩，厕所，功能用房 | 平方米 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
修建研学户外课堂 | 平方米 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目建设工期 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 270 | 270 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
改善农户生产条件，带动产业发展，带动农户增收 |  | 定性 | 优 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
受益人口 | 人 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 基本完成
受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 基本完成