## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县龙河镇2020年四好农村公路改建工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002836543 |  | 自评总分： | 89.51
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 唐咸 |  | 联系电话： | 15923625420
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1092900 |  | 602900
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1092900 |  | 602900 | 55.16 | 10.00 | 5.51
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1092900 |  | 602900 | 55.16
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
丰都县龙河镇2020年“四好农村路”建设工程项目位于龙河镇皮家场村，杉树坪村，凤凰山村，石堡村，文庙村，岩榜村，洞庄坪村，长坡村，红庙村，杉木岩村，大月坝村，庙堂坝村，冉家河村，冷浸溪村，铁炉沟村，共63段，总长46.290公里，路面为20cm厚C25水泥混凝土。 |  |  |  | 丰都县龙河镇2020年“四好农村路”建设工程项目位于龙河镇皮家场村，杉树坪村，凤凰山村，石堡村，文庙村，岩榜村，洞庄坪村，长坡村，红庙村，杉木岩村，大月坝村，庙堂坝村，冉家河村，冷浸溪村，铁炉沟村，共63段，总长46.290公里，路面为20cm厚C25水泥混凝土。 |  |  |  | 基本完成丰都县龙河镇2020年“四好农村路”建设工程项目位于龙河镇皮家场村，杉树坪村，凤凰山村，石堡村，文庙村，岩榜村，洞庄坪村，长坡村，红庙村，杉木岩村，大月坝村，庙堂坝村，冉家河村，冷浸溪村，铁炉沟村，共63段，总长46.290公里，路面为20cm厚C25水泥混凝土。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
公路长度 | 公里 | ＝ | 46.29 | 46.29 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
路面水泥标准 |  | 定性 | c25砼路面 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目及时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
为产业发展提供运输便利，带动产业发展、促进农户增收 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
改善农户生产出行环境 |  | 定性 | 有效改善 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目建设用材是否符合环保要求 |  | 定性 | 符合 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目总投资 | 万元 | ≤ | 2067.378 | 2067.378 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成