## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 下达龙河镇蒋家山撤并村道路建设计划的通知 |  | 项目编码： | 50023023T000003666792 |  | 自评总分： | 91.00
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 湛传德 |  | 联系电话： | 13996796038
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 216304 |  | 216304
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 216304 |  | 216304 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 216304 |  | 216304 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设龙河镇蒋家山撤并村道路建设计划2.8公，包括路基扩建土石方开挖、涵洞建设、路面片石铺设、混凝土浇筑路面、边沟开挖等建设内容 |  |  |  | 建设龙河镇蒋家山撤并村道路建设计划2.8公，包括路基扩建土石方开挖、涵洞建设、路面片石铺设、混凝土浇筑路面、边沟开挖等建设内容 |  |  |  | 建设龙河镇蒋家山撤并村道路建设计划2.8公里，包括路基扩建土石方开挖、涵洞建设、路面片石铺设、混凝土浇筑路面、边沟开挖等建设内容
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
公路长度 | 公里 | ≥ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 基本完成
验收标准 |  | 定性 | 合格 | 2 | 20 | 80 | 15 | 12 |  | 基本完成
完成时效 |  | 定性 | 按合同约定时间完成 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
带动产业发展，促进农民增收 |  | 定性 | 有限增收 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目直接受益人数量 | 人 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目建设用材是否符合环保要求 |  | 定性 | 符合 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目受益人群对项目满意程度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
工程项目概算 | 元 | ≤ | 216304 | 216304 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成