## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 龙河镇洞庄坪凤鸣湾家庭农场建设 |  | 项目编码： | 50023023T000003716256 |  | 自评总分： | 95.72
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 姚寒松 |  | 联系电话： | 17623880923
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 420000 |  | 375000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 420000 |  | 375000 | 89.28 | 10.00 | 8.92
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 420000 |  | 375000 | 89.28
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建家庭农场防护设施2000米，完善农场园区滴管系统一套，新建家庭农场垂钓体验点3个，改造整治家庭农场农田200亩 |  |  |  | 新建家庭农场防护设施2000米，完善农场园区滴管系统一套，新建家庭农场垂钓体验点3个，改造整治家庭农场农田200亩 |  |  |  | 基本完成新建家庭农场防护设施2000米，完善农场园区滴管系统一套，新建家庭农场垂钓体验点3个，改造整治家庭农场农田200亩
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装监控系统、滴管系统 | 套 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
新建垂钓体验点 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
新建围栏 | 米 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
严格项目质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
项目总投资 | 万元 | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
带动当地居民增收人数 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
吸引外地研学和农业观光游客 | 万人次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 基本完成
促进农业农村绿色发展 |  | 定性 | 无污染情况 | 2 | 20 | 80 | 8 | 6.4 |  | 基本完成
提供一个可持续发展的绿色农业产业 |  | 定性 | 长期 | 2 | 20 | 80 | 8 | 6.4 |  | 基本完成
受益人群满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成