## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年农村公路生命安全防护工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003719179 |  | 自评总分： | 70.00
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 冉鹏 |  | 联系电话： | 13594546944
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
于1年时间内投入2642400元，安装护栏长度13.062公里，用于保障人民生命安全，降低安全隐患，提高出行安全感，惠及群众350户。 |  |  |  | 于1年时间内投入2642400元，安装护栏长度13.062公里，用于保障人民生命安全，降低安全隐患，提高出行安全感，惠及群众350户。 |  |  |  | 基本完成于1年时间内投入2642400元，安装护栏长度13.062公里，用于保障人民生命安全，降低安全隐患，提高出行安全感，惠及群众350户。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
护栏长度 | 公里 | ≥ | 13.062 | 13.062 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 基本完成
护栏质量 |  | 定性 | 优 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
护栏安装时间 | 年 | ≤ | 1 | 2 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 基本完成
护栏安全性 |  | 定性 | 优 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
群众出行成本 |  | 定性 | 低 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
群众安全出行 |  | 定性 | 优 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
群众满意度 |  | 定性 | 优 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目资金 | 元 | ≤ | 2642400 | 2642400 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成