## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年龙河镇洞庄坪村长坡萝卜加工项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003723491 |  | 自评总分： | 95.40
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 姚寒松 |  | 联系电话： | 17623880923
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 470000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 470000 | 94 | 10.00 | 9.4
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 470000 | 94
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建厂房300平方米，生产线一条，发展萝卜1000亩，带动农户450户，培育新农人5个。 |  |  |  | 新建厂房300平方米，生产线一条，发展萝卜1000亩，带动农户450户，培育新农人5个。 |  |  |  | 基本完成新建厂房300平方米，生产线一条，发展萝卜1000亩，带动农户450户，培育新农人5个。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
带动农户发展 | 户 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
发展萝卜 | 亩 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
培育新农人 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
新建厂房 | 平方米 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 2 | 20 | 80 | 7.5 | 6 |  | 基本完成
项目完工时间 |  | 定性 | 2023年11月 | 2 | 20 | 80 | 7.5 | 6 |  | 基本完成
项目财政投入 | 万 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
提供用工人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
增加农户收入 | 万 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
带动贫困人数 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 基本完成
对环境影响 |  | 定性 | 良 | 2 | 20 | 80 | 5 | 4 |  | 基本完成
使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 基本完成
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 基本完成