## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年龙河镇毛天坝村乡村旅游配套设施 |  | 项目编码： | 50023024T000003819698 |  | 自评总分： | 98.83
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 姚寒松 |  | 联系电话： | 17623880923
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 728200 |  | 643680
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 728200 |  | 643680 | 88.39 | 10.00 | 8.83
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 728200 |  | 643680 | 88.39
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建水池500立方米，引水管网2500米、dn50管；安装毛天坝村2队农村公共照明设施100盏。 |  |  |  | 新建水池500立方米，引水管网2500米、dn50管；安装毛天坝村2队农村公共照明设施100盏。 |  |  |  | 基本完成新建水池500立方米，引水管网2500米、dn50管；安装毛天坝村2队农村公共照明设施100盏。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装农村公共照明设施 | 盏 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
新建水池 | 立方米 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 基本完成
项目合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
财政投入 | 万元 | ≥ | 75 | 75 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
受益对象 | 人 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成