## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 陈宗厚养殖场600㎡钢架结构鸡棚 |  | 项目编码： | 50023024T000003858716 |  | 自评总分： | 98.00
项目主管部门： | 921-丰都县龙河镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杨玻 |  | 联系电话： | 13350311396
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
修建钢架发酵大棚600平方米，15米高围墙35米。项目补助金额5万元，项目设计使用年限5年 |  |  |  | 修建钢架发酵大棚600平方米，15米高围墙35米。项目补助金额5万元，项目设计使用年限5年 |  |  |  | 修建钢架发酵大棚600平方米，15米高围墙35米。项目补助金额5万元，项目设计使用年限5年
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
15米高围墙 | 米 | ≥ | 35 | 35 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
修建钢架大棚 | 平方米 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目建设期限 | 月 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
项目补助金额 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
带动增收 | 万元 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
通过项目建设，修复产业配套设施，达到环保标准 |  | 定性 | 较好 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 |  | 基本完成
项目设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 基本完成